
昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2021年园区运营管理项目

项目名称

园区运营管理项目

立项依据
1.《中共昆明市呈贡区委专题会议纪要关于加快推进昆明呈贡信息产业园区建设及云上小镇建设相关工作专题会议纪要》（第3期）。

2.《昆明市呈贡区人民政府关于印发<昆明市呈贡区创建云上云大数据双创基地实施方案>的通知》（呈政发〔2016〕55号）。

3.《昆明市呈贡区人民政府关于印发“云上小镇”二期建设第一阶段项目实施方案的通知》（云政发〔2017〕16号）。

4.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会“云上小镇”二期建设第二阶段项目实施方案》（呈信息产业园发〔2018〕7号 )。

5.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会  云南云上云大数据产业发展有限公司委托协议》。

6.《昆明市人民政府关于印发加快构建大众创业万众创新支撑平台的若干政策的通知》。

项目实施单位

单位名称：云南云上云大数据产业发展有限公司、昆明市智慧城市建设投资有限公司

组织机构代码：91530121MA6K48PC7T、

915301210546827135

地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇9栋1号、云南省昆明市呈贡区科技信息产业创新孵化中心

联系电话：0871-67435509、0871-67477450

法人代表：沈洋、马腾江

经费来源：财政资金

单位概况：云南云上云大数据产业发展有限公司成立于2016年1月19日，注册资本20280万元。公司始终秉持“服务双创企业，服务园区建设、服务产业发展”经营理念，在昆明呈贡信息产业园区管理委员会领导下，以建设国家级双创示范基地为载体，以打造“云上云”双创特色小镇为依托，以国家重要产品追溯西南中心建设为契机，汇聚创新资源、凝聚创新力量、集聚创新优势，致力于搭建集招商引资、企业孵化、空间运营、科创服务、协同创新于一体的产业发展服务体系。

昆明市智慧城市建设投资有限公司成立于2012年10月，注册资本17.5亿元，为昆明产业开发投资有限责任公司所属控股公司，主要围绕信息产业园区开发建设、智慧城市建设及园区运营三个业务板块开展工作。

项目基本概况

在昆明呈贡信息产业园区领导下，云南云上云大数据产业发展有限公司负责云上小镇运营管理及建设，具体包括：国家级双创示范基地建设，孵化器、众创空间运营管理，招商和企业服务，高校对接、产学研合作等。昆明市智慧城市建设投资有限公司负责万溪核心区科技信息产业创新孵化中心运营管理及建设，主要为入驻企业提供信息、培训、技术、人才、代理、咨询等，做好招商和企业服务。
项目实施内容

大数据公司作为云上小镇主体运营商，承担对入驻云上小镇的运营商、企业、项目的管理和考核等工作。智投公司作为万溪核心区一级平台开发公司，承担对入驻万溪核心区呈贡区科技信息产业创新孵化中心的企业管理与服务工作。
资金安排情况

2021年园区运营管理项目年初财政预算资金1032万元。

项目实施计划

根据下达的年度任务目标，为入驻企业开展政策咨询、银企对接、培训、园区通勤车、创业导师、网络宽带、会务接待等服务，同时按照云上小镇建设运营及万溪核心区呈贡区科技信息产业创新孵化中心建设运营相关工作安排，充分保障园区建设运营所需资源，全面完成既定工作任务目标。

项目实施成效

2021年计划新招募60家企业，完成2家重点企业入驻，一定程度上为呈贡带来税收收入等经济收益，带动相关就业，同时计划举办创业服务活动不低于80场，其中市级活动不低于3场，力争举办省级活动1场，同时逐步搭建创新创业企业服务平台，链接各类资源，为入驻企业提供优质服务。
项目绩效目标表

	园区运营管理项目绩效目标表

	项目目标
	总体目标(2021年-2023年)
	1.全面落实产业发展，重大项目建设、云上小镇运营管理及建设、孵化器、众创空间运营管理，招商和企业服务，高校对接、产学研合作等工作要求，对照上级部门下达的2021年-2023年各项工作任务，确保总体目标顺利达成。                                              2.随着孵化中心投入运营，智投公司逐步搭建创新创业企业服务平台，链接各类资源，为企业提供优质服务。

	
	预算年度(2021年)目标
	1.保障大数据公司日常经营及各部门业务和工作顺利开展，充分保障小镇建设运营所需资源，全面完成2021年各项既定工作任务目标。2.随着孵化中心投入运营，智投公司逐步搭建创新创业企业服务平台。

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	云上小镇新增招募企业数
	>=
	30
	家
	定量指标
	实际新增企业数
	2021年计划新招募30家企业
	工作计划

	产出指标
	数量指标
	云上小镇引进重点企业数
	>=
	2
	家
	定量指标
	实际引进企业数
	2021年计划完成2家重点企业入驻。
	工作计划

	产出指标
	数量指标
	万溪孵化中心服务企业数量
	>=
	30
	家
	定量指标
	实际服务企业数
	2021年计划服务企业数
	工作计划

	产出指标
	数量指标
	云上小镇运营管理人数
	=
	40
	人
	定量指标
	实际发放工资人数
	2021年计划发放工资人数
	劳动合同

	产出指标
	数量指标
	云上小镇完成工作质量
	=
	年底按时完场考核任务
	%
	定性指标
	考核结果
	2021年考核结果完成情况
	考核结果

	产出指标
	成本指标
	云上小镇运营成本
	=
	832
	万元
	定量指标
	实际成本节约率
	运营成本
	工作计划

	产出指标
	成本指标
	孵化中心运营成本
	=
	200
	万元
	定量指标
	实际成本节约率
	运营成本
	工作计划

	效益指标
	经济效益指标
	孵化中心增收额
	>=
	40
	万元
	定量指标
	税局提供的凭证
	2021年实际完成的增收额
	工作计划

	效益指标
	社会效益指标
	孵化中心带动就业人数
	>=
	60
	人
	定量指标
	实际带动就业人数
	2021年实际带动就业人数
	劳动合同

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	=
	90
	%
	定性指标
	实际满意度
	实际满意度
	调查问卷


