
昆明市呈贡区卫生健康局2021年雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费项目

1、 项目名称

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费。
2、 立项依据

昆明市呈贡区人民政府文件：呈政复〔2020〕272号昆明市呈贡区人民政府关于解决云南中医药大学名医馆和雨花街道社区卫生服务中心医疗设备及办公设备购置费用的批复。

3、 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

组织机构代码：1253012108044185XN

地址：昆明市呈贡区聚贤街2808号
联系电话：65955743
法人代表：周劲松

经费来源：一般公共预算

单位概况：昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心为公益二类财政差额拨款二级预算单位，属于基层医疗卫生机构，纳入部门预算单位共一个。
4、 项目基本概况

本项目是新业务用房发展经费中的云南中医药大学名医馆和雨花街道社区卫生服务中心医疗设备及办公设备购置费用4130170元。项目建设单位为呈贡区雨花街道社区卫生服务中心。该中心成立于2011年，辖区服务半径16.5平方公里，户籍人口13324万人，常驻流动人口约5万人，含下庄、大梨园、雨花、回回营三个社区居委会四个自然村，以及新增小区营盘社区、明潭社区，覆盖昆明医科大学、云南中医药大学、云南艺术学院、云南开放大学4所高校。主要为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的基本公共卫生服务工作。
社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。长期以来，在城市卫生事业发展中存在优质资源过分向大医院集中，社区卫生服务资源短缺、服务能力不强、不能满足群众基本卫生服务需求等问题。这是造成群众看病难、看病贵的重要原因之一。为深化城市医疗卫生体制改革，优化城市卫生资源结构，发展社区卫生服务，努力满足群众的基本卫生服务需求，必须大力发展社区卫生服务，构建以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于贯彻预防为主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系，具有重要意义。

随着呈贡区雨花街道的快速发展，常住人口和流动人口的快速增加，人民生活水平与医疗服务质量的矛盾日益突出，医疗资源和医疗条件严重缺乏，为进一步提升雨花街道社区医疗服务和公共卫生服务质量，解决广大人民群众看病难的问题，对雨花街道社区卫生服务中心业务用房进行改造迫在眉睫，势在必行。

项目建设符合党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，项目深入贯彻落实呈贡区卫健事业总体发展布局，是着力打造“美丽呈贡、健康雨花”的需要，是稳妥有序实施社区卫生服务升级，进一步健全全民医疗保障体系，进一步完善医疗卫生服务体系，进一步加强公共卫生和重大疾病预防控制，大力发展健康服务业的重要举措。 

5、 项目实施内容

在2021年内，云南中医药大学名医馆和雨花街道社区卫生服务中心将严格按照政府采购程序完成医疗设备及办公设备4130170元购置。

6、 资金安排情况

资金来源为昆明市呈贡区区级财政项目预算资金。

7、 项目实施计划

1、2020年12月底之前完成项目房屋改造工作，包括项目可研编制与立项、改造工程设计、设备询价、项目招标等。

2、2021年4月底之前完成设备安装和调试及验收，项目投入使用。

8、 项目实施成效

本项目现阶段已经完成项目消防改造完成、楼面防水工程完成、建筑工程加固工程完成。本项目的完后投入使用后能够起到提高雨花街道医疗水平、提升服务质量、加强科研能力的作用，实现提高人民健康水平、确保人民生活质量、全面建成小康社会的目的。能使广大群众获得基本卫生服务，也有利于满足群众日益增长的多样化卫生服务需求。社区卫生服务强调预防为主、防治结合，雨花街道社区卫生服务中心的改造将有利于预防保健落实到社区、家庭和个人，提高社区居民的健康水平。
社区卫生服务是建立现代社会的城市卫生服务体系的重要基础，社区卫生服务可以将广大居民的多数基本健康问题解决在基层。大力发展社区卫生服务，有利于调整城市卫生服务体系的结构、功能、布局，提高效率，降低成本，方便群众就医，形成以社区卫生服务机构为基础，大中型医院为医疗中心，预防、保健、健康教育等机构为预防、保健中心，分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系。
社区卫生服务可以为参保职工就近诊治一般常见病、多发病、慢性病，帮助参保职工合理利用大医院服务，并通过健康教育、预防保健，增进职工健康，减少发病，既保证基本医疗，又降低成本，符合“低水平、广覆盖”原则，对职工基本医疗保险制度长久稳定运行，起重要的基础性作用。社区卫生服务通过多种形式的服务为群众排忧解难，使社区卫生人员与广大居民建立起新型医患关系，有利于加强社会主义精神文明建设。雨花街道社区卫生服务中心业务用房的改造，是积极开展社区卫生服务是为人民办好事、办实事的德政民心工程，充分体现全心全意为人民服务宗旨，有利于密切党群干群关系，维护社会稳定，促进国家长治久安。

九、项目绩效目标表

	附件2-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效目标申报表(样表)

	（2020年度）

	项目名称
	新业务用房发展经费

	主管部门及代码
	昆明市呈贡区卫生健康局
	实施单位
	昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

	项目期
	1年

	项目概况
	为保障和提升属地人民健康水平，发展中医药事业，促进校地合作，云南中医药大学与昆明市呈贡区人民政府合作建设“云南中医药大学名医馆”，该新业务用房需要支付装修改造款以及采购医疗设备、办公设备。

	项目立项依据
	其他证明文件

	
	总投入
	中央财政
	省级财政
	市级财政
	县（市）区级财政
	其他

	中期资金来源（元）
	
	
	
	
	
	

	年度资金来源（元）
	4130170
	
	
	
	4130170
	

	总  体   目  标
	中期目标
	年度目标

	
	
	合作建设云南中医药大学名医馆，促进校地合作，发展中医药事业，保障和提高属地人民健康水平。在2021年内，云南中医药大学名医馆和雨花街道社区卫生服务中心将严格按照政府采购程序完成医疗设备及办公设备4130170元购置。

	绩  效  指  标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产   出   指   标
	数量指标
	雨花街道社区卫生服务中心医疗设备款
	600300元
	数量指标
	雨花街道社区卫生服务中心办公设备款
	100500元

	
	
	
	云南中医药大学医疗设备款
	2686670元
	
	云南中医药大学办公设备款
	742700元

	
	
	质量指标
	建设特色创新名医馆
	达到国医馆的基本标准
	质量指标
	政府采购商品质量达标率
	95%

	
	
	
	建立中医康复理疗中心
	达到使用标准
	
	建设一所标准化服务中心，尽力满足辖区居民就医要求。
	服务质量显著提高

	
	
	时效指标
	签定合作协议，按照双方协商成果，签订《云南中医药大学 昆明市呈贡区人民政府项目合作协议书》
	2019年7月1日至7月31日完成
	时效指标
	医疗设备及办公设备采购，按照政府采购程序，完成医疗设备及办公设备采购
	计划2021年4月1日至6月30日完成

	
	
	
	前期改造建设，按照医疗标准完成施工改造
	计划2019年8月1日至2021年5月31日完成
	
	挂牌运营，完成项目改造建设后投入使用，挂牌运营。
	计划2020年内完成

	
	
	成本指标
	新业务用房设备采购预算款
	4130170元
	成本指标
	
	

	
	
	
	名医馆业务用房
	由雨花街道社区卫生服务中心提供。
	
	
	

	
	效   益   指   标
	经济效益指标
	通过中医康复、理疗、美容等为辖区民众服务，并产生经济效益
	产生经济效益
	经济效益指标
	
	

	
	
	
	通过基本公共卫生服务，履行单位职能。开展中医康复、理疗、美容等未辖区民众服务，并产生相应的经济效益。
	产生经济效益
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	建设中医名医馆，发展中医药事业，打造中医特色亮点。
	建成合格名医馆
	社会效益指标
	带动就业增长率，云南中医药大学提供中医名医专家及其他工作人员
	提供医疗就业岗位

	
	
	
	服务辖区居民，履行社区卫生服务中心公益性职能。
	服务质量显著提高
	
	为辖区居民提供权威中医专家。
	解决辖区居民看病难，看病贵的问题。

	
	
	生态效益指标
	配置医疗污水处理系统
	达到环评要求。
	生态效益指标
	
	

	
	
	
	水电能源节约率
	达到环评要求。
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	长期服务经济效益更加明显
	产生经济效益
	可持续影响指标
	对本行业未来可持续发展的影响
	显著

	
	
	
	
	
	
	配有云南省中医名医专家坐诊，能持续提供中医诊疗、中医康复、中医美容服务。
	长期提供医疗服务

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	保障和提升属地人民健康水平。
	降低投诉率，提高居民满意度
	服务对象满意度指标
	改善社区卫生服务硬件环境，丰富就医资源，不断提升服务能力。让辖区居民享受更好的医疗服务。
	降低投诉率，提高居民满意度

	
	
	
	受训学员满意度
	90%
	
	确保医疗安全，减少纠纷
	杜绝医疗事故发生

	单位已有的保障项目实施的制度措施
	单位2020年新业务用房发展经费规划

	预算绩效说明
	由卫健局监督执行。

	单位负责人：
	刘加梅
	填报人：
	周敏
	填报日期：
	2021/2/7


