呈贡区卫生健康局2021年基层卫生服务能力提升经费项目

- 项目名称

基层卫生服务能力提升经费。

- 立项依据

1.云南省卫生健康委 财政厅《关于印发云南省基层医疗卫生机构服务能力提升工程实施方案的通知》（云卫基层发[2018]9号）;

2.昆明市卫计委《关于印发昆明市加强基层医疗卫生机构规范化建设基本标准的通知》（昆卫〔2018〕61号）、《关于进一步加强基层医疗机构服务能力实施方案的通知》昆卫办〔2018〕184号;

3.昆卫便签《关于印发昆明市开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作实施方案的通知》（2018年8月16日），国家、省、市“关于认真做好2020年“优质服务基层行”活动暨等级评审有关工作的通知”。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区卫生健康局

组织机构代码：11530121MB1584597T

地址：呈贡区春融西路498号残联大楼

联系电话：0871-67478506

法人代表：郭增锐

经费来源：2021年区级财政预算资金

单位概况：昆明市呈贡区卫生健康局于2019年3月正式挂牌成立，内设6个科室，编制17人，在职在编17人。主要负责卫生健康事业规划管理、基层卫生、公共卫生、医政医管、人口监测与家庭发展、老龄健康等工作。

- 项目基本概况

加强基层医疗卫生机构基础设施建设,购置基层医疗卫生机构设备，按照“填平补齐”原则实施基层医疗卫生机构设备标准化建设的要求，分批分期逐年开展呈贡区社区卫生服务中心和村卫生室的设备配置、基础建设等基层卫生服务能力提升工作，进一步完善服务功能，提高基层卫生服务水平和质量，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。结合国家、省、市关于认真做好“优质服务基层行”活动暨等级评审有关工作的部署要求，以等级评审为契机，对照省级和国家标准，通过查缺补漏，不断对照整改，提升服务能力，优化服务模式，改善服务质量，保障医疗安全。

五、项目实施内容

为基层医疗机构配置相应的设备：基层医疗卫生机构基础设施建设（全区42个政府办基层医疗卫生机构诊断床、治疗台等其他小样常规设备的更新购置）；为街道社区卫生服务中心拓展化验室配置需要仪器、扩充基本办公设备；开展呈贡区儿童视力保健筛查项目购置双目视力筛查仪等，提升基层医疗机构服务能力。

六、资金安排情况

区级财政预算资金安排100万元。

七、项目实施计划

（一）基层医疗卫生机构基础设施建设（全区38个政府办基层医疗卫生机构小型常规设备的更新购置、卫生室维护装修等）；

（二）基层医疗卫生机构设备购置费：

1.斗南街道社区卫生服务中心购置测黄疸仪一台、骨密度测定仪一台、心电监护仪一台、煎药机一台等；

2.吴家营街道社区卫生服务中心购置直接数字化X线摄影系统（DR）一台、动态血压及动态心电图监测仪一套、彩色B超等；

3.乌龙街道社区卫生服务中心购置糖化血红蛋白检测仪、肺功能检查仪、便携式转运呼吸机各一台、功能科室（检验科，影像科）his系统建设一套等；

4.洛龙街道社区卫生服务中心便携式B超一台；

5.雨花街道社区卫生服务中心小型发电机一台。

八、项目实施成效

通过对基层服务能力的提升，不断完善基层硬件设施，才能慢慢改善“小病在社区”就诊，缓解大医院就诊压力，患者对基层医疗机构服务满意率85%。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2021年-2023年) |  | 加强基层医疗卫生机构基础设施建设,购置基层医疗卫生机构设备，按照“填平补齐”原则实施基层医疗卫生机构设备标准化建设的要求，分批分期逐年开展呈贡区社区卫生服务中心和村卫生室的设备配置、基础建设等基层卫生服务能力提升工作，进一步完善服务功能，提高基层卫生服务水平和质量，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2021年)目标 |  | 加强基层医疗卫生机构基础设施建设，购置基层医疗卫生机构设备，按照“填平补齐”原则实施基层医疗卫生机构设备标准化建设的要求，分批分期逐年开展呈贡区社区卫生服务中心和村卫生室的设备配置、基础建设等基层卫生服务能力提升工作，进一步完善服务功能，提高基层卫生服务水平和质量，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。结合国家、省、市关于认真做好“优质服务基层行”活动暨等级评审有关工作的部署要求，以等级评审为契机，对照省级和国家标准，通过查缺补漏，不断对照整改，提升服务能力，优化服务模式，改善服务质量，保障医疗安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 为基层村卫生室购置基础医疗设备、装修维护 | <= | 20 | 万元 | 定量指标 | 15分，根据需求，未落实安排购置、装修维护扣1分 | ############################ | ############################### |
|  |  | 购置设备提升能力的街道社区卫生服务中心 | = | 5 | 所 | 定量指标 | 15分，根据需求，未落实安排购置扣3分 | ############################ | ############################### |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 按照开展“优质服务基层行”活动暨等级评审指标体系开展 | = | 100 | % | 定性指标 | 10分，每下降1个百分点扣1分 | 按照开展“优质服务基层行”活动暨等级评审指标体系开展 | ############################### |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 项目完成时限 | <= | 2021年12月31日 | 年 | 定量指标 | 10分，时限内未完成 1项口1分。 | 项目完成时限 | ############################### |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 吴家营社区卫生服务中心按等级评审标准所需购置数字化X线摄影系统（DR）一台价值 | = | 100 | 万元 | 定量指标 | 10分，未落实安排购置扣2分。 | 吴家营社区卫生服务中心按等级评审标准所需购置数字化X线摄影系统（DR）一台价值 | ############################### |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保障基层医疗卫生服务机构医疗业务能适应新形势下医疗业务的发展趋势，改变医疗业务严重萎缩的现状 | = | 适应形势发展，改变医疗业务严重萎缩现象 | % | 定性指标 | 10分，业务未发展，出现严重萎缩的情况不得分。 | 保障基层医疗卫生服务机构医疗业务能适应新形势下医疗业务的发展趋势，改变医疗业务严重萎缩的现状 | ############################### |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 基层服务能力及硬件设施建设 | = | 得到提升 | % | 定性指标 | 10分，未加强基层硬件实施建设不得分。 | 基层服务能力及硬件设施建设 | ############################### |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 大医院医疗资源紧张局面 | = | 得以缓解 | % | 定性指标 | 10分，未作为可持续工作长期开展不得分。 | 大医院医疗资源紧张局面 | ############################### |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 患者对基层医疗机构服务满意率 | = | 80 | % | 定性指标 | 10分，每下降1个百分点扣0.05分 | 患者对基层医疗机构服务满意率 | ############################### |