项目支出绩效评价指标体系框架（参考）
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明

	决策
	项目立项
	立项依据 充分性
	项目立项是否符 合法律法规、相 关政策、发展规 划以及部门职 责，用以反映和 考核项目立项依 据情况。
	评价要点：
1 项目立项是否符合国家法律法规、国 民经济发展规划和相关政策；
2 项目立项是否符合行业发展规划和 政策要求；
3 项目立项是否与部门职责范围相符， 属于部门履职所需；
4 项目是否属于公共财政支持范围，是 否符合中央、地方事权支出责任划分原 则；
5 项目是否与相关部门同类项目或部 门内部相关项目重复。

	
	
	立项程序 规范性
	项目申请、设立 过程是否符合相 关要求，用以反 映和考核项目立 项的规范情况。
	评价要点：
1 项目是否按照规定的程序申请设立；
2 审批文件、材料是否符合相关要求；
3 事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、绩效评估、集体 决策。

	
	绩效目标
	绩效目标 合理性
	项目所设定的绩 效目标是否依据 充分，是否符合 客观实际，用以 反映和考核项目 绩效目标与项目 实施的相符情 况。
	评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其 他工作任务目标）
1 项目是否有绩效目标；
2 项目绩效目标与实际工作内容是否 具有相关性；
3 项目预期产出效益和效果是否符合 正常的业绩水平；
4 是否与预算确定的项目投资额或资 金量相匹配。
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	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明

	决策
	绩效目标
	绩效指标 明确性
	依据绩效目标设 定的绩效指标是 否清晰、细化、 可衡量等，用以 反映和考核项目 绩效目标的明细 化情况。
	评价要点：
1 是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标；
2 是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现；
3 是否与项目目标任务数或计划数相 对应。

	
	资金投入
	预算编制 科学性
	项目预算编制是 否经过科学论 证、有明确标准， 资金额度与年度 目标是否相适 应，用以反映和 考核项目预算编 制的科学性、合 理性情况。
	评价要点：
1 预算编制是否经过科学论证；
2 预算内容与项目内容是否匹配；
3 预算额度测算依据是否充分，是否按 照标准编制.
3预算确定'的项目投资额或资金量是 否与工作任务相匹配。

	
	
	资金分配 合理性
	项目预算资金分 配是否有测算依 据，与补助单位 或地方实际是否 相适应，用以反 映和考核项目预 算资金分配的科 学性、合理性情 况。
	评价要点：
1 预算资金分配依据是否充分；
2 资金分配额度是否合理，与项目单位 或地方实际是否相适应。

	过程
	资金管理
	资金到位 率
	实际到位资金与 预算资金的比 率，用以反映和 考核资金落实情 况对项目实施的 总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%=
实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期） 内预算安排到具体项目的资金。

	
	
	预算执行 率
	项目预算资金是 否按照计划执 行，用以反映或 考核项目预算执 行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位 资金）X100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际拨付的资金。
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	二级指标
	三级指标
	指标解释
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	过程
	资金管理
	资金使用 合规性
	项目资金使用是 否符合相关的财 务管理制度规 定，用以反映和 考核项目资金的 规范运行情况。
	评价要点：
1 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定；
2 资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续；
3 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
4 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	
	组织实施
	管理制度 健全性
	项目实施单位的 财务和业务管理 制度是否健全， 用以反映和考核 财务和业务管理 制度对项目顺利 实施的保障情 况。
	评价要点：
1 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
2 财务和业务管理制度是否合法、合 规、完整。

	
	
	制度执行 有效性
	项目实施是否符 合相关管理规 定，用以反映和 考核相关管理制 度的有效执行情 况。
	评价要点：
1 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
2 项目调整及支出调整手续是否完备；
3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全并及时归档；
4 项目实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位。

	产出
	产出数量
	实际完成 率
	项目实施的实际 产出数与计划产 出数的比率，用 以反映和考核项 目产出数量目标 的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出 数）X 100%o
实际产出数：一定时期（本年度或项目 期）内项目实际产出的产品或提供的服 务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一 定时期（本年度或项目期）内计划产出 的产品或提供的服务数量。
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	产出
	产出质量
	质量达标 率
	项目完成的质量 达标产出数与实 际产出数的比 率，用以反映和 考核项目产出质 量目标的实现程 度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或 项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	
	产出时效
	完成及时 性
	项目实际完成时 间与计划完成时 间的比较，用以 反映和考核项目 产出时效目标的 实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项 目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相 关规定完成该项目所需的时间。

	
	产出成本
	成本节约 率
	完成项目计划工 作目标的实际节 约成本与计划成 本的比率，用以 反映和考核项目 的成本节约程 度。
	成本节约率=［（计划成本-实际成本）/ 计划成本］x 100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、 保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目 标计划安排的支出，一般以项目预算为 参考。

	效益
	项目效益
	实施效益
	项目实施所产生 的效益。
	项目实施所产生的社会效益、经济效 益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

	
	
	满意度
	社会公众或服务 对象对项目实施 效果的满意程 度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实 施而受到影响的部门（单位）、群体或 个人。一般采取社会调査的方式。
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