附件4-4：

昆明市呈贡区教育体育局2020年招生考试工作经费项目支出绩效评价报告

根据《关于对2020年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求，呈贡区招生考试院高度重视此项工作，以求真务实的工作作风，讲求实效的工作精神狠抓落实，对“2020年招生考试工作经费”项目支出绩效进行了认真的自评，通过此次绩效自评，改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了成本，确保了财政专项资金安全高效使用，现将项目绩效自评情况报告如下。

一、项目的基本情况

（一）项目概况。

呈贡区招生考试院年初预算2020年招生考试工作经费支出为150万元，因以下原因，调减2020年招生考试经费23万元。1.年初预算指标尚未下达，2020年1月组织高中.学考考务费支出15.1万元，使用经费账户中上级下拨的历年结余考试工作经费列支；2.受疫情影响，缴费渠道及资金来源渠道变化，2020年两次高自考（31.31万元）及成人高考（5.57）均实行网上缴费，报考费直接缴到省招生考试院，再由省考试院直接拨付考试考务费到教体局招考院进行列支。故招考工作经费实际支出为127万元，全部由区财政拨款。款项用于组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、英语听力及口语测试、初中升学考试、专升本考试、预科升学考试等约12场次考试考务费。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。2020年招生考试工作经费项目实施目标主要为认真组织各考点进行培训，始终做到严密组织考试，促进教育及人才选拔的合理性、公平性；为国家选拔德智体全面发展的合格人才的重要途径，为教育评价提供主要依据。

2.项目绩效阶段性目标。2020年1月—6月完成50%，7月—12月完成50%。

二、项目单位绩效报告情况

2020年，认真抓好省市招生考试文件和会议精神的贯彻落实，规范组织全国硕士研究生招生考试、全国普通高校招生考试、成人高校招生全国统一考试、全国第83次和84次高等教育自学考试、高考英语科目听力考试和口语测试、云南省普通高校“专升本”考试、云南省普高预科班升学考试、云南省高中学业水平考试、昆明市初中学业水平文化和体育科目考试、云南省2020年度考试录用公务员笔试、全军面向社会公开招考文职人员统一考试、云南省专项招聘基础教育学校教师笔试、全国中小学幼儿园教师资格考试（笔试）等共十五大类十八场次的报名招生考试工作任务，报考考生共计127516人，共报考333452科次。各类考试试卷安全保密，考纪考风良好，未发生大规模舞弊事件，实现了“平安”考试的工作目标。2020年招生考试工作经费项目实际支出为127万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法。

绩效评价坚持实事求是、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。

（三）绩效评价过程

前期准备。成立绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，分解工作任务。

组织实施。按照要求开展自评，形成绩效评价报告。

分析评价。对项目资金拨付、管理、使用情况进行分析汇总，发现问题，整改问题。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况。

1.项目资金到位情况。招生考试工作经费项目预算支出为150万元，调减后下达指标为127万元，实际支出资金为127万元，到位资金为127万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况。按照年初预算组织初高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、英语听力及口语测试、初中升学考试、专升本考试、预科升学考试等约12场次考试考务费，参加考试的考生共计95547人，272855科次。预算资金150万元，调减后127万元，实际支出127万元，年底收回指标资金0元。

3.项目资金管理情况。招生考试工作经费完全按区财政局《财政支出绩效评价管理暂行办法》的管理要求，对收到的专项资金，实行专款专用、专户管理，项目资金支出严格履行财政专项资金支付的相关审批流程。

（二）项目实施情况。

1.项目组织情况。按照“严密组织，严格要求，严肃考纪考风”的原则，严格执行培训制度、巡考制度、直系亲属回避制度和考风考纪目标管理责任制，规范组织各类考试，确保考试安全。每项考试资金都严格按照相关文件要求作预算和支出，并按照“三重一大”原则，均通过局办公会会议研究或党组会议审阅，考试结束后按实际支付金额及时支付、结算相关考务费用，做到单据清楚、依据充分。

2.项目管理情况。2020年招生考试工作经费项目（预算）控制金额127万元，严格按照云计收费【2002】685《云南省计委 省财政厅 省教育厅重新规范我省学校招生考试报名费收费标准的通知》，云价收费【2013】70号《云南省物价局 云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》，云价收费【2011】85号《云南省物价局云南省财政厅关于重新核定高考考试费收费标准的批复》，云价计【2013】96号《云南生物价局 云南省财政厅关于教师资格考试费收费标准及有关问题的通知》，云价收费函【2012】40号《云南省物价局 云南省财政厅关于调整研究生招生考试费收费标准的复函》，云发改收费【2006】98号《云南省发展和改革委员会、云南省财政厅关于我省教育系统大学外语水平考试及自学考试收费标准的批复》，云招考院【2010】103号《云南省招生考试院关于昆明市国家教育统一考试交费事宜的通知》，云招考院【2012】147号《云南省招生考试院关于调整研究生招生考试收费标准的通知》，呈政办发【2013】21号《昆明市呈贡区人民政府办公室关于呈贡区教育考试支出项目及支出标准规定的回复》等文件规定，根据各项考试实际报名人数和科次足额上缴省市招考院考试报名费；严密组织各项考试，确保试卷安全保密、考纪考风良好。

（三）项目绩效情况。

1.项目的经济性。每场考试尽量做到就近安排，方便考生、家长。带动考点周边住宿、餐饮等消费，从而带动呈贡周边经济效益提升。

2.项目的效率性。严格按照相关文件要求，每组织一项考试均根据参考人数、考场、考务人数提前进行资金预算，并按照“三重一大”原则，通过局办公会会议研究或党组会议审阅,从服务效率到项目资金使用效率都较为良好。

3.项目的效益性。呈贡区招考院始终认真组织各考点进行培训，做到严密组织考试，促进教育人才选拔的合理性、公平性。招生考试院组织的考试绝大多数都是在双休日进行，由于有了资金保障，使各学校对监考教师及后勤考务工作人员安排得以顺利进行。

4.项目的可持续性。

2020年上缴省市招生考试报名费及招生考试工作经费项目已执行完毕，但招生考试工作是一个持续性项目，是国家选拔德智体全面发展的合格人才的重要途径，为教育评价提供主要依据。

五、综合评价情况及评价结论

按照项目指标体系打分，该项目评分为98分，评价等级为优。

六、绩效评价结果运用建议

该项目资金按照年初预算专款专用，资金使用公开、透明，无挤占、挪用情况发生。

七、主要经验及做法、存在问题和建议

2020年，呈贡区招生考试院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和全国教育大会精神，进一步贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕服务考生开展工作，做到领导责任到位、职责落实到位、考务管理到位、监督检查到位，各项考试工作顺利完成，维护了教育的公平公正，维护了社会的安定和谐。严格执行资金使用管理相关规定，管好用好项目资金，无资金结余，无存在问题和建议。

八、其他需要说明的问题

在今后的项目预算支出工作中，呈贡区招生考试院将严格按照《昆明市呈贡区预算支出绩效管理实施细则》开展预算支出。总结经验做法，不断完善预算支出相关措施，确保各项考试工作顺利完成。

昆明市呈贡区教育体育局

2021年3月22日