附件4-2:

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园

合并项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

- （一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

- 主要用于2020年呈贡区斗南街道中心幼儿园正常开展殷联园区和环湖园区幼儿园教育教学工作及新建环湖园区的教学设备、办公设备等所需物品采购和文化校园建设。

- （二）绩效目标设定及指标完成情况

- 2020年我园完成了以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长的任务,缓解了斗南街道幼儿入园难问题,增加了部分就业岗位。并根据教育教学需要添置了教学设备。截止12月31日教学设施设备采购资金等16个项目共支付186.216367万元，项目完成比例为100%，资金支付比例为34.7%。其中：上级部门11月份拨给的学前教育发展市级专项资金等2项目共385万元，支付50.897017万元，项目完成比例为20%，资金支付比例为13.22%。

二、项目资金使用及管理情况

- 年初教学设施设备采购资金等5个项目资金安排159.776万元，年中预算调减至134.1395万元，同时增加市、区教育体育局拨给支持学前教育发展专项资金等增加等资金402.4252万元，最终预算安排项目资金536.5647万元，全部为一般公共预算财政拨款。

- 3月份教学设施设备采购资金等5个项目资金159.776万元全部到位。截止12月31日教学设施设备采购资金等16个项目共支付186.216367万元，项目完成比例为100%，资金支付比例为34.7%。其中：上级部门11月份拨给的学前教育发展市级专项资金等2项目共385万元，支付50.897017万元，项目完成比例为20%，资金支付比例为13.22%。

- 为确保2020年殷联园区和环湖园区幼儿园师生教学需求，完成2020年所有教学设备采购，设备能够正常使用，创造校园文化氛围。我园根据项目管理制度，合理计划使用采购预算资金，年内全部列支，不造成资金的结余或浪费，保证学校正常教学秩序，努力办好人民满意的学前教育。

三、项目组织实施情况

- 严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进幼儿教育事业的发展。

- 项目绩效评价依据《中华人民共和国预算法》、《昆明市呈贡区预算支出绩效管理实施细则(试行)》（呈政办法〔2017〕176号）, 呈贡区财政局关于印发《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》的通知（呈财〔2017〕115号），《关于下达2020年部门预算批复的通知》（呈财行〔2020〕108号），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等。

- 我园严格按照专项资金管理办法，按项目申报审批采购等程序使用项目资金，做到专款专用。

- 根据呈贡区财政局《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》的通知（呈财〔2017〕115号）等相关文件要求，我园成立了以园长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了单位绩效评价工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

- 1.对2020年度教学设施设备采购资金等16个项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019、2020年度项目支出情况进行比较分析。

- 2.预算支出各个环节工作进行综合分析、归纳汇总，评价，找出问题，制定改进办法，最终形成绩效评价自评报告。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

- 根据呈贡区财政局“呈财行〔2020〕108号”《关于下达2020年部门预算批复的通知》批复我园2020年教学设施设备采购资金等5个项目资金159.776万元，年中预算调减至134.1395万元，同时增加市、区教育体育局拨给支持学前教育发展专项资金等增加等资金402.4252万元，最终预算安排项目资金536.5647万元，分别为：区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费2.3万元；市教体局下达2020年第二批支持学前教育发展专项资金310万元；安保经费22.85万元；教学设施设备采购资金93.222万元；环境创设经费6万元；教师保健经费4.7675万元；学前教育发展专项资金75万元；搬家费7.3万元；语言文字工作经费0.5992万元；团属报刊杂志征订费0.026万元；洗手设施新建和提升改造资金4万元；校园周边环境整治经费8万元；共青团、少先队等系列活动工作经费等经费0.2万元；校园食品安全及卫生工作经费0.9万元；中小学、幼儿园文化、艺术、科学等活动经费0.5万元；学前教育家庭经济困难学生资助专项资金0.9万元，保证了幼儿园教学秩序的正常开展。功能科目编码为2050201、2050299。项目资金实际到位536.5647万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

- 截止到2020年12月31日教学设施设备采购资金等16个项目共支付186.216367万元，项目完成比例为100%，资金支付比例为34.7%。其中：上级部门11月份拨给的学前教育发展市级专项资金等2项目共385万元，支付50.897017万元，项目完成比例为20%，资金支付比例为13.22%。

- 3.项目资金管理情况分析

- 项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。项目资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析。教学设备等严格按照政府采购申报、批复、招标等程序实施验收完毕付款，幼儿园开展活动经费、幼儿园环境创设经费等项目属于经常性零星项目，没有达到招投标限额，由本单位按内控制度自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

- 2.项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区教体局相关规定。项目实施过程中，严格按照单位财务制度和预算支出范围使用。

- （三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

- 项目预算536.5647万元,用于支付教学设备、安保经费、幼儿园开展活动、幼儿园环境创设等项目过程中发生的相关支出，所有资金使用严格按照单位有关财务制度执行。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度。我园项目是一项持续性工作，均按照工作的需求逐步进行，到2020年底已完成了全部工作目标，项目完成比例为100%，资金支付比例为34.7%。其中：上级部门11月份拨给的学前教育发展市级专项资金等2项目共385万元，支付50.897017万元，项目完成比例为20%，资金支付比例为13.22%。

- （2）项目完成质量。2020年，我园按区教育体育局要求，深入学习实践科学发展观，以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，坚持“以人为本”的核心管理理念，积极推进科学规范行之有效的管理，全面提升办园质量和水平。

3.项目的效益性分析。

- 我园2020年利用项目支出进行日常管理，对幼儿园的发展、改善等方面得到提高，在斗南街道充分发挥示范幼儿园的示范辐射作用，解决了斗南街道幼儿入园难问题，圆满完成了与区教育体育局签订的2020年主要目标考核管理责任书中各项指标任务。

五、存在的问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园

2021年3月22日