附件4-2:

“十四五”规划编制费用及安全专项规划经费支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介

1.为切实编制好城市管理发展规划，充分发挥呈贡区独特优势，推动城市建设高质量发展，提高城市精细化管理水平，《昆明市呈贡区“十四五”城市管理发展规划》及《昆明市呈贡区“十四五”时期加强城市精细化管理对策研究》项目委托给云南大学研究，两个项目研究经费分别为15万元和6万元。

2.根据《呈贡区安全生产委员会 关于开展呈贡区城市安全发展体系建设暨安全发展示范城市创建工作的通知》（呈安〔2020〕2号）文件要求，按照安全生产“三个必须”和“谁主管、谁负责”原则，为进一步加强城市安全体系建设，做好呈贡区城市管理行业领域安全专项规划，聘请具有资质的第三方机构完成《昆明市呈贡区城市管理行业安全专项规划》及应急预案编制工作。
（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.“十四五”规划编制费用：《昆明市呈贡区“十四五”城市管理发展规划》及《昆明市呈贡区“十四五”时期加强城市精细化管理对策研究》项目委托给云南大学研究，项目已通过专家评审；
2.安全专项规划经费：云南安益安全评价有限公司为《昆明市呈贡区城市管理行业安全专项规划》及应急预案编制机构，服务费共8万元，项目已通过专家评审。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金情况：

1.“十四五”规划编制费用：年初预算资金10万元，年中预算追加经费11万元，到位资金21万元，到位率100%；使用资金21万元，为财政全额拨款。

2.安全专项规划经费：年中预算追加经费8万元，到位资金8万元，到位率100%；使用资金8万元，为财政全额拨款。
（二）为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，严格执行《昆明市呈贡区城市管理局财务管理制度》。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析

1.“十四五”规划编制项目：《昆明市呈贡区“十四五”城市管理发展规划》及课题研究项目于2019年12月底委托给云南大学进行编制。2020年6月，我局开展了《昆明市呈贡区“十四五”城市管理发展规划》及《昆明市呈贡区“十四五”时期加强城市精细化管理对策研究》调研座谈会，邀请了区交运局、区住建局、各街道等各相关单位领导参加座谈，并邀请了相关专家进行初稿专家咨询。
2.安全专项规划项目：2020年7月，经询价比价，确定云南安益安全评价有限公司为《昆明市呈贡区城市管理行业安全专项规划》及应急预案编制机构，服务费共8万元。
（二）项目管理情况分析

1.为提高《昆明市呈贡区“十四五”时期城市管理发展规划》研究成果质量，2020年7月编制组到区发改局和区自然资源局进行了调研学习并收集相关资料。根据专家咨询意见及各单位、局属各部门征求意见建议情况，编制组对初稿进行了多次修改与完善。

2.为做好城市管理安全专项规划编制工作，我局配合云南安益安全评价有限公司相关工作人员到我局所有科室部门进行了现场调研，了解相关情况，收集相关资料，并到弃土消纳场进行现场调研。
四、项目绩效情况
1.2020年11月，开展了《昆明市呈贡区“十四五”城市管理发展规划》及《昆明市呈贡区“十四五”时期加强城市精细化管理对策研究》专家评审会。专家评审已通过，云南大学编制组根据专家评审意见对研究成果进行了修改完善，“十四五”规划修改版已经上报区发改局。

按照研究项目委托协议书约定，委托协议书签订后需先划拨50%项目经费，待项目研究成果通过专家组最终评审验收后再划拨50%经费。由于“十四五”规划上半年经费预算共计10万元，2020年6月支付前期经费10万元，2020年12月专家评审通过支付后期经费11万元，共计支付经费21万元。

2.2020年11月，开展了《昆明市呈贡区城市管理安全生产专项规划》专家评审会。专家评审已通过，云南安益安全评价有限公司根据专家评审意见对研究成果进行了修改完善，《昆明市呈贡区城市管理行业安全生产专项规划》终稿已经上报区安委办。
按照技术服务合同约定，项目通过专家评审后，我局于2020年12月支付云南安益安全评价有限公司《昆明市呈贡区城市管理行业安全专项规划》及应急预案技术服务费共计8万元。                                

五、存在的问题
无

六、其他需要说明的问题
无
