附件4-1:
呈贡信息产业园微软云暨移动应用孵化计划-

云南云上云大数据孵化平台项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。

 根据园区管委会与云南旭铭科技有限公司签订的《微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三协议年度运营补充协议》的约定，云南大梁造物联网运营管理有限公司（以下简称“微软昆明孵化器”）2017年2月22日至2020年2月21日三年需完成既定目标园区管委会按云南旭铭科技有限公司及昆明微软孵化器完成的总绩效任务给予奖励，奖励资金上限为人民币200万元。
项目绩效目标。
     1.三年内新增引入企业90家，其中线下（实地）入驻20家，线上（虚拟）30家；2.三年内孵化毕业企业9家；3.三年企业营业收入超4500万元；4.三年企业在呈贡区纳税300万元；5.企业就业总人数200人；6.三年孵化营业收入超300万元企业15家，其中超1000万元企业3家；7.三年内在孵企业在孵期间累计知识产权授权不少于30件或进入实质审查环节的发明专利不少于3件；8.三年内引进高层次创业创新人才不少于6人；9.三年带动不低于5亿元的相关产业股权投资，入驻基地企业估值超过10亿；10.三年为入驻企业提供包括技术研讨会、动手实验营等服务26项。
项目单位绩效报告情况。
该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求开展了绩效自评并按时报送了绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，园区管委会组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。
2.组织实施

采用核查法核查2020年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

园区管委会已及时足额拨付了该项目资金100万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

经大数据公司聘请第三方审计公司对微软昆明孵化器第三个合同年度进行绩效评价，微软昆明孵化器第三个合同年度项目总得分64.43分，总体评价为合格。根据绩效评价结果及补充协议约定，达到按照100万元标准给予昆明微软孵化器拨付运营服务费。根据昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年第17次主任办公会，园区管委会将微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目第三合同年度100万元运营补贴拨付至大数据公司，大数据公司于2020年11月将100万元拨付至昆明微软孵化器。

3.项目资金管理情况分析。
大数据公司按照相关规定制定了《云南云上云大数据产业发展有限公司财务管理制度》等相关管理办法；项目档案资料有专人负责管理，档案资料完整、齐全；在会计核算方面，大数据公司对云上小镇整体运营管理费建立了单独的支出台账，确保运营管理费资金收支清晰明朗；项目资金支付程序完整，每一笔资金支付均已经大数据公司领导签字审批；资金专款专用，不存在挪作他用的情况。
（二）项目实施情况分析。

1.项目管理制度
大数据公司对微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目的日常运营服务工作进行的监督管理工作，依据《云南省科技企业孵化器认定和管理暂行办法》及《昆明市科技企业孵化器认定管理办法》执行。

2.日常检查监督管理
对微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目的日常检查监督管理，大数据公司结合运营商例会、运营商服务台账、运营商活动台账、引进创业团队及企业提供的满意度服务调查表对照相应指标进行考核认定。

3.聘请专业机构进行绩效评价

大数据公司于2020年2月聘请第三方审计机构云南帮克会计师事务所（普通合伙）对微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目三年项目目标完成情况进行绩效考核工作，并完成绩效考核。

（三）项目绩效情况分析。

微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目目标完成情况如下：1.三年内新增引入企业78家，其中线下（实地）入驻17家，线上（虚拟）25家，完成比例为85%；2.三年内孵化毕业企业8家，完成比例为88.89%；3.三年企业营业收入34868.7万元，完成比例775%；4.三年企业在呈贡区纳税326.1万元，完成比例为108.7%；5.企业就业人数78人,完成比例39%；6.三年孵化营业收入超300万元企业10家，完成比例为66.7%；7.三年内在孵企业在孵期间累计发明专利（含已进入实质审查阶段）22项，实用新型专利9项，外观专利2项，完成比例为733%；8.三年内引进高层次创业创新人才0人；9.未带动产业股权投资；10.三年为入驻企业提供包括技术研讨会、动手实验营等服务11项，完成比例为42.3%。

微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目新增企业数、毕业孵化企业数、带动就业，营业收入超300万元企业数、高层次人才引进及股权投资、企业服务项未完成绩效目标。但营业收入超额完成30368.7万元，税收超额完成26.1万元，知识产权数量特别是发明专利数量超额完成。对呈贡区的经济指标做出了贡献，带动创业创新，培养创新人才。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“良”，评分表见下表附件3。

 附件3：

	呈贡信息产业园微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台项目项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标说明
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	该项目设有目标且目标明确并细化、量化，具体为：三年内新增引入企业90家，其中线下（实地）入驻20家，线上（虚拟）30家；2.三年内孵化毕业企业9家；3.三年企业营业收入超4500万元；4.三年企业在呈贡区纳税300万元；5.企业就业总人数200人；6.三年孵化营业收入超300万元企业15家，其中超1000万元企业3家；7.三年内在孵企业在孵期间累计知识产权授权不少于30件或进入实质审查环节的发明专利不少于3件；8.三年内引进高层次创业创新人才不少于6人；9.三年带动不低于5亿元的相关产业股权投资，入驻基地企业估值超过10亿；10.三年为入驻企业提供包括技术研讨会、动手实验营等服务26项。
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	1.昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年第10次主任办公会会议纪要

2.《微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三个协议年度运营补充协议》
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年第10次主任办公会会议纪要


	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	依据《微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三个协议年度运营补充协议》大数据公司按照提交的材料完整度，进行拨付。
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合《微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三个协议年度运营补充协议》；分配结果公平合理。
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	100/100*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	年度内及时足额拨付。
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	7
	支出严格依据《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》执行，专款专用。
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	大数据公司制定了《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》。


	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	分工明确，由云南云上云大数据产业发展有限公司商务运营部运营组专人负责。
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	3
	按合同约定，项目实施顺利完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	《云南省科技企业孵化器认定和管理暂行办法》

《昆明市科技企业孵化器认定管理办法》

《云南云上云大数据产业发展有限公司-财务管理制度（试行）》
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	1.37
	1.三年内新增引入企业78家，其中线下（实地）入驻17家，线上（虚拟）25家，完成比例为85%；2.三年内孵化毕业企业8家，完成比例为88.89%；3.三年企业营业收入34868.7万元，完成比例775%；4.三年企业在呈贡区纳税326.1万元，完成比例为108.7%；5.企业就业人数78人,完成比例39%；6.三年孵化营业收入超300万元企业10家，完成比例为66.7%；7.三年内在孵企业在孵期间累计发明专利（含已进入实质审查阶段）22项，实用新型专利9项，外观专利2项，完成比例为733%；8.三年内引进高层次创业创新人才0人；9.未带动产业股权投资；10.三年为入驻企业提供包括技术研讨会、动手实验营等服务11项，完成比例为42.3%。
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	4
	产出质量完成率273%
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	3
	年度内按照时限要求基本完成各项指标。
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	整体完成率为193%
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	8
	三年企业营业收入34868.7万元，完成比例775%；4.三年企业在呈贡区纳税326.1万元，完成比例为108.7%，三年孵化营业收入超300万元企业10家。
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	3
	带动就业完成39%
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	8
	对环境无消极影响，引入企业多为信息类企业，属于绿色产业。
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	4
	1.企业仍入驻园区，产出能持续运用。

2.微软与园区管委会合同已到期。
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	3.37
	满意度为42.3%。
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	82.74
	　
	　


绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
结合2020年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
完善项目绩效管理责任。明确项目绩效管理责任主体，在实施项目绩效目标时对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果不理想的，则明确项目绩效管理责任，针对项目管理出现的特殊情况给予相应的情况说明。且要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈。
八、其他需说明的问题。
     无

—2—

—1—


