附件10：

云南省数字经济产业园项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）概况

云南省数字经济产业园项目，位于云南省昆明市呈贡新区雨花东南片区，呈贡信息产业园内。项目建设内容为：①总长为11631.78米的排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、综合管线等基础设施建设；②总建筑面积为127622.79㎡的创新孵化中心建设；③包含12000㎡机房、设备采购等建设内容的数据中心；④包含网络基础设施建设、园区信息采集感知层建设、园区自动化联动执行层建设、停车场配套900个新能源充电基础新基础设施建设项目； ⑤景观绿化配套服务设施区建设。本项目建设期为2020年至2022年，运营期为2023年至2035年。

- 项目绩效目标。

项目绩效总目标：项目建设期限计划3年，2020年1月-2022年12月，项目总投资266231.79万元。项目建设选址为昆明呈贡信息产业园区内，规划面积16.05平方公里，其中，万溪核心区规划面积约14.11平方公里，宝相大健康产业园规划面积1.94平方公里。建设总长为11667.09米的排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、综合管线等基础设施配套，总建筑面积为127622.79平方米的创新孵化中心，数据中心、相关园区智慧物联网硬件软件设备设施及景观绿化配套服务设施区等。

项目绩效阶段性目标：项目建设期3年，第一年开展前期手续办理、招投标组织及合同签订、方案设计、初步设计工作；第二年开展方案设计、初步设计、施工图设计、项目招投标工作；第三年开展土建施工、设备安装、运行调试、项目全面竣工验收工作。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施部门为昆明智慧城市建设投资有限公司，已按要求开展了绩效自评并按时报送了绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施

采用核查法核查2020年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

# （一）项目资金情况分析

1.资金使用情况

2020年到位云南省数字经济产业园建设项目前期工作经费200万元，已用于支付创新孵化中心主体设计费89.42万元，创新孵化中心二次装修消防设计费12.64万元，创新孵化中心办公场地装修施工图审查费2.38万元，云南省数字经济产业园项目可行性研究报告编制及咨询服务费8万元，结余资金87.56万元计划用于支付2021年云南省数字经济产业园前期工作经费。

2.资金管理情况

- 项目资金依据项目可行性研究报告的投资测算，严格按照工作方案、项目实施进度以及资金管理办法，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算，坚决杜绝截留挤占挪用情况、超标准开支情况、超预算情况等，所有支出均依据充分，合法合规。

# （二）项目实施情况分析。

项目前期准工作情况：项目按照建设工程基本城区办理取得道路红线及可行性研究报告立项批复，开展环评、水保评估报告编制及审批工作，取得地质灾害报告评审意见及压覆矿产三级查询意见。项目按照国家现行相关法律法规完成EPC总包、监理、造价、施工图审查及设计咨询单位招标工作。

项目组织情况：项目勘察、设计、施工、监理、造价及设计咨询等参建单位已进场，完成项目现场地质勘察报告及项目初步设计编制。

# 项目管理情况：项目由监理单位对工程质量等进行管控，施工计量及进度款由造价单位进行严格把关，保质保量严控成本。

# （三）项目绩效情况分析

# 1.本项目已实现产出指标。本项目已取得万溪二期6条道

# 路建设项目开展前期工作的函，完成宝相大健康产业园五条道路立项工作，完成2-1、2-2号道路建设工作并投入使用，完成孵化中心建设工作并开展竣工验收工作。

# 2.项目产生社会效益。项目内基础配套设施的建设，推动政策、资金、土地、人才等要素在园区实现集聚，加快呈贡信息产业园区的经济发展，提升周边土地价值，改善呈贡区的投资环境，实现区域经济持续协调发展，满足政府的社会目标。新基建项目建设有力支持加速构建智慧社会，加快推进社会治理智能化，依托“数字经济产业园”内数字经济产业发展内容促进市场监管、环境监管、政府服务、应急保障、公共安全等领域社会治理方式创新，有利于加速构建全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的信息化社会治理体系，加快推进民生应用智能化。对园区的路网建设具有很大的提升，周边群众对项目的建成十分满意。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表3。

附件3：

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标说明 | 评价标准 |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4 | 2020年计划取得万溪二期6条道路建设项目开展前期工作的函，完成宝相大健康产业园五条道路立项工作，完成2-1、2-2号道路建设工作并投入使用，完成孵化中心建设工作并开展竣工验收工作。 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 | 该项目已取得1.云南省数字经济产业园项目可研批复： 昆发改产业（2020）305号。 2.总长为11631.78米的排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、综合管线等基础设施可研批复：呈发改复（2020）43号； 呈发改复（2019）13号 3.创新孵化中心可研批复及初步设计批复： 呈发改复（2015）26号 呈发改复（2016）17号 呈建复(2017)8号 同时，该项目中单个项目已纳入公司年度工作计划。 | 符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 | 符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法 | 符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 | 设置《项目资金使用管理规定》对资金支付进行管理》等制度严格遵循相关管理制度逐级审批，手续完备，专款专用，确保财政补贴资金安全、透明、高效管理和使用。 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 | 1.资金分配符合《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）的规定，根据《昆明市呈贡区全面推进预算绩效管理改革方案的通知》（呈政办发〔2016〕117号）等规定要求； 2.分配公平合理。 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 | 100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位. | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 | 1.截止2020年建设资金已到位115195.48万元（到位资金包括财政各项补助款19332.18万元，以及自2017年至2020年共计40000万元的增资款项，孵化中心已自筹资金建设55863.30万元），2021年预计到位财政补贴2000万元、增资款10000万元。2022年预计到位财政补贴2000万元。20212.2020年到位云南省数字经济产业园建设项目前期工作经费200万元，已用于支付创新孵化中心主体设计费89.42万元，创新孵化中心二次装修消防设计费12.64万元，创新孵化中心办公场地装修施工图审查费2.38万元，云南省数字经济产业园项目可行性研究报告编制及咨询服务费8万元，结余资金87.56万元计划用于支付2021年云南省数字经济产业园前期工作经费。 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 | 《财务管理制度》、《项目资金使用管理规定》、《授权审批管理制度》。 | 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 | 项目建设单位为昆明市智慧城市建设投资有限公司，项目经可行性论证后报市发改立项，涉及信息化项目经市工信对单个项目进行立项审批。取得立项批复后由相关业务部门开展施工建设工作，项目资金支付由公司财务部负责。 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 2 | 该项目按照单个项目计划进度开展实施工作，2020年计划开展万溪二期六条道路项目的前期工作（取得开展前期工作的函）。 推进大健康产业园五条道路立项工作，完成2-1、2-2号道路建设工作并投入使用，完成孵化中心建设工作并开展竣工验收工作。截止目前均已按计划开展工作并完成。 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 | 本项目实施过程中，公司编制《业主项目部管理规定》制度，按照制度组建了业主项目部，并按照项目经理、建设协调、进度管理、安全管理、质量管理、造价管理和信息档案管理等岗位进行了人员分工，在工程开工前编制《项目管理策划书》，在工程建设中定期组织各参建单位召开工程安全例会和监理例会，对工程的安全、质量、进度、技术、造价情况逐一进行分析，及时解决工程建设过程中存在的问题，促进工程顺利开展，管理制度健全并按制度严格执行。 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 3 | 2020年已取得万溪二期6条道路建设项目开展前期工作的函，完成宝相大健康产业园五条道路立项工作，完成2-1、2-2号道路建设工作并投入使用，完成孵化中心建设工作并开展竣工验收工作。 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 4 | 2-1、2-2号道路建设已通过行政主管部门初步验收，质量符合国家工程建设标准。孵化中心完成工程建设任务并通过初验，工程质量符合国家现行标准。 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 2 | 取得万溪二期6条道路建设项目开展前期工作的函，完成宝相大健康产业园五条道路立项工作，完成2-1、2-2号道路建设工作并投入使用，完成孵化中心建设工作并开展竣工验收工作。所有工作均按年度计划完成。 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 | 2-1、2-2号道路及孵化中心均按投资计划完成建设，未增加成本及超出预算 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 7 | （1）本项目是契合政策导向、引导产业发展的重点项目； （2）是推动5G产业发展的重要举措； （3）本项目的实施是打造数字经济集聚发展的新载体。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 6 | 新基建项目建设有力支持加速构建智慧社会，加快推进社会治理智能化。依托“数字经济产业园”内数字经济产业发展内容促进市场监管、环境监管、政府服务、应急保障、公共安全等领域社会治理方式创新，有利于加速构建全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的信息化社会治理体系。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 7 | 绿色产业 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 7 | 项目产出能持续运用，所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 | 由于该项目中基础设施项目的建设对园区路网建设具有很大的提升，方便周边居民生活出行，满意度高。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 91 |  |  |

- 绩效评价结果应用建议。

结合2020年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、制订详细、可行的项目工作方案，指定项目工作流程及审核程序。明确各单位的责任，相互协调配合，共同促进项目进展。

2、严格按照国家有关规定编制有关文件并报审，程序规范。

3、严格按照审批文件组织招投标，签订合同、开展施工等，组织严密，程序规范。

4、要求建设方合理安排项目的建设，加快实施步伐，加大施工监督管理，注重降低项目成本。

- 其他需说明的问题。

无。