项目支出绩效评价报告

 （社会工作发展经费）
一、基本情况  
为认真贯彻落实中央组织部、民政部等18部委《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》及《昆明市中长期人才发展规划》，进一步加快推进呈贡区社会工作人才队伍建设，夯实和谐呈贡之基。区民政局高夫重视，面向全区组织开展2020年社会工作职业水平考试考前素质提升培训班，并对2019年取得社会工作职业证书的社工人才进行奖励；同时引进外部力量对呈贡区社会组织服务中心进行技术支持，帮助我区孵化、评估社会组织，提升我区社区建设水平。组织开展对区、街道、社区及社会组织中长期从事社会工作人员300人进行为期3天培训，开展呈贡区优秀突出贡献的社工才进行征集活动。做好社会服务项目大赛相关项目监管工作，全面提升社区治理能力，引进3名社工人才参与社区治理。
二、项目单位绩效报告情况。

社会工作发展经费预算经费80万元。新增5.5万元
1.社会工作人才管理经费15万元。按每人每天170元计，对区、街道、社区及社会组织中长期从事社会工作人员约200人进行为期3天培训，共10万元已支出完毕；给予取得社会工作师和助理社会工作证书人员一次性奖励金预算5万元，经统计全区2019年取得社会工作师和助理社会工作证书人员共21人，按要求发放一次性奖励金每人0.5万元，共10.5万元，请示区政府拨付差额经费5.5万元，并已完成拨款。

2.街道与社区社会工作站建设经费29万元。用于第三届社会服务项目大赛入围项目社工站服务经费，已完成拨款。 
3.社会工作经费36万元。社工人才培育中心工作经费预算10万元，其中用于委托呈贡区社会组织服务中心做好呈贡区民政局社工人才信息基础数据库建设项目经费3万元，社工人才培育中心相关工作经费7万元；社会组织发展中心工作经费8万元；引进3名社工人才预算18万元，由于疫情原因招聘工作推迟，社工人才于2020年8月起到岗，按照每人每月0.5万元的标准发放补助，从8月至12月份补助（其中8月发放1人，9月发放2人，10月至12月发放3人），共计发放6万元，剩余12万元用于第三届项目大赛费用支出。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

2020年社会工作发展为经常性项目。该项目主要内容为：建立社会工作人才培养、培训机制，切实加强呈贡区社会工作才管理培养工作。 

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

    原则：严格按照年度工作计划，结合实际问题及需求，在计划时效内完成工作，做到资金分配全面合理，严格执行相关管理制度。

    评价方法：社会工作发展项目采取自评的方式进行评价

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金到位情况分析 

项目资金到位情况分析：社会工作发展经费项目资金80万元，项目资金已足额到位，全部由区财政预算一次拨付到位。

项目资金使用情况分析：对区、街道、社区及社会组织中长期从事社会工作人员300人进行为期3天培训10万元，已全部支出。给予取得社会工作师和助理社会工作证书人员一次性奖励金预算5万元，已全部支出。街道与社区社会工作站建设经费预算29万元，已全部支出。呈贡区社工人才培育中心工作，预算经费10万元，已全部支出。社会组织发展中心工作经费8万元，已全部支出。引进3名社工人才补助预算18万元，由于疫情原因招聘工作推迟，社工人才于2020年8月起到岗，按照每人每月0.5万元的标准发放补助，从8月至12月份补助（其中8月发放1人，9月发放2人，10月至12月发放3人），共计发放6万元，剩余12万元用于第三届项目大赛费用支出。
项目资金管理情况分析：社区建设管理工作经费项目纳入民政局预算管理，由民政局年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，严格按照管理法对资金进行计划申请、划拨、使用的程序。

（二）项目实施情况分析
项目组织情况分析：为做好呈贡区社会工作人员培养工作，结合区民政局工作实际，建立社会工作人才培训机制，开展2020年第三届项目大赛，引进优秀项目注入社区，建立社区社工站，开展社区治理相关工作。
项目管理情况分析：全面推行信息公开、公告、告示制度，确保项目建设资金使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

项目绩效情况分析

 项目经济性分析。1.项目成本（预算）控制情况：社会工作发展经费项目预算资金为80万元，认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化项目资金成本（预算）控制情况，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。2.项目成本（预算）节约情况：工作经费严格按照政府采购的相关文件规定执行，做到多方询价，综合对比，把培训经费用在“刀刃” 上。

五、综合评价情况及评价结论

基层政权和社区建设科社会工作发展经费绩效指标为98分。
绩效评价结果应用建议

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，全面推行信息公开、公告、告示制度，确保项目建设资金使用公正透明，项目资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付都要求用途合理，手续齐全，极力避免专项资金被挤占、截留、挪用。按照计划，分工明确、仔细，完成计划工作。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
发挥最大效能，严格监督检查。经费下拨到社区及社会组织服务中心，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象发生，对存在问题的社区进行问责，责令限期整改等处罚，有效发挥社区社工站及社工人才的最大效能。

存在的问题：与协办方沟通不足，不及时，会务存在问题。
建议：（1）进一步落实各职能部门对干部培训工作的责任，真正做到认识到位、组织到位、措施到位，切实把干部培训抓紧抓好，抓出成效。（2）进一步督促街道加大对社区干部的培训指导力度，充分发挥街道作为干部培训的前沿阵地作用。
八、其他需说明的问题
以后每年都要组织社区干部、及社会工作人才进行培训，主抓社区干部履职能力培训，做到理论结合实际，来促进社区健康和谐发展，不断提高社区治理水平。
—12—

—11—


