附件4-4:
共青团昆明市呈贡区委项目支出绩效评价报告

（未成年人司法项目建设工作经费）

一、基本情况
（一）项目概况。
为完善青少年司法社工人才队伍建设，结合我区青少年司法社工发展现状，充分借助呈贡高校巨大的人才库，整合社会工作、法学、心理学等相关学科的人才资源，参与维护青少年合法权益，在预防青少年违法犯罪方面提供更多专业化、多样化服务。

项目绩效目标。

1、招募、选拔包括高校学生和在呈贡本地从事青少年权益维护、司法保护的相关工作人员不少于10人；2、人才培养：邀请相关领域的专家、学者、实务工作者开展为期一年共10期的专业青少年司法社工培训。3、社会实践支持：组织10名学员参与青少年司法保护项目，并提供督导支持；4、交流学习：组织主要项目参加人和优秀学员外出参观、交流学习。已按计划完成2020年绩效目标。
二、项目单位绩效报告情况。
招募、培养呈贡本地从事青少年权益维护、司法保护的相关工作人员。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2020年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则：根据《关于报送2020年度部门预算绩效管理工作考核相关材料的通知》，本次评价指标体系制定应遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。
2、评价指标体系：评价从投入、过程、产出、效果四个方面开展。投入方面主要评价项目资金落实情况，重点是项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、资金到位和到位的及时性;过程方面主要评价项目业务管理和财务管理情况，重点是项目和资金管理制度的健全性和执行的有效性;产出方面主要评价项目实施内容的完成情况以及所提供的产品和服务情况;效果方面主要评价项目效益的实现程度和社会公众或服务对象的满意程度;同时，为确保评价工作稳步推进和评价结果客观、公正，还将评价资料报送情况纳入考核。

3、评价方法：主要采用《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据项目的具体情况采用不同的评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会成立了以书记为组长的绩效评价工作领导小组，具体负责组织和指导绩效自评工作。领导小组组织单位干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2020年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

2. 组织实施:认真搜集与评价项目有关的法律、法规和制度，项目申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等。在项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。
3.分析评价:查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合项目情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并形成绩效自评报告。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析：本项目资金来源为财政拨款，年初预算安排170000元，2020年共计拨付工作经费170,000元，资金到位率100%。2.项目资金使用情况分析：项目资金170,000元已全部支出，主要用于开展培训工作的支出。本项目资金使用率100%。资金支付无滞留、闲置等现象。3.项目资金管理情况分析：项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。项目支出均有单位相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
（二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析：该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。通过政府采购服务的方式，与社会组织签订合同协议开展为期一年的活动，实施过程接受单位监督，按照单位制定的管理制度来执行。 
2.项目管理情况分析：项目实施过程中，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2020年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：达到年初预算计划绩效目标。
3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度100%。（2）项目实施对经济和社会的影响：培训内容对参训人员理解工作、实际开展工作具有一定帮助，经培训后不断扎实理论基础参与维护青少年合法权益，在预防青少年违法犯罪方面提供更多专业化、多样化服务，参训人员满意度100%。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议

2020年度将持续性开展该项目工作，不断扩大影响力提升服务对象满意度，培养一支能够基本满足当前需求的优秀青少年司法社工人才队伍，并建立相应的专业督导机制。
主要经验及做法、存在的问题和建议。

    无
其他需说明的问题。

无
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