项目支出绩效评价报告（区文联工作经费）

一、基本情况
（一）项目概况。
区文联工作经费项目支出174790.73元，是区委宣传部重点工作之一。主要工作任务是落实上级文联的相关政策和工作安排，按照区委和区委宣传部的工作要求，做好区内文化活动的策划、组织和开展，管理文联及其下属协会，完成区委宣传部年度核定文联目标考核任务。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。
2.项目绩效阶段性目标。
加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。完成“文化科技卫生三下乡活动”、“庆祝中国共产党成立99周年书画展”、“喜迎国庆·决胜小康 原创诗歌朗诵比赛活”及疫情期间抗疫作品征集活动；编印出刊《呈贡诗词》第26、27期；编印出刊《呈贡书画集》第五辑和呈贡区原创小品《追蚊》视频录制。
二、项目单位绩效报告情况。
2020年区文联工作经费资金使用是3个方面，一方面是竞标活动的经费支付，开展了“文化科技卫生三下乡活动”、“庆祝中国共产党成立99周年书画展”、“喜迎国庆·决胜小康 原创诗歌朗诵比赛活”及疫情期间抗疫作品征集活动；第二方面是了文艺出刊和作品推介录制方面，编印出刊了《呈贡诗词》第26、27期；《呈贡书画集》第五辑和呈贡区原创小品《追蚊》视频录制；第三方面是呈贡区文联二次代表大会会议费用。工作任务全部完成。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，推进和推动文联工作的开展，确保资金最大效率的使用和发挥作用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
1.成本效益分析法
指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，已评价绩效目标实现程度。
2.比较法
指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3.因素分析法
指通过综合分析影响绩效目标实现、试试效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4.最低成本法
指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
5.公众评判法
指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。
（三）绩效评价工作过程
有工作计划，明确实施项目，并按照计划认真组织实施，并按照项目进行合理评价。
1.前期准备。
各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。
2.组织实施。
各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。
3.分析评价。
宣传部成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由李亚楠常务副部长为组长，张跃林、李勇洪、字秉翔副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为黄婷旭焱，工作人员陈凌云、穆朝红。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
项目总经费174790.73元全部到位。
2.项目资金使用情况分析。
项目资金全年使用合计174790.73元。年初预算18万元，节约资金5209.27元。
3.项目资金管理情况分析。
    对于项目资金的使用采取谁使用，谁申请、谁实施、谁评价的原则，并结合财务管理制度、预算收支制度等拔付资金，执行过程顺畅。
在资金使用方面严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》及省、市下达专项资金的文件执行，做到专款专用，项目全部完成。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。
2020年区文联工作经费资金使用是3个方面，一方面是竞标活动的经费支付，开展了“文化科技卫生三下乡活动”、“庆祝中国共产党成立99周年书画展”、“喜迎国庆·决胜小康 原创诗歌朗诵比赛活”及疫情期间抗疫作品征集活动；第二方面是了文艺出刊和作品推介录制方面，编印出刊了《呈贡诗词》第26、27期；《呈贡书画集》第五辑和呈贡区原创小品《追蚊》视频录制；第三方面是呈贡区文联二次代表大会会议费用。
2.项目管理情况分析。
项目做到了在资金使用方面严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》及省、市下达专项资金的文件执行，做到专款专用。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
严格按照预算控制项目成本。
（2）项目成本（预算）节约情况。
按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。
项目严格按照计划执行，并通过合理的提升，结余资金5209.27元。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
项目100%执行完毕。
（2）项目完成质量。
项目按质按量完全完成。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
项目100%完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
整体提升文艺队伍素质。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
整个项目100%完成，项目完成良好，有力的提升文艺队伍整体素质，丰富了广大群众的文化生活。
六、绩效评价结果应用建议。
[bookmark: _GoBack]2021年在市文联的指导下，按照区委的工作安排，继续做好文联相关工作，力争取得更大进步。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
无
八、其他需说明的问题。
无
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