附件4-4:
2020年度妇幼健康项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况

2020年呈贡区妇幼健康项目包括:

避孕药具服务管理标准化建设项目，为满足辖区内育龄群众日益增长的药具发放需求，保证药具能安全、有效、适宜的发放到育龄群众手中，推动药具免费发放进医院；

计划生育免费技术服务手术补助，为向已婚育龄人群提供优质的计生免费手术，对目标人群进行计划生育技术指导，免费向目标人群提供放、取环、复通等医疗技术服务；

孕前优生健康检查项目，为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等孕前优生健康检查服务。

（二）项目绩效目标

降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率；优生优育，减少出生缺陷，提高计生人口出生素质；保障妇女儿童健康权益，提高妇幼机构服务能力。

二、项目单位绩效报告情况

项目单位于2021年3月16日完成了自评工作，自评报告内容、格式未完全按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看基本达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解该项目2020年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2020年收到妇幼健康项目资金55.936万元，其中：市级资金16.936万元，区级资金39万元。资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。 资金全部在预定时间按照项目实施进度及工作方案安排给区妇幼健康中心用于开展妇幼健康工作，已全部拨付完毕。

新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查项目经费25万元拨付区妇幼健康服务中心；

避孕药具服务管理标准化建设项目经费4万元，6月已经拨款到街道及社区卫生服务中心。

计划生育免费技术服务手术补助项目经费8万元，6月已经拨款到区妇健中心,完成育龄妇女3000多人的计划生育手术补助及服务。

孕前优生健康检查项目经费2万元， 6月中旬已拨款到区妇健中心，更好的促进全区孕前优生健康检查工作的开展。

妇幼健康项目市级补助资金16.936万元，10月已拨款到区妇健中心，为贯彻执行“一法两纲”，努力提高全区妇幼健康服务水平，促进全区妇幼健康管理工作的开展。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照项目资金使用范围及规定进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

（二）项目实施情况分析。 

1.项目组织情况分析。呈贡区妇幼健康服务中心具体承担相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。

2.项目管理情况分析。妇幼健康项目资金安排严格按照预算进度，按项目资金进行管理，上报局办公会研究后组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2020年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

组织辖区内社区卫生服务中心完成新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查622人。
药具仓库建设及标准化药具服务平台已经在龙城街道众和社区、乌龙街道社区卫生服务中心建设，药具示范点都经过市级考核验收；
国家免费孕前优生健康检查802对，叶酸增补1186人。区妇幼健康服务中心对目标人群进行计划生育技术指导，完成育龄妇女3000多人的计划生育手术补助及服务；设置免费优生检测专项门诊，配备具有执业资格的医务人员，开通咨询电话，对受检对象开展宣传咨询、医学检测、反馈结果、复查治疗、转诊指导、随访服务等工作，规范检测技术、操作程序；加强人员培训，提升服务人员素质和服务水平，加强质量控制，排除实验误差，定期对检测信息进行统计分析并及时上报，目前呈贡区孕前优生健康检查对象已经完成市级考核指标。妇幼健康项目以“一法两纲”为中心，努力提高全区妇幼健康服务水平。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2020年度工作通过上级卫生健康行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫健部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务。

项目实施对经济和社会的影响。

对街道打造两个避孕药具仓库，向目标人群免费提供安全、有效的避孕药具服务，减少意外妊娠；至12月底，完成育龄妇女免费计划生育手术1029例，完成计划生育手术准确率、及时率100%，全年向已婚育龄妇女提供优质免费避孕节育技术服务，服务均等化落实率达100%；各个街道举办了免费孕前优生健康检查培训班，发放免费孕前优生健康检查宣传小折页1000余份，目前完成孕前优生健康802对检查任务。2020年孕产妇死亡率0、5岁以下儿童死亡率2.96‰、婴儿死亡率1.97‰。管理高危儿童669人，管理率达100%；管理辖区户籍、流动高危孕产妇共2066人，高危孕产妇管理率、高危孕产妇住院分娩率、高危孕产妇分级管理执行率、 高危孕产妇随访率、危重症孕产妇转诊成功率均达100%；预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播，中心预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作严格按照市、区级管理要求，突出抓好婚前保健人员和孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测工作落实。
取得了较好的社会效益，受益全区广大妇女儿童，得到了社会公众和服务对象的高度评价。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为89分，评价等级为良好。
绩效评价结果应用建议。

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。
主要经验及做法、存在的问题和建议。

存在的问题

避孕药具发放难，宣传不到位，群众计划生育意识薄弱；项目实施中存在计划生育技术服务专业水平不够高；孕前优生健康检查项目实施中，工作的开展存在一些问题：部分群众参与检查积极性不高，我区育龄夫妇外出务工较多，孕前优生健康检查项目回户籍地参加检查，来去花费较大，费时费力，因此，符合条件的对象参与的积极性不高，影响了参检率。其次就是距离昆明市中心大医院比较近，部分条件好的群众自行到省市级医院进行孕前优生健康检查 。
（二）意见建议

加强领导重视，加强人员配备。增设药具免费发放点，即方便群众领取，又可满足了不同层次、不同生活条件群众的需求，提高避孕药具的易得率和满意率。增加经费补助及人员的配备。免费孕前优生健康检查事关人口素质的提升、影响着社会的进步，需各级高度重视，密切配合，齐抓共管，妇健中心要统筹安排、加强协调，搞好督促检查、指导服务及信息收集等工作，街道社区要在组织发动，宣传引导、政策保障等方面下工夫。
八、其他需说明的问题。
无。

附件：项目支出绩效指标评分表

                            昆明市呈贡区卫生健康局
                            2021年3月30日

	2020年妇幼健康项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	3
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	3
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	2
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	6
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	2
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	7
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	7
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	89
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