附件4-4:
2020年乌龙社区卫生服务中心房租项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

设备采购经费300万元，属2019预算调整重点民生项目，此笔项目经费全部用于购买我单位新中心医疗设备,使配套设施，达到国家基本标准, 是保障中心各项业务正常开展的主要资金来源，项目依据为《昆明市呈贡区人民政府关于在区级财政预算调整中增加乌龙街道社区卫生服务中心设备采购经费的批复》（呈政复〔2019〕233号），批复同意安排乌龙街道社区卫生服务中心设备采购金300万元，纳入2019年区级预算管理。此项目属于2019年预算追加项目，但因政府采购流程长，实际到货验收、支付款项在2020年，在2019年项目绩效评价中已做了评价，故2020年不再做绩效自评。
业务用房房屋及车位租金500万元，属经常性项目，为解决乌龙卫生服务中心无业务用房，无法开展正常医疗服务业务的问题。经2018年9月18日区第三届人民政府第71次常务会议研究决定由区城投集团公司购买云南中洲国耀房地产开发有限公司开发建成的位于呈贡区海湖路与湖泽街交叉口的云池时代广场2号楼101A座的商业楼(建筑面积5206.38平方米)，作为乌龙街道社区服务中心业务用房，该房屋产权属于区域投集团公司，年租金500万。经2020年1月16日，区第三届人民政府第126次常务会议研究批复从市级补助的发展改革专项资金中安排解决鸟龙街社区卫生服务中心业务用房及车位2020年的年租500万元。
项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。
通过租用业务用房，开立卫生服务，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足乌龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。
2.项目阶段性目标。

中心新的业务用房原预计于2019年年底即装修完工交付使用，计划于2020年4-5月搬迁至新的业务用房开展业务工作。配套完善一批医疗设备、设施，用于中心开展基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、预防保健、康复等方面的设施设备，改善辖区居民就医环境，提升基层医疗机构医疗服务水平。
二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2021年3月11日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2020年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本项目资金来源为财政拨款，2020年拨付区级预算项目资金500万元，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析。

项目资金为2020年改革发展专项资金安排落实500万元。全年资金到位率为100%。

按《云池时代广场房屋及车位租赁合同》项目明细包括：1、业务用房建筑面积5206.38平方米，租金标准74.74元/月/平方米，年租金4669693.76元；2、云池时代广场地下车位20个，租金标准300元/月/个，年租金72000.00元；3，物业管理费支付标准：房屋4元/月/平方米，车位35元/月/个，每年：258306.24.年共计：500万元。

项目实施情况分析。

中心严格按照年初财政拨款预算批复文件执行，项目依据为：呈政复〔2020〕25号文件，经2020年1月区第三届人民政府第126次常务会议研究研究批复从市级补助的发展改革专项资金中安排解决。合同规定租金遵循先交租后使用原则一年为一个缴租期，乌龙卫生服务中心应当在当年6月30日前向区城投公司一次性足额支付本年缴租期租金500万元。

项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：该项目实行实拨，2020年12月31日支出预算执行进度为100%。该项目是按照租房合同约定支付款项的，该项资金2020年6月25已按时拨入并投入使用，7月如期按租房合同支付给区城投公司该业务用房及车位租赁费用。

（2）项目完成质量：按照新中心投入建设和使用的计划，新中心经过装修，内部医疗区域划分和合理布局，配备了相应的医疗诊断诊察治疗设备，如期于2020年5月搬迁，6月正式投入开业运营。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2020年度工作通过上级卫生健康行政部门考核，给予了充分肯定，按照上级卫健部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，在完成医疗服务和基层公共卫生服务的同时，积极筹划新中心建设和装修、开业事宜，为滇池星城片区居民提供便捷的医疗卫生服务。

项目实施对经济和社会的影响。

资金无截留、挪用等现象。资金使用遵循增强支出责任和效率意识，贯彻落实项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。新中心开业运营，预期受益乌龙街道辖区居民，享受“一站式”的医疗卫生服务，整合医疗卫生服务资源。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为95分，评价等级为优秀。
绩效评价结果应用建议。

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
依托租用的业务用房，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，在运营初期，通过“何雯专家工作站”母婴保健、儿童预防接种等带动中心其他医疗业务发展，满足乌龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。
八、其他需说明的问题。
无。

附件：项目支出绩效指标评分表

                            昆明市呈贡区卫生健康局
                            2021年3月18日

	2020年乌龙社区卫生服务中心房租项目支出绩效指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4分
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	3分
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4分
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3分
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5分
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3分
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2分
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	7分
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3分
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1分
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	3分
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	5分
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	5分
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	4分
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	3分
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3分
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	8分
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	7分
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	7分
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	7分
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	8分
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	95分
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