昆明市呈贡区图书馆项目支出绩效报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况
2020年度项目经费主要有：开展图书进校园、公益性讲座及培训、呈贡讲坛经费、免费开放区域供水供电及物业管理、日常设备设施管理及维护、社区图书馆建设、开展各类业务活动等。项目资金涉及范围：水电费、物业管理费、日常设备及设施维修维护费、社区图书馆购书经费、开展读者活动经费等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学习科学文化知识，有效提高国民的综合素质。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析如下：
	序号
	项目名称
	项目金额

	1
	电子阅读借阅机数据更新费
	110,000.00

	2
	图书馆免费开放经费
	50000.00

	3
	开展图书进校园、公益性培训、“呈贡讲坛”公益性讲座、阅读分享诵读读书活动以及传统文化推广
	100,000.00

	4
	文化信息资源共享工程运行费
	44805.1

	5
	数字资源数据更新费
	25,000.00

	6
	图书馆房租及物业管理费
	500000.00

	7
	图书购置费
	100,000.00

	8
	展览
	30000.00

	9
	“书香呈贡”国学诵读比赛呈贡区选拔赛
	99900.00

	10
	绿化维护费
	50000.00

	11
	图书馆搬迁200兆光纤接入
	90099.76

	12
	报刊征订费
	80,000.00

	13
	地方文献特色数据库建设
	100,000.00

	14
	图书馆总分馆建设经费
	170000.00

	15
	图书馆搬迁过渡开放场馆工程尾款
	1062510.77

	16
	2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（2019年结转）
	5737.10

	17
	昆明市2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放市级配套资金（2019年结转）
	40000.00


三、项目组织实施情况
我馆项目经费由呈贡区文化和旅游局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。
四、项目绩效情况
（一）项目资金情况分析
2020年区级财政预算项目资金2658042.73元，实际到位资金2658042.73元，资金到位率100%。
2020年完成资金支出2658042.73元，项目资金使用率100%。
（二）项目绩效情况分析
1.项目实施对经济和社会的影响
项目实施保障了呈贡区图书馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。
2. 项目的效率性分析
2020年底，馆藏量为68611册，其中图书馆内地方文献4166册、外借图书41922册、少儿图书15149册。馆内设有神州共享少儿中华连环画VR阅读一体机2台、盛大报刊机1台、贝图报刊机3台、贝图自助借阅机3台、超星阅读机8台。2020年底，新办理读者证805张，更换借书证9张，到馆读者68744人，图书流通27759册次，其中借阅图书10153册次。开展培训、讲座、展览、特色课程、文化进校园、绘本亲子等大小型活动累计96期，参与人数9000余人。接待集体读者5批，共计370余人。
民众满意度90分，绩效指标完成情况为良，通过对调查结果进行分析，我馆在开馆时间，开展的各类活动的满意程度方面有待加强。
3. 项目的可持续性分析
图书馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障图书馆免费开放的可持续性。
五、存在的问题
馆内没有专业的图书馆管理人员，做起工作来很吃力。
六、其他需要说明的问题
主要经验做法、改进措施和有关建议等。
我馆2020年结合读者的借阅习惯，拓宽了读者阅读区域，增加了阅读桌椅，为读者提供便利服务。
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