龙城街道办事处指挥部街道工作经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

2020年街道指挥部工作经费预算487万，街道工作经费主要用于以下方面：

- 1、基层党建办公室经费49万元，负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、区域化党建等工作。

- 2、党政综合办公室经费及办公设备购置费185.03万元，2020年街道行政办公室主要负责政府采购办公设备、办公家具等，政府购买网络系统维护费、监控设备维护费等服务项目；做好后勤保障工作，购买办公用品、电脑复印机打印机耗材、纸张费用办公耗材；开展法律顾问聘请、执法人员培训、保密档案业务能力培训等，提升工作人员业务能力；负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作；负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议；

3、经济发展办公室经费20万元，努力抓好辖区内重点企业、重点项目、规模固定资产项目、外贸进出口、招商引资、内培企业等经济指标加强跟踪服务工作；负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动。

- 4、社会治安维稳综合治理办公室经费29.7万元，负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗、防爆炸的安全教育，并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理、禁吸帮戒、防范和处理邪教；加强社会治安防范、维护辖区内社会的稳定等工作；负责辖区信访接待处理工作和矛盾纠纷排查调处工作。

5、社会建设办公室经费25万元，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设、基层治理，推进居民自治，指导、监督社区业主委员会开展工作；动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

- 6、社会保障综合服务中心经费42.57万元，贯彻执行计划生育方面的法律、法规和政策；开展卫生与健康等相关工作；做好老龄服务、双拥优抚、救灾救济、社会福利、城市低保、殡葬改革等民政和残疾人服务工作；为下岗职工、失地人员提供就业创业培训；配合征缴社会保险费，为辖区养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作。

7、城市管理综合服务中心经费34万元，负责辖区内市容市貌管理、拆临拆违、数字化城市管理、数字案件处理；监督环境卫生；农房管理和园林绿化等工作支出，加强城市违法建设管控工作，杜绝农房违法加层和无序建房行为；严格按照规定程序处理案件，抓好城市规划建设和基础设施建设等工作。负责辖区内环境卫生、环境维护工作；负责辖区内环境设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作；

8、综合执法队经费31万元，做好安全生产、消防安全、道路交通安全、食品安全等工作，做好辖区范围内的农村公路管护工作，农村公路安全隐患综合整治工作；购买应急物资，进行应急演练等，提供突发事件应急处置保障。

- 9、文化综合服务中心经费30万元，充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社区文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务工作；对辖区内学校教师节及儿童节慰问支出。

10、涉农事务综合服务中心经费21万元，认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农业生产，落实各项扶农政策，加强绿证培训工作，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农害农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；加强小坝塘的监管，负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林，加强林政管理严格林木砍伐前置审批，加强森林病虫害预测预报及防治等工作；

11、为民服务中心经费16万元，承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。指导支持各社区妇联工作。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

负责完成党工委、办事处交办的各项工作任务，落实党建工作目标，做好辖区各类经济组织服务工作，做好安全生产、经济发展、城市管理、社会事务、信访维稳、环境卫生、科学教育、森林防火、防汛、三资管理等工作。

- 项目绩效阶段性目标

- 2020年重点工作：一是切实抓好疫情防控，做到疫情防控常态化、精准化；二是圆满完成第七次全国人口普查；三是加快推进老旧小区改造；四是加强党的建设，落实基层党建工作责任制，做好社区两委换届相关工作；五是全力推进创建全国文明城市；六是落实爱国卫生7个专项行动；七是抓好重点项目建设，推动经济社会发展；八是创新社会治理，加快推进基层社会治理现代化。

- 二、项目单位绩效报告情况

数量指标：开展教育培训1000余人次，以“六有”标准建设街道党校阵地，打造党建示范教学基地，接待省市区500余人次参观学习。拍摄党建经验宣传片1部、微党课2部、先进个人案例2部。街道领导干部累计参加组织活动112次，班子成员讲授专题党课9次，党工委书记讲授专题党课3次。实施优秀人才回引11人，招录社区专职社会工作者48人，为2021年社区“两委”换届储备青年力量。完成5个示范社区及1个示范街道建设。召开党建联盟工作例会2次，组织党建联盟活动10次；吸收20家公共单位成立“大党委”，开展活动20余次。目前到社区报到党组织10个、在职党员1217人，开展服务活动642人次，解决问题90余个。提升两个覆盖质量，推动“两新”创新发展。摸排辖区337家“两新”组织，接收4家“两新”组织转入，联合组建4家“两新”组织，整合覆盖20余家“两新”组织，圆满完成6个“两新”党组织换届选举工作。督促4个党支部开展规范化达标创建，指导 3个社区开展示范社区申报，在3个小区先行开展居民区党建试点。开展警示教育等6次，讲廉政党课11场，发放廉政教育手册等120份。开展元旦春节、中秋国庆等重要时间节点专项检查42次，节前集体廉政谈话4次。以“我们的节日”为主题开展活动7次，街道、社区组织开展各类文明实践活动140余次、志愿服务活动50余次。更新更换公益广告3000余平方米。检查“门前三包”5200余起，规范4900余起；全面整治占道经营、夜市排档、车辆乱停乱放7900余起；遏制城市“牛皮癣”，查处散发小广告行为800余起，清理墙体广告4960余起，收缴宣传小广告11.28万份。举办2020年全民健身趣味运动会暨“青春心向党·做幸福龙城人”邻里文化节，辖区21家企事业及党政联盟单位共54支队伍200余名运动员参加。开展法治宣传活动10场次，发放宣传资料9500余份。完成米兰园、公安、文笔及40个老旧小区智慧安防项目验收工作，打造智慧数据中心并投入使用。大力开展安全隐患大排查大整治，出动430余人次对辖区各类企业开展日常安全检查、集中检查共110余次。年内共接待群众咨询来访6774人次，办理各类事项16293件；共开展代表接待日活动8次，组织27名代表进站，接待选民群众46人，收集意见建议75条，已解决和正在解决的有55条，解决率达73.3%。组织 35个基层党组织 2450名党员投身疫情防控工作，发出23670份倡议书和 52880份工作手册。设卡点142个，严格实行24小时严防死守制度。对龙城普查区域做划分和绘图，共标绘建筑物4734幢、标注住户27948户，标划普查小区328个。

质量指标：对软弱涣散党组织开展重点任务检查12次，现软弱涣散党组织已摘帽。打造龙城品牌效应，形成以街道党建联盟为“条”、“村改居”社区转型升级、城市社区党建引领“准物业”、“两新”党组织服务企业为“块”的“一条三块”格局。充实6个社区爱国卫生志愿服务队，搭建报到党员与社区群众需求平台，做好“菜单式”志愿服务活动。对照规范化建设标准，逐项查缺补漏，解决部分党支部“三会一课”基本制度落实不规范等问题。将党支部规范化建设纳入考核督查工作，通过交叉检查，现场发现问题并解决，力促每个党支部规范化创建达标。对街道所有党组织进行考核验收，目前街道“三星级”示范党支部完成率100%。坚持以问题为导向，抓实问题整改。对上级巡察、检查、督查反馈的79个问题制定整改措施159条，整改完毕76个，正在整改3个，以刀刃向内的态度抓好反馈问题的整改落实。开展领导干部违规借贷问题、酒驾醉驾、慵懒散等专项整治活动，形成不断改进作风的内生动力。迎接全国第六届创建全国文明城市国检，市民文明素养、基础设施建设、市容市貌不断得到巩固提升，进一步推动辖区市容环境改善。完成城市网格案件54934件，按期结案率达99.9%。开展矛盾纠纷大排查大调处，共排查、调处矛盾纠纷267件，调处成功率100%。

成本指标：累计投入文化活动经费172483元；充实防汛抢险应急队伍，投入3.5万元配备防汛应急物资。

经济效益指标：做好复工复产。坚持一手抓疫情防控、一手抓企业复工复产，对辖区企业、重点项目复工复产、疫情防控进行全面摸排，指导企业制定复工疫情防控方案，帮助企业解决复工复产用工、物资缺乏等问题，给予辖区4家工业企业疫情防控经费补助共4万元。

生态效益指标：加强环境卫生管理，推进公厕提升改造。做好辖区道路环境卫生清洁工作，做到垃圾日产日清，日清运垃圾100余吨，清运率100%。组织开展巡查河道120次，对洛龙河两岸480余棵柳树进行日常管养，做好河道沟渠日常保洁，年内清理河道垃圾杂物125吨。

社会效益指标：开展环境卫生综合整治工作，增设垃圾分类亭23个，清除生活垃圾210吨、建筑垃圾1000余立方米。深入推进“公厕革命”，完成东下路5号旱厕提升改造工作。开展空巢老人慰问活动10次，春节、中秋节、重阳节到养老院慰问特困五保老人。对20所中小学校、幼儿园、15家校外培训机构开展疫情防控及校园安全监督指导工作。汛期来临前对主要排水沟渠、河闸等重点部位开展排查，发现隐患及时整改。

服务对象满意度指标：开展“流浪乞讨人员寒冬送温暖”专项救助行动，发放救助物资19件，劝导劝离26人，送救助站4人。完成被征地人员基本养老保险制度并轨工作，将符合条件的被征地人员全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工养老保险制度保障范围。春节、八一走访慰问各类优抚人员和现役军属共535人次。组织各类文体活动20余次，受益群众6000余人次。“最多跑一次”事项办理9958件，办结率、群众满意率100%。

- 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2020年度指挥部街道工作经费的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

- 评价方法

采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以主要领导为组长的绩效评价工作小组，组织五办七中心对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

- 组织实施

- 采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。

- 分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

- 四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

- 项目资金到位率100%，严格按区财政相关项目资金支出进度要求，结合年初制定的工作计划和各部门签定的目标责任书，合理、合法、合规地使用项目资金。

- 项目资金使用情况分析

- 项目资金在使用、管理过程中，严格按照财政支付管理的规定审批，做到事前报计划、事中下零余额用款额度，事后对项目资金使用效益进行绩效分析。

- 3.项目资金管理情况分析

项目组织、项目管理严格按照街道财务管理制度，5000元以上资金支出事前报行政办公会研究，10万元以上资金支出事前报党工委会研究，由项目支出的部门汇报使用资金的事由、金额、用途及产生的效果等，由会议集体审议通过后方可支付。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

- 结合年初制定的工作计划，由各部门按职能职责完成项目组织实施。

- 2.项目管理情况分析

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障职责履行，圆满完成年初制定的各项工作任务。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。严格按照《呈贡区区级机关会议费管理办法》、《呈贡区区级机关差旅费管理办法》、《呈贡区区级机关培训费管理办法》及我街道制定的《龙城街道“三重一大”事项集体决策制度》、《龙城街道党工委会议议事规则》、《龙城街道行政办公会议事规则》、《龙城街道办事处财务管理制度》等内部管理制度，控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 2020年指挥部街道工作经费预算487万元，实际支出483.3万元，节约3.7万元；

- 项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 按照区财政下达的2020年预算批复，结合年初制定的工作计划和目标责任书，合理、有序地实施项目，无年中大幅追加以及超预算情况，无塌陷时间进度的情况。

- （2）项目完成质量

龙城街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，开拓创新，凝心聚力，只争朝夕、狠抓落实，全力推动街道经济和各项社会事业稳步发展。

- 项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 项目均按预算批复资金实施完成，完成率为100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

全面夯实了基层党建工作；推动绿地东海岸等重点项目建设，加快征地拆迁，深入推进老旧小区连片改造工作；化常态化文明管理，城市管理水平不断提升；坚持民生优先，群众幸福指数逐步提高；创新社会治理，安定和谐局面更加巩固；坚持为民务实，为民服务意识显著提高；切实抓好疫情防控和复工复产。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 综合评分100分。

- 六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

- 无

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。

八、其他需说明的问题

无