附件4-4:

项目支出绩效评价报告（参考提纲）

一、基本情况

- （一）项目概况

根据《云南省档案局关于印发﹤云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法﹥的通知》（云档发〔2011〕144号）和《昆明市呈贡区档案局关于开展2020年档案工作规范化认定和复查工作的通知》要求，昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目（包含昆明市呈贡区公路路政管理大队档案整理及数字化加工服务）为2020年年度项目，于3月初进场实施，2020年12月30日全部完成。

该项目主要对昆明市呈贡区交通运输局历年来本单位的文书、会计、照片、实物、科技等各种门类、不同载体的档案实行分类集中统一管理；建立健全与本单位相适应的档案管理体制，制定各种规章制度，加强综合档案室建设，达到规范化、制度化、科学化管理和有效利用的目标。

- 项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目（包含昆明市呈贡区公路路政管理大队档案整理及数字化加工服务），年初预算28.48998万元，截止2020年12月31日止，财政实际拨付该项目资金 28.48998万元，实际支付27.32998万元，结余资金1.16万元已退回区财政，预算执行率为 96%。通过云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定。

- 2.项目绩效阶段性目标

- 该项目为年度目标，均按合同约定时间完成，工作完成及时率为100%。

二、项目单位绩效报告情况

我局绩效评价工作小组认真组织昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目绩效报告撰写工作，主要从项目基本情况、项目资金使用及管理、项目组织实施、项目绩效、存在的问题等方面收集相关数据和佐证材料，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写工作。同时，进行了综合自评分，该项目绩效总分为100分，自评分为94分，优秀等级。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展我局档案整理及数字化加工服务项目经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我局档案数字化建设的更深入有效推进。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目，经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，主要从预算执行、项目产出、产出质量和产出效果等方面对绩效评价指标体系进行综合评分。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号） 、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）等文件精神，我局高度重视，成立了由主要领导和业务处室负责人组成的绩效评价工作小组，认真组织2020年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局档案整理及数字化加工服务项目支出的实际绩效。

2.组织实施

为保障该项目顺利实施，我局把此项目列入重要议事日程，经局领导研究决定，由局档案管理工作领导小组负责项目实施，做到有计划、有组织、有步骤地开展工作。项目于2019年12月初开始前期工作，以项目估算总数量相同的情况下，采用单价低价中标法确定项目服务单位；档案整理及数字化加工服务单位于2020年3月初进场，在区档案局的大力支持下，我局严格按照上级部门开展党政机关档案工作规范化管理示范单位认定的要求组织实施，并严格按照服务合同约定及《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》进行项目资金支付；项目于2020年11月24日通过云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定。

3.分析评价

经评价，昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目各项绩效指标均基本达标，绩效自评分为94分，经局绩效评价小组复核，本次项目绩效评价得分为94分，等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目（包含昆明市呈贡区公路路政管理大队档案整理及数字化加工服务），年初预算28.48998万元，截止2020年12月31日止，财政实际拨付该项目资金 28.48998万元，实际支付27.32998万元，结余资金1.16万元已退回区财政，预算执行率为 96%。

- 2.项目资金使用情况分析

- 昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目（包含昆明市呈贡区公路路政管理大队档案整理及数字化加工服务），总投资27.32998万元，其中：局机关16万元，路政大队11.32998万元。项目资金实际支出主要包括：历年收集整理的文书、会计、科技、照片等档案进行清理归档，对不符合标准的及时调整，做到归档全面、规范。

- 3.项目资金管理情况分析

- 我局严格按照《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目资金使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

项目于2019年12月初开始前期工作，以项目估算总数量相同的情况下，采用单价低价中标法确定项目服务单位；档案整理及数字化加工服务单位于2020年3月初进场，在区档案局的大力支持下，我局严格按照上级部门开展党政机关档案工作规范化管理示范单位认定的要求组织实施，并严格按照服务合同约定及《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》进行项目资金支付；项目于2020年11月24日通过云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定。

- 2.项目管理情况分析

- 为保障该项目顺利实施，我局把此项目列入重要议事日程，经局领导研究决定，由局档案管理工作领导小组负责项目实施，做到有计划、有组织、有步骤地开展工作。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 我局档案管理工作领导小组严格按照《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》控制项目支出，年初预算28.48998万元，实际支付27.32998万元，预算执行率为 96%。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 年初预算28.48998万元，实际支付27.32998万元，项目结余资金1.16万元已退回财政，项目成本均在成本控制范围之内，成本控制率达标。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 本项目是2020年年度项目，于2020年11月初全面完成，并于11月24日通过云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定，按时完成目标任务。

- （2）项目完成质量

- 已通过云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定，达到预期目标。

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 该项目为年度目标，均按合同约定时间完成，工作完成及时率为100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

通过档案数字化项目工作，对提高档案保护和利用效益作用显著，一年来查阅档案23人次，档案利用28件次，查阅人员对我局档案管理工作满意度达到95%；在一定程度上节约了纸质资源，提升生态效益效果；通过档案数字化项目，将长期延续档案使用时间，延长数字化档案的使用寿命，可持续效益较显著，为更好地开展交通行业业务工作提供了有力的档案服务和保障。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目，在上级业务部门的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行《云南省档案局关于印发﹤云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法﹥的通知》（云档发〔2011〕144号）和《昆明市呈贡区档案局关于开展2020年档案工作规范化认定和复查工作的通知》精神，围绕中心、服务大局，开拓创新、务实肯干，圆满完成了各项工作任务，为呈贡区交通运输行业健康和谐发展做出积极贡献。经评价，昆明市呈贡区交通运输局档案整理及数字化加工服务项目，各项绩效指标均基本达标，绩效自评分为94分，经局绩效评价小组复核，本次项目绩效评价得分为94分，等级为“优秀”。

- 绩效评价结果应用建议

- 该项目绩效评价结果将与局机关其他项目共同向社会公示，为今后财政部门安排档案工作预算资金提供参考依据。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 由于我局档案管理工作领导小组在项目管理上措施得力，经自检自查，我局不存在专项立项依据不充分、无资金管理办法及不规范等问题；我局在资金分配上公平公正，突出重点，较为合理，无散小差现象；在资金拨付上严格按照资金管理办法和合同约定及时拨付，无滞留、闲置等现象；在资金使用方面，我局严格按照专项资金管理使用，做到无截留、挪用等现象。

- 其他需说明的问题

- 无。

- 昆明市呈贡区交通运输局

- 2021年3月16日