昆明市民政局文件

昆民通〔2021〕73号

昆明市民政局关于印发

《居家和社区基本养老服务提升行动

（家庭养老床位建设）实施细则》的通知

各县（市）区民政局、开发度假(园）区社会事务局（农业农村局)：

为高质量推动我市家庭养老床位建设工作，努力提升居家和社区养老服务质量，根据《民政部办公厅 财政部办公厅关于组织实施2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知》（民办函〔2021〕64号）和《昆明市开展居家和社区基本养老服务提升行动试点工作方案》（昆民通〔2021〕63号）的要求，现将《昆明市居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）实施细则》印发给你们，请认真抓好落实。

昆明市民政局

2021年12月20日

昆明市居家和社区基本养老服务

提升行动（家庭养老床位建设）实施细则

为切实推动居家和社区基本养老服务提升行动居家适老化改造项目建设，高质量发展我市家庭养老床位，不断提升居家和社区养老服务供给能力，特制定本实施细则。

一、服务对象认定

全市纳入分散供养特困、低保、建档立卡贫困户、计划生育特别扶助、重点优抚、高龄孤寡、经济困难等身体状况处于失能、部分失能、残疾状态的老年人，为优先列为家庭养老床位建设的对象。

（一）关于分散供养特困人员、低保人员的认定。确定分散供养人员、低保人员后，各县（市）区民政局应在相关业务系统进行比对、核实，确保对象的真实性。

（二）关于建档立卡贫困户、计划生育特别扶助、重点优抚、高龄孤寡老年人的认定。建档立卡贫困户、计划生育特别扶助、重点优抚对象的认定，以相关部门的证明材料为依据。高龄孤寡老年人以婚姻登记、户籍等为材料依据。

（三）关于残疾老年人的认定。残疾人以残疾证为依据。已享受过残联实施的无障碍改造的老年人，不再享受适老化改造。

（四）关于失能等级的认定。各县（市）区可依据《昆明市长期护理失能等级评估标准（试行）》、《老年人能力评估》（MZ/T039-2013）《云南省养老机构照护老年人能力评估》等标准，制定居家老年人能力评估标准，对老年人的失能情况进行评估认定。

（五）关于经济困难人员的认定。各县（区、市）根据统计部门公布的年度经济和社会发展统计公报，将人均可支配收入低收入组、中间偏下组人员（2020年昆明市全体居民人均可支配收入为38762元。按常住地分，昆明市城镇居民人均可支配收入为48018元，农村居民人均可支配收入为17719元）纳入经济困难范围，享受中央专项彩票公益金支持。

二、补助标准及结算

（六）适老化改造标准。本细则明确的服务对象，在自愿申请适老化改造的前提下，按每户上限3000元的标准给予补助。在不突破补助总金额的前提下，老年人及其家庭成员可自行选择老年人急需的基础项目和可选项目。

（七）其他老年人的资助标准。其他自愿申请家庭适老化改造的，经评估确定的老年人急需的基础项目，每户最高可享受总金额（3000元）20%的资助。

（八）资金结算。如改造费用在补助标准内，经复核无误后，由县级民政部门采取实报实销的方式与改造服务机构结算；如改造费用高于补助标准，超出部分由服务对象及家庭成员自行承担，并与改造服务机构协议结算。

三、入户评估确认

（九）初选。服务对象由社区（村）根据要求入户排查，经老年人或其家庭成员认可并自愿申请后，按照特困、低保、建档立卡贫困户、计划生育特别帮扶、重点优抚、高龄孤寡等老年人分类推荐。街道办事处（乡镇）根据村（社区）推荐情况进行初审确认后，报县（市）区民政部门审核。

（十）审核。县（市）区民政部门根据情况，对特困、低保人员在民政相关系统中进行比对确认；对乡镇（街道）报送的其他服务对象，进行材料审查，必要时可现场进行抽查。

（十一）评估。适老化改造评估（改造）服务机构根据县（市）区民政部门提供的名单，进行入户评估。主要对老年人家庭成员组成情况、居家环境、申请条件、老年人能力等情况进行评估。

（十二）签订协议。评估服务机构应将评估结果与老年人或其家庭成员进行沟通确认。如老年人或其亲属自愿接受适老化改造和家庭养老床位建设，应请其填报“昆明市家庭养老床位建设项目申请表”。评估服务商根据老年人居住环境、生活能力等情况，现场确定适老化改造具体项目、价格，评估服务机构与老年人或其家庭成员确认后，双方在“昆明市家庭养老床位建设适老化改造项目需求评估表”上签字（章），由老年人（或其家庭成员）、适老化改造服务机构、居家上门服务机构共同签订“昆明市家庭养老床位建设与服务协议”。

四、适老化改造

（十三）项目确认。在实施适老化改造前，服务机构要对老年人及其家庭情况进行复核，确保相关数据、改造项目准确无误，并书面提出适老化改造基础项目、可选项目、安装费、服务费等价格清单，其价格应与市场价格基本一致，并报县（市）区民政局审核同意后组织实施。服务机构所报材料应由法人或其代理人签字盖章。

（十四）改造要求。服务机构提供的相关产品必须出具符合国家标准的合格证，严禁使用“三无产品”。改造工程必须美观、整洁、安全，达到方便实用的要求，严禁出现改造后给老年人的生活增加不便的问题。

五、上门服务

（十五）服务内容。在适老化改造完成后，各县（市）区民政部门应及时组织居家上门服务机构，按照《昆明市开展居家和社区基本养老服务提升行动试点工作方案》明确的居家上门服务内容和“昆明市家庭养老床位建设与服务协议”约定，开展上门服务。

（十六）服务要求。上门服务机构应制定居家上门服务流程和规范，服务期间，应确保服务对象和服务人员安全，并填写相关服务日记。服务日记由各县（市）区统一。

六、组织验收

（十七）组织验收。各县（市）区可成立由民政、财政、街道（乡镇）及社区（村）等相关人员组成的验收领导小组，也可委托有资质的第三方机构或监理公司等，对适老化改造项目和居家上门服务情况进行评估验收。对验收存在的问题，应及时责成服务机构限期进行整改。

（十八）归集建档。县（市）区民政部门要会同家庭养老床位建设服务机构按照“一户一策”、“一人一档”的原则，建立家庭养老床位档案。档案内容包含申请、评估、适老化改造明细、健康档案、服务协议、服务日记等。

（十九）满意度调查。各县（市）区要组织相关人员适时入户对综合评估、适老化改造施工、适老化产品使用、居家上门服务等满意度进行调查，准确了解和掌握老年人及其家庭成员对适老化改造、居家上门服务等工作的满意度，及时调整和修正服务方案，切实把为民实事办实。

（二十）统一标识。本次居家适老化改造项目为中央彩票公益金资助项目，各县（市）区要在项目实施地悬挂（张贴）“福利彩票支持项目“2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目”标识”(见附件）。

（二十一）系统录入。各县（市）区在完成适老化改造后，应及时将相关数据在“金民工程”系统中的“提升行动项目”板块进行录入，并确保相关数据真实、准确。

七、监督管理

（二十二）加强督导检查。在适老化改造期间市民政局将随机抽查已完成适老化改造的情况，并对各县（市）区的进展情况、存在的问题实行周通报制度。各县（市）区每周必须进行随机检查，及时发现和整改存在的问题，并于每周一向市民政局报送上周工作进展情况。

（二十三）建立退出机制。各县（市）区要根据第三方服务提供机构的服务质量、老年人的满意度等情况，建立服务机构退出机制，对检查发现的存在问题整改不到位、提供适老化产品不符合国家标准、乱报价格、服务态度差等情况的服务机构，县级民政部门应按程序终止合同，将其列入养老服务黑名单，并在民政部门官网上进行公示。

（二十四）严格追责问责。对工作责任落实不到位而造成负面影响、未按时限要求完成目标任务、群众反映问题多的县（市）区，市局将函告所属县（市）区委、政府进行问责。对挪用资金、虚报冒领资金的，市民政局将把问题移交市纪委、监委驻民政局纪检组进行调查处理。

附件：居家和社区基本养老服务提升行动标识

彩票公益金资助—中国福利彩票

2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目