附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2020年专项经费预算73万元（含上级转移支付20万），项目工作开展更加顺畅，专项资金都在开展，由于档案整理工作与十四五工作处于实施阶段，项目未验收，所以资金未支付，专项资金全部由本单位自行执行，无下拨街道转移支付的情况。经过仔细检查，查阅专项资金使用附件，专项资金专款专用，不存在虚列及转移项目资金的情况。专项经费由专人负责实施，所有工作围绕医疗保障工作开展，实现项目绩效目标，给与广大医疗保障用户最大关怀。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

2020年区级项目预算批复4个，批复金额73万元，其中区级预算项目3个，2019年中央转移支付项目1个，截止2020年实际执行项目7个，执行金额162.99万元，执行率223.27%，进度偏离的主要原因是由于增医保档案整理进度由于疫情没有达到相应进度，所以将尾款未进行支付。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

（一）医保基金监督检查及药品管理工作经费年初预算25万，实际执行25万，执行率100%，主要用于开展医疗保险基金监督检查药品管理相关工作开支。

（二）医疗保障局十四五专项规划编制费年初预算8万元，实际执行8万元，执行率100%，委托昆明博智区域科学规划发展研究院，负责昆明市呈贡区“十四五”医疗保障发展规划的编制工作，按程序报批政府购买服务计划，十四五医疗保障规划已编制完成，地家评审审核通过，达到年初预期目标。

（三）医疗保险信息化档案整理费年初预算20万元，实际执行11.82万元，执行率59%。根据合同约定的执行进度付款，对医疗保险局历史档案进行整理，因未达到执行进度，所以尾款未进行支付。

（四）下达2019年中央医疗服务与保障能力提升补助资金结转20万元，执行20万，执行率100%，拨付区人民医院医保电子结算系统升级专项补助。

（五）下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第二批）转移支付26.54万元，执行26.54万元，执行率100%，主要用于城乡居民低保、重残等方面补助。

（六）下达2020年中央对地方特殊转移支付医疗救助补助资金转移支付66.63万元，执行66.63万元，执行率100%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助。

（七）2019年结转城乡医疗救助补助资金结转5万元，实际使用5万元，主要用于城乡医疗救助补助开支。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

2020年项目资金全部为一般公共财政预算资金，档案整理项目前期进行了具体的调研与对比。十四五规划项目也根据实际需要提前一年规划与安排，截止2020年末全部安排落实到位，资金全部使用完成，同时针对上级转移支付资金根据上级要求安排 到位。所有项目资金根据财务会计制度、最新政策要求，单据齐全后支付。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

区医疗保障局项目资金专项明晰，2020年没有涉及工程类项目，每个项目资金量不大，单项经费全部在100万以下，项目经费指定用途，专款专用，所有资金开支接受医保用户监督。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

专项立项依据充分，根据区级财政批复文件及上级资金文件结合实际工作开展立项；医疗保障局根据财政预算法，财务收支管理办法，政府采购法等资金管理办法管理资金使用，根据政府大盘要求，结合新政策法规，合理规范管理资金。

- （二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

- 资金分配合理，突出重点，公平公正；资金分配和使用方向符合资金管理办法。

（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

- 区级资金拨付及时，上级转移支付资金存在拨付较晚，无法支付。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

- 资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金多数为救助经费。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.加强资金管理

2.加强内控建设

3.加强绩效管理学习

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

就目前而言，加强资金情况与业务科室的对接，及时掌握项目进度，让资金使用更加合理。