昆明市呈贡区市场监督管理局

2022年信息化建设项目

- 项目名称

信息化建设

- 立项依据

- 《昆明市市本级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置标准（2018版）的通知》。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区市场监督管理局

组织机构代码：11530121251866260Y

地址：呈贡区春融西路468号

联系电话：67473715

法人代表：王伟

经费来源：区级财政拨款

单位概况：

昆明市呈贡区市场监督管理局编制2022年部门预算单位共3个, 分别是昆明市呈贡区市场监督管理局、昆明市呈贡区食品药品检验检测中心、昆明市呈贡区市场监管综合服务中心。在职人员编制104人，其中：行政编制 83人，事业编制21人。在职实有102人，其中：财政全供养102人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休34人。

- 项目基本概况

根据国家、省、市局、呈贡区委、区政府的安排，开展信息化建设工作，主要保障我局工作、执法网络的通畅、电子办公设备的维护、维修及国产办公设备的逐步更换。

- 项目实施内容

充分发挥信息化设备在我局所有工作中的重要支撑作用，主要实施内容如下：

- 对我局的电子办公、执法装备进行维护维修；

- 对我局的办公场所、无线执法终端的网络资费进行保障；

- 逐步更换国产安可电子办公设备。

- 资金安排情况

信息化建设项目2022年预算资金600000元，资金来源为区级财政拨款。

- 七、项目实施计划

预算资金到位后，根据工作计划安排，有序组织项目的实施，并及时支付工作经费。

- 项目实施成效

发挥信息化设备在我局所有工作中的重要支撑作用，让使用者满意率达到95%以上。

- 九、项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 2022年-2024年，呈贡区市场监督管理局将加强信息化建设，按照昆明市财政局关于《昆明市本级行政事业部位通用办公设备 办公家具配置标准（2018版）》的通知（昆财[2018]453号）完善配套设施，做好办公设备的更换及维护维修工作，满足日常工作需要；按照国家市场监督管理总局办公厅市监发[2021]35号《市场监管总局关于市场监管基层执法装备的指导意见》，保障执法设备正常工作，提高办事效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 2022年-2024年，呈贡区市场监督管理局将加强信息化建设，按照昆明市财政局关于《昆明市本级行政事业部位通用办公设备 办公家具配置标准（2018版）》的通知（昆财[2018]453号）完善配套设施，做好办公设备的更换及维护维修工作，满足日常工作需要；按照国家市场监督管理总局办公厅市监发[2021]35号《市场监管总局关于市场监管基层执法装备的指导意见》，保障执法设备正常工作，提高办事效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  |  | 台式电脑 | = | 14 | 台 | 定量指标 | 少购买一台扣0.1分 | 反映预算部门购置办公设备的数量 | 设定依据：工作实施方案 数据来源：计划目标 |  |  |
|  |  | 彩色打印机 | = | 14 | 台 | 定量指标 | 少购买一台扣0.1分 | 反映预算部门购置办公设备的数量 | 设定依据：工作实施方案 数据来源：计划目标 |  |  |
|  |  | 笔记本电脑 | = | 5 | 台 | 定量指标 | 少购买一台扣0.1分 | 反映预算部门购置办公设备的数量 | 设定依据：文件政策、市场定价。数据来源：计划目标 |  |  |
|  |  | 彩色复印机 | = | 1 | 台 | 定量指标 | 少购买一台扣0.1分 | 反映预算部门购置办公设备的数量 | 设定依据：文件政策、市场定价。数据来源：计划目标 |  |  |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  |  | 购置设备利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 完成率低于80%扣0.1分 | 反映预算部门设备利用情况。 | 设定依据：工作实施方案 数据来源：历史统计、上年数据 |  |  |
|  |  | 购置计划完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 完成率低于80%扣0.1分 | 反映算部门购置计划执行情况。 | 设定依据：工作实施方案 数据来源：计划目标 |  |  |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  |  | 设备部署及时率 | = | 90 | % | 定量指标 | 不合理部署扣0.1分 | 反映预算部门新购设备按时部署情况。 | 设定依据：工作实施方案 数据来源：历史统计、上年数据 |  |  |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  |  | 基层所办公平板电脑流量费 | = | 7200 | 元 | 定量指标 | 未按要求控制扣0.1分 | 反映预算部门项目预算控制金额。 | 根据《部门三定方案》、行业标准及我局业务需求确定 数据来源：计划目标 |  |  |
|  |  | 局机关大楼和广电园自助打照机网络费 | = | 4656 | 元/月 | 定量指标 | 未按要求控制扣0.1分 | 反映互联网接入费用 | 根据《部门三定方案》、行业标准及我局业务需求确定 数据来源：计划目标 |  |  |
|  |  | 办公自动化设备维护维修 | = | 184128 | 元 | 定量指标 | 未按要求控制扣0.1分 | 反映预算部门办公、执法设备维护维修费用 | 根据《部门三定方案》、行业标准及我局业务需求确定 数据来源：计划目标 |  |  |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  |  | 设备使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 低于使用年限扣0.1分 | 反映新投入设备使用年限情况。 | 设定依据：工作实施方案 数据来源：历史统计、上年数据 |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |  |  |
|  |  | 使用人员满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 使用人员满意度低于90%扣0.1分 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 | 设定依据：工作实施方案 数据来源：历史统计、上年数据 |  |  |