昆明市呈贡区排水管理中心部门

2022年窨井安全治理及窨井盖提质工作经费项目

- 项目名称

窨井安全治理及窨井盖提质工作经费

- 立项依据

1.昆明市呈贡区人民政府关于解决呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作经费的批复（呈政复〔2021〕25号）。

2.昆明市呈贡区人民政府关于解决呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质第二批工作经费的批复（呈政复〔2021〕26号）。

3.昆明市呈贡区第三届人民政府第170次常务会议纪要（第5期）。

4.关于印发《昆明市主城区城市井盖提质提升专项工作方案》的通知。

5.昆明市市政道路检查井盖治理提升工作手册。

6.昆明市住房和城乡建设局、昆明市人民检察院、昆明市城市管理局联合发文〈关于下发《昆明市窨井安全运行治理提升实施方案》的通知〉（昆建通〔2021〕8号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区排水管理中心

组织机构代码：12530121432966538J

地址：昆明市呈贡区兴呈路4800号

联系电话：67475449

法人代表：李智勇

经费来源：财政补助

单位概况：承担城市排水管理职责。负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。核定编制19人，实有在职在编17人。

- 项目基本概况

根据区政府2021年3月19日的批复《昆明市呈贡区人民政府关于解决呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作经费的批复》（呈政复〔2021〕25号）、《昆明市呈贡区人民政府关于解决呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质第二批工作经费的批复》（呈政复〔2021〕26号），同意区住建局开展呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作，由区排水管理中心具体负责实施。

- 项目实施内容

整治病害雨污水窨井盖数量不少于7483座

- 资金安排情况

2022年窨井安全治理及窨井盖提质工作经费为450万元。

- 项目实施计划

该工作于1月25日-2月10日完成初步摸排，于2月23日正式入场实施，已于4月6日全部完工，并于5月28日完成竣工验收。经统计，区住建局共完成67条市政道路配套窨井和篦子的提质工作，共计完成病害雨、污水窨井整治7828座（其中1标1763座、2标610座、3标1189座、4标1313座、5标1763座、6标1190座），完成病害雨水篦子治理1813套（其中1标219套、2标749套、3标202套、4标216套、5标219套、6标208套）。窨井安全治理及窨井盖提质工作已实施完毕，按照《施工合同》约定支付工程款，且做好全年的养护管理工作，确保长效机制落实到位。

- 项目实施成效

过本次专项整治工作，实现了路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 为落实省市工作要求部署，进一步强化城市管理水平，计划实施病害雨污水窨井盖整治7483座，严守质量标准，及时拨付进度款，年度计划投资450万元，居民人居环境满意度及服务对象满意度均达到90%以上，杜绝污水外溢污染城市环境，年度污水外溢事件控制在3次以内，强化安全红线意识，持续推进城市窨井盖安全管理工作，窨井盖实施完好率达90%以上，切实保障人民群众“脚下安全”。2023年-2024年持续开展病害窨井盖整治工作，结合网格化管理，确保隐患井盖及时更换。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 为落实省市工作要求部署，进一步强化城市管理水平，计划实施病害雨污水窨井盖整治7483座，严守质量标准，及时拨付进度款，年度计划投资450万元，居民人居环境满意度及服务对象满意度均达到90%以上，杜绝污水外溢污染城市环境，年度污水外溢事件控制在3次以内，强化安全红线意识，持续推进城市窨井盖安全管理工作，窨井盖实施完好率达90%以上，切实保障人民群众“脚下安全”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 整治病害雨污水窨井盖数量 | >= | 7483 | 座 | 定量指标 | 实际整治病害雨污水窨井盖数量/计划整治数量*100（总分上限100分） | 7483座 | 前期排查数据 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 病害雨污水窨井盖整治后满足《昆明市市政道路检查井盖整治提升施工质量工作手册》的要求。 | = | 完成目标100% | % | 定性指标 | 满足施工质量标准井盖数量/实际整治数量*100（总分上限100分） | 完成目标100% | 《昆明市市政道路检查井盖整治提升施工质量工作手册》 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 2022年6月30日前完成呈贡区市政道路病害雨污水窨井的结算审计和资金拨付工作 | <= | 2022年6月30日前完成 | 日 | 定性指标 | 100-（实际完成时限-计划完成时限）*2 （总分上限100分） | 病害雨污水窨井的整治工作在时限内完成 | 昆明市人民政府办公室关于关于印发《昆明市主城区城市井盖提质提升专项工作方案》的通知 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 窨井安全治理及窨井盖提质工作经费 | <= | 病害窨井盖全部更换2022年还需资金约为450万元。 | 万元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 病害窨井盖全部更换2022年还需资金约为450万元。 | 《昆明市呈贡区第三届人民政府第170次常务会议纪要》、《25号+昆明市呈贡区人民政府关于解决呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作经费的批复》、《26号+昆明市呈贡区人民政府关于解决呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质第二批工作经费的批复》、《结算书》 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善城市人居环境 | >= | 居民人居环境满意度达90% | % | 定性指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 整治病害雨污水窨井盖，强化安全红线意识，提升城市管理水平，有效改善了人居环境。 | 《昆明市市政道路检查井盖整治提升施工质量工作手册》 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保护城市生态环境 | = | 本年度污水外溢事件控制在0次，杜绝污水外溢污染城市环境。 | 次 | 定量指标 | 100-本年度污水外溢次数*10（总分上限100分） | 整治病害雨污水窨井盖和雨水篦子，杜绝污水外溢污染城市环境。 | 《昆明市市政道路检查井盖整治提升施工质量工作手册》 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 持续改善城市人居环境 | >= | 长期管养过程中窨井盖完好率达90% | % | 定性指标 | 实际完好率/计划完好率*100（总分上限100分） | 持续推进城市窨井盖安全管理工作保障窨井盖安全，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感。 | 《昆明市市政道路检查井盖整治提升施工质量工作手册》 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 周边居民满意度调查 | >= | 90% | % | 定量指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 满意度90%以上 | 满意度调查表 |