昆明市呈贡区排水管理中心部门

2022年呈贡区公共排水管网地理信息普查经费项目

- 项目名称

呈贡区公共排水管网地理信息普查经费

- 立项依据

1.昆明市呈贡区人民政府关于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查的批复（呈政复〔2021〕44号）。

2.中共昆明市呈贡区委对区政府党组《关于请予批准开展呈贡区公共排水管网地理信息普查的请示》的批复（呈复〔2021〕13号）。

3.昆明市呈贡区第三届人民政府第173次常务会议纪要（第7期）。

4.昆明市住房和城乡建设局《关于落实主城区排水管网排查工作有关情况的报告》。

5.昆明市主城区排水管网排查工作领导小组办公室关于印发《昆明市主城区排水管网排查工作方案》的通知。

6.合同书（呈贡区公共排水管网地理信息普查项目）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区排水管理中心

组织机构代码：12530121432966538J

地址：昆明市呈贡区兴呈路4800号

联系电话：67475449

法人代表：李智勇

经费来源：财政补助

单位概况：承担城市排水管理职责。负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。核定编制19人，实有在职在编17人。

- 项目基本概况

根据昆明市住房和城乡建设局关于印发《昆明市住房和城乡建设局开展排水管网排查暨雨污分流工作方案》的通知（昆建通〔2021〕131号）文件要求，和区政府2021年4月7日的批复《昆明市呈贡区人民政府关于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查的批复》（呈政复〔2021〕44号），同意区住建局开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作，由区排水管理中心具体负责实施。

- 项目实施内容

普查的公共管网长度市政道路758.25千米、庭院小区579.97千米。

- 资金安排情况

2022年呈贡区公共排水管网地理信息普查经费为737万元。

- 项目实施计划

管网普查工作已完成，该项工作于4月12日在云南省投资审批中介超市抽取招标代理服务单位，4月23日发布政府采购意向，6月17日发布采购公告，7月8日在昆明市公共资源交易中心通过公开招投标选定服务单位，于2021年7月19日入场实施，9月30日全部完成，共完成市政道路排水管网普查816.34公里，庭院小区普查618.50公里，已于11月12日将普查数据全部提交市排水公司，并完成数据复核工作。此外，已完成对市政道路重点路段排水管网进行排查，共排查雨污水管网617.93公里。目前正在编制具体的三年实施计划，接下来将继续查缺补漏稳步推进。呈贡区公共排水管网地理信息普查服务费按照合同书约定进行支付。

- 项目实施成效

排水管网普查和排查工作是开展雨污混接错接、管网破损修复和更新改造，实现清污分流的基本条件和重要保障。开展普查工作能进一步规范GIS系统数据标准，定期做好数据更新维护工作，将排水管网普查、排查成果纳入全市地下管线数据库，实现数据共享，有效利用在滇池治理，城市规划、建设、更新，智慧城市建设等工作中。进一步改善片区生活污水随意排放和污水处理不达标的环境问题，有利于提高居民的生活质量，为呈贡区经济社会的可持续发展和城区现代化建设奠定坚实的基础。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 将地理信息系统基础数据整理、校核后提交昆明排水公司，基于该公司既有的排水管网基础数据地理信息系统（GIS），将普查成果数据入库，形成昆明主城区排水管网“一张图”。2022年计划完成市政道路758.25千米、庭院小区579.97千米排水管网普查工作，于2022年6月30日前完成，年度投资约为737万元，所有普查数据均需符合昆明排水公司要求程度，GIS数据库更新率达100%，居民人居环境满意度达90%以上，并将本年度污水外溢次数控制在0次，杜绝污染环境，周边居民满意度达90%以上。2023年-2024年按照上级部门要求持续更新复核数据，确保数据精确可靠。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 将地理信息系统基础数据整理、校核后提交昆明排水公司，基于该公司既有的排水管网基础数据地理信息系统（GIS），将普查成果数据入库，形成昆明主城区排水管网“一张图”。2022年计划完成市政道路758.25千米、庭院小区579.97千米排水管网普查工作，于2022年6月30日前完成，年度投资约为737万元，所有普查数据均需符合昆明排水公司要求程度，GIS数据库更新率达100%，居民人居环境满意度达90%以上，并将本年度污水外溢次数控制在0次，杜绝污染环境，周边居民满意度达90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 普查的公共管网长度 | >= | 市政道路758.25千米、庭院小区579.97千米 | 千米 | 定量指标 | 实际完成的普查管网长度/计划完成的普查管网长度*100 | 市政道路758.25千米、庭院小区579.97千米 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 公共管网普查成果能满足昆明排水公司既有的排水管网基础数据地理信息系统（GIS）要求程度 | = | 100% | % | 定性指标 | 昆明排水公司复核通过的数据量/提交的数据总量*100 | 完成目标100% | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 任务完成及时性 | <= | 2022年6月30日前完成 | 日 | 定性指标 | 100-（实际完成时限-计划完成时限）*2 （总分上限100分） | 确保2022年6月30日前完成全区市政管网排查工作，并提交成果资料 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 成本控制率 | <= | 737 | 万元 | 定量指标 | 成本控制率在10%以内，超出部分每1%按2分扣除计算 | 2022年需公共排水管网普查和检测评估费用约为：1340万元（合同总价）-536万元（2021年已支付进度款）-67万元（工程质量保证金）=737万元 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善城市人居环境 | >= | 提升城市管理水平，居民人居环境满意度达90% | % | 定性指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 排水管网普查和排查，查清污水收集率低的区域，为城市更新改造打下基础，提升城市管理水平，有效改善了人居环境。 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保护城市生态环境 | = | 本年度污水外溢次数控制在0次，杜绝污染环境 | 次 | 定量指标 | 100-本年度污水外溢次数*10（总分上限100分） | 排水管网普查和排查，为开展雨污混接错接、管网破损修复打下基础，杜绝污水外溢污染城市环境。 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 持续更新GIS数据库 | = | GIS数据库更新符合市排水公司要求，更新率达100% | % | 定性指标 | 实际完成数据更新量/市排水公司要求更新量*100（总分上限100分） | 持续按照市排水公司要求及时更新矢量数据，推进排水管网普查和排查工作保障排水管网正常运行，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感。 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 周边居民满意度调查 | >= | 90% | % | 定量指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 满意度90%以上 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |