
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

2022年干部理论教育、书香昆明经费项目

项目名称

干部理论教育、书香昆明经费

立项依据

省委、市委宣传部文件

项目实施单位

单位名称：中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
组织机构代码：115301210151295790
地址：昆明市呈贡区龙城街道祥和街547号公安大楼9楼
联系电话：0871-67479273
法人代表：李晓云
经费来源：区级财政预算
单位概况：中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部是中共昆明市呈贡区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委机构系列。加挂昆明市呈贡区新闻出版（版权）局、昆明市呈贡区广播电视局、昆明市呈贡区政府新闻办公室牌子。内设2个二级预算单位，分别为区文联、区融媒体中心。宣传部机关下设7个科室，分别为办公室、理论科、文化文产科、新闻宣传科、广电出版（版权）电影科、区委网信办秘书科、区文明办。

项目基本概况

组织开展2022年区级干部理论学习教育及书香昆明建设。
项目实施内容

开展区委理论学习中心组学习；安排全区范围干部理论学习，开展学习讲座、课程；每季度向各级党组织推荐学习书目，并配齐区级领导理论学习书籍；组织年度意识形态工作骨干队伍培训；组织党的二十大精神宣讲活动。
资金安排情况

资金来源为区级财政，年度资金总投入60万元。
项目实施计划

2022年组织开展区委理论学习中心组学习不少于8次；组织全区性干部理论学习，开展学习讲座、课程；每季度向各级党组织推荐学习书目，配齐区级领导理论学习书籍；组织年度意识形态工作骨干队伍培训1次；广泛组织党的二十大精神宣讲活动，开展宣讲进机关、进社区、进企业、进学校。
项目实施成效

进一步深化理论武装，提升全区领导干部政治素质和理论水平，让习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，宣传贯彻好党的二十大。
项目绩效目标表


[image: image1.emf]项目目标

绩效指标

评（扣）分标准 指标内容 绩效指标值设定依据及数据来源

一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性

空 空 空 空

空 空 空 空

>= 8 次 定量指标 12分，每 学习1次得1.5分 区委理论中心组学习次数

昆明市2020年度落实意识形态工作责任

书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印

发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作

要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）

（保密）

>= 5 次 定量指标 10分，每开开展教育1次得2分 干部理论教育次数

昆明市2020年度落实意识形态工作责任

书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印

发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作

要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）

（保密）

>= 3 个 定量指标 9分，每建成一个得3分 新建城市社区书香阅读点

昆明市2020年度落实意识形态工作责任

书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印

发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作

要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）

（保密）

= 1 次 定量指标 11分，每开展1次得11分 组织意识形态工作骨干队伍培训次数

昆明市2020年度落实意识形态工作责任

书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印

发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作

要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）

（保密）

>= 5 次 定量指标 12分，每宣讲1次得2.4分

组织百姓宣传团和大学生理论宣传团

宣讲活动次数

昆明市2020年度落实意识形态工作责任

书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印

发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作

要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）

（保密）

>= 100 册 定量指标 6分，每购书50册得3分 领导干部学习书籍和学习资料

昆明市2020年度落实意识形态工作责任

书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印

发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作

要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）

（保密）

空 空 空 空

>=

项目绩效目标表

90 % 定量指标 10分，参训率达标得10分

"反映宣讲活动和学习活动、培训活

动听参训程度

参训率=（年参训人数/应参训人数）

*100%。"

按工作计划

空 空 空 空

<= 334 天 定量指标 10分，按时限完成得10分

反映所有活动开展半在每年11月30日

前完成

按工作计划

空 空 空 空

空 空 空 空

= 提升 % 定性指标 10分，党员干部素质提升得10分

多层次开展干部理论教育，提高党员

干部的理论素养

按工作计划

空 空 空 空

空 空 空 空

>= 90 % 定量指标 10分，满意度达标得10分

"反映参训人员的满意度。

参训人员满意度=（对培训整体满意

的参训人数/参训总人数）*100%"

按工作计划

总体目标(2022年-2024年)

按照中宣部、省委和市委宣传部的安排布置，组织区委中心组学习会议不少于8次，开展理论学习不少于8次，完成新成立城市社区书香阅读点建设工作。

预算年度(2022年)目标

按照中宣部、省委和市委宣传部的安排布置，组织区委中心组学习会议不少于8次，开展理论学习不少于8次，完成新成立城市社区书香阅读点建设工作。

产出指标

数量指标

区委理论中心组学

习次数

干部理论教育次数

新建城市社区书香

阅读点

组织意识形态工作

骨干队伍培训次数

组织百姓宣传团和

大学生理论宣传团

宣讲活动次数

领导干部学习书籍

和学习资料

质量指标

参训率

时效指标

完成时限

效益指标

社会效益指

标

多层次开展干部理

论教育，提高党员

干部的理论素养

满意度指标

服务对象满

意度指标

党员干部对理论教

育的满意度


_1234567890.xls
项目绩效目标表

		项目绩效目标表

		项目目标		总体目标(2022年-2024年)				按照中宣部、省委和市委宣传部的安排布置，组织区委中心组学习会议不少于8次，开展理论学习不少于8次，完成新成立城市社区书香阅读点建设工作。

				预算年度(2022年)目标				按照中宣部、省委和市委宣传部的安排布置，组织区委中心组学习会议不少于8次，开展理论学习不少于8次，完成新成立城市社区书香阅读点建设工作。

		绩效指标														评（扣）分标准		指标内容		绩效指标值设定依据及数据来源

		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		指标属性

		产出指标								空						空		空		空

				数量指标						空						空		空		空

						区委理论中心组学习次数		>=		8		次		定量指标		12分，每 学习1次得1.5分		区委理论中心组学习次数		昆明市2020年度落实意识形态工作责任书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）（保密）

						干部理论教育次数		>=		5		次		定量指标		10分，每开开展教育1次得2分		干部理论教育次数		昆明市2020年度落实意识形态工作责任书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）（保密）

						新建城市社区书香阅读点		>=		3		个		定量指标		9分，每建成一个得3分		新建城市社区书香阅读点		昆明市2020年度落实意识形态工作责任书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）（保密）

						组织意识形态工作骨干队伍培训次数		=		1		次		定量指标		11分，每开展1次得11分		组织意识形态工作骨干队伍培训次数		昆明市2020年度落实意识形态工作责任书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）（保密）

						组织百姓宣传团和大学生理论宣传团宣讲活动次数		>=		5		次		定量指标		12分，每宣讲1次得2.4分		组织百姓宣传团和大学生理论宣传团宣讲活动次数		昆明市2020年度落实意识形态工作责任书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）（保密）

						领导干部学习书籍和学习资料		>=		100		册		定量指标		6分，每购书50册得3分		领导干部学习书籍和学习资料		昆明市2020年度落实意识形态工作责任书、中共昆明市呈贡区委办公室关于印发《2020年昆明市呈贡区宣传思想工作要点》的通知（呈办发〔2020〕6号）（保密）

				质量指标						空						空		空		空

						参训率		>=		90		%		定量指标		10分，参训率达标得10分		"反映宣讲活动和学习活动、培训活动听参训程度
参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。"		按工作计划

				时效指标						空						空		空		空

						完成时限		<=		334		天		定量指标		10分，按时限完成得10分		反映所有活动开展半在每年11月30日前完成		按工作计划

		效益指标								空						空		空		空

				社会效益指标						空						空		空		空

						多层次开展干部理论教育，提高党员干部的理论素养		=		提升		%		定性指标		10分，党员干部素质提升得10分		多层次开展干部理论教育，提高党员干部的理论素养		按工作计划

		满意度指标								空						空		空		空

				服务对象满意度指标						空						空		空		空

						党员干部对理论教育的满意度		>=		90		%		定量指标		10分，满意度达标得10分		"反映参训人员的满意度。
参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%"		按工作计划






