
中共昆明市呈贡区委党史研究室2022年《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰经费项目

项目名称

《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰经费
立项依据

关于印发中共昆明市呈贡区委党史研究室 昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室机构编制方案的通知（呈编办通〔2014〕19号）
项目实施单位

单位名称：中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室

组织机构代码：12530121015109500A


地址：昆明市呈贡区祥和街547号公安大楼3楼

联系电话：0871-67479282

法人代表：孟云东

经费来源：财政拨款
单位概况：
中共昆明市呈贡区委党史研究室为区委直属正科级参公管理事业单位。
1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。
2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。
3.开展党史宣传教育工作。
4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。
5.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。
6.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。
7.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。
8.组织培训全区地方志编纂人员。
9.完成上级交办的其他工作。
项目基本概况

按照相关文件要求完成《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》的编撰刊印工作。

项目实施内容

收集全区2016至2020年党史大事记各方面的材料，完成《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》书籍编撰刊印及发放工作。
资金安排情况

项目预算总经费人民币3万元（￥30000.00）。

项目实施计划

（一）拟定方案（2022年3月底前）。

（二）征集资料（2022年6月底前）

（三）编辑修订（2022年9月底前）。

（四）审定付印（2022年11月底前）。
项目实施成效

全面收录呈贡区2016年至2022年党史大事记并编印成书，使之成为全区党员干部教育培训的辅助资料，成为社会各界了解呈贡区情区史的历史读本。
项目绩效目标表
	项目名称
	项目年度绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	指标内容

	    《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰经费
	2022年内完成《昆明市呈贡区党史大事记（2016~2020）》编撰印刷项目。
	      产出指标
	数量指标
	书籍编辑印刷数量
	=
	500
	册
	定量指标
	反映书籍刊印数量。

	
	
	      产出指标
	质量指标
	书籍质量
	=
	98
	%
	定性指标
	书籍有明显严重文稿错误或质量问题。

	
	
	      产出指标
	时效指标
	完成期限
	<=
	1
	年
	定量指标
	预算周期内完成项目。

	
	
	      产出指标
	成本指标
	不超预算
	<=
	30000
	元
	定量指标
	预算内完成项目。

	
	
	      效益指标
	社会效益指标
	让全区各机关单位了解呈贡区2016至2020年内发生重大事件，并作为资料备查。
	=
	95
	%
	定性指标
	满足各单位了解呈贡区大事的需要。

	
	
	      满意度指标
	服务对象满意度指标
	单位、干部职工满意度。
	=
	95
	%
	定性指标
	反映单位、干部职工对书籍的满意程度。


