昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

2022年重点领域财政项目

- 项目名称

学校录播室建设专项经费

- 立项依据

学校录播室建设专项经费：依据《昆明滇池国家旅游度假区大渔小学中长期发展规划》及2022年学校录播室询价单；

三、项目实施单位

单位名称：昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

组织机构代码：12530117431490574A

地址：昆明市呈贡区大渔街道太平关村

联系电话：0871-67431995

法人代表：张红平

经费来源：财政拨款

单位概况：义务教育小学阶段是对年满6周岁学龄儿童实施教育教学的机构。 主要职能是：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进学生身心和谐发展。

四、项目基本概况

学校录播室建设专项经费：通过询价，投入56万元建设一间专业录播室，为学校发展，教师成长提供更好的基础条件。

五、项目实施内容

学校录播室建设专项经费：通过询价，投入56万元建设一间专业录播室，为学校发展，教师成长提供更好的基础条件。录播室建设能有效解决教师成长速度慢、找不到自己课堂存在的问题等实际性困难。在疫情影响下，教师评优评先需要上交录像课，在很大程度上能在人力、物力上减轻学校和教师负担。能提升学校教研活动的质量和效率，从而提升教师的自身素养。

六、资金安排情况

2.学校录播室建设专项经费：通过询价，投入总设备56万元。

七、项目实施计划

学校录播室建设专项经费：2022年5月通过学校三重一大会议决定，开展录播设施设备购置政府采购工作，6月完成购置合同签订及备案，7月中旬至8月底完成物品采购、验收及付款工作。

八、项目实施成效

学校录播室建设专项经费：通过不断完善学校硬件软件条件，为学校发展，教师成长提供更好的基础条件，录播室建设能有效解决教师成长速度慢、找不到自己课堂存在的问题等实际性困难.在疫情影响下，教师评优评先需要上交录像课，在很大程度上能在人力、物力上减轻学校和教师负担。能提升学校教研活动的质量和效率，从而提升教师的自身素养。

九、项目绩效目标表

| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校录播室建设专项经费 | 能有效解决教师成长速度慢、找不到自己课堂存在的问题等实际性困难.在疫情影响下，教师评优评先需要上交录像课，在很大程度上能在人力、物力上减轻学校和教师负担。能提升学校教研活动的质量和效率，从而提升教师的自身素养。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >= | 1 | 套 | 定量指标 | 反映购置数量完成情况。 |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。 |
|  |  | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。 |
|  |  | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备利用率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。 |
|  |  | 产出指标 | 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映新购设备按时部署情况。设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。 |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | = | 56 | 万元 | 定量指标 | 反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。 |
|  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映新投入设备使用年限情况。 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | = | 98 | % | 定性指标 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。 |