呈贡区教育体育局2022年督导工作专项

资金和语言文字工作专项资金项目

- 项目名称

督导工作专项资金

二、立项依据

1.做好等级幼儿园、高完中晋级升等和现代教育示范校（园）工作，顺利完成昆明市教育体育局2022年下达的创建任务；继续做好督导室责任督学日常督导等工作 ；牵头做好区政府履行教育工作职责相关工作，制作迎检材料，收集档案资料；做好义务教育优质均衡过程督导评估，摸清底数，精准施策，做好整改和提升工作，共需经费35万元。

2.继续做好2022年国家义务教育质量监测工作，监测协议费15万元。

3.做好校园语言文字规范化达标校建设工作，推普周、云岭杯诵写讲大赛等工作，共需经费3万元。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育局

组织机构代码：11530121MB158428XW

地址：昆明市呈贡区春融街779号上海东盟大厦B座6楼

联系电话：67478395

法人代表：阳广升

经费来源：区级财政预算

单位概况：呈贡区教育体育局主管教育体育工作，负责教育系统的人事、机构编制、教师资格认定的管理工作、教师培训、考试等工作。下辖党政办、德育科、教育科、安全科、教育督导室、体育科。

四、项目基本概况

1.项目包括中小学幼儿园晋级升等、评估创建、督学管理、迎接市级和省级督导部门对政府履行教育工作职责评估、义务教育优质均衡等工作。

2.开展国家义务教育质量监测工作。

3.做好不少于15所校园语言文字规范化达标建设工作，推普周、云岭杯诵写讲大赛等工作。

五、项目实施内容

1.项目包括中小学幼儿园晋级升等、评估创建、督学管理、政府履行教育工作职责评估、义务教育优质均衡等。

2.开展国家义务教育质量监测工作。

3.做好校园语言文字规范化达标建设工作，推普周、云岭杯诵写讲大赛等工作。

六、资金安排情况

1.中小学幼儿园晋级升等、评估创建、督学管理、迎接市级和省级督导部门对政府履行教育工作职责评估、继续做好义务教育优质均衡等工作，预计需要资金35万元。

2.开展国家义务教育质量监测工作，监测协议费15万元。

3.做好不少于15所校园语言文字规范化达标建设工作，推普周、云岭杯诵写讲大赛等工作预计需要资金3万元。

七、项目实施计划

一是计划对呈贡区斗南街道中心幼儿园、云南师范大学附属七彩云南幼儿园开展省一级三等幼儿园区级初勘和初评工作并向市级进行申报；二是计划对云南大学呈贡天水嘉园幼儿园、呈贡区博怡金童幼儿园、实力心城贝倍优幼儿园、呈贡区方辰幼儿园开展二级一等幼儿园区级初勘和初评工作。三是做好上半年市级和下半年省级督导部门对呈贡区政府履行教育工作职责评估工作；四是继续做好义务教育优质均衡过程督导评估，摸清底数，精准施策，做好整改和提升等工作；五是继续开展国家义务教育质量监测工作；六是做好不少于15所校园语言文字规范化达标建设、推普周、云岭杯诵写讲大赛等工作。

八、项目实施成效

通过项目的实施，进一步规范学校办学行为，扩大学校知名度，吸引优质生源到呈就读，增强学校活力，树立学校办学品牌，进一步提升社会认可度，使学校处于一个良性的生态发展环境，各项工作顺利开展，为打造呈贡区科教创新新城努力做贡献，吸引人气，为呈贡区带来一定经济效益和社会效益。

九、项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2021年-2023年) |  | 确保顺利开展等级幼儿园、现代教育示范校(园）、高完中晋级升等创建、幼儿园办园行为督导评估，做好国家义务教育质量监测、政府履行教育工作职责、优质均衡和督导室日常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | - 做好等级幼儿园、高完中晋级升等和现代教育示范校（园）工作，顺利完成昆明市教育体育局2022年下达的创建任务；继续做好督导室责任督学日常督导等工作 ；牵头做好区政府履行教育工作职责相关工作；做好义务教育优质均衡过程督导评估，摸清底数，精准施策，做好整改和提升工作，共需经费35万元。 2.继续做好2021年国家义务教育质量监测工作，监测协议费15万元。 3.抓好语言文字达标校建设等工作，共需经费3万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 |  | 指标内容 |  | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  |  | 学校 | >= | 开展幼儿园区级评估不少于3所、现代教育示范校园不少于1所、高完中1所，幼儿园办园行为区级督导评估不少于15所；顺利完成国家义务教育质量监测工作和政府履行教育工作职责市级和省级督导评估；抓好语言文字达标校建设等工作。 | 所 | 定量指标 | 30分，完成情况评定 | 晋级升等、质量监测、义务教育优质均衡 |  | 昆明市教育体育局2022年下达的创建任务和督导任务 |  |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  |  | 学校 | >= | 开展幼儿园区级评估不少于3所、现代教育示范校园不少于1所、高完中1所，幼儿园办园行为区级督导评估不少于15所；顺利完成国家义务教育质量监测工作和政府履行教育工作职责市级和省级督导评估；抓好语言文字达标校建设等工作。 | 所 | 定量指标 | 10分，完成情况评定 | 晋级升等、质量监测、义务教育优质均衡按评估要求完成任务 |  | 昆明市教育体育局2022年下达的创建任务和督导任务 |  |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  |  | 完成时间 | >= | 12月31日前 | 年 | 定量指标 | 10分，按照年初计划时间内完成情况评分 现代教育示范校各1所，并顺利通过市级评估要求 | 当年完成经费拨付 |  | 昆明市教育体育局2021年下达的创建任务和督导任务 |  |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  |  | 中小学、幼儿园等级创建、示范校评估标准 | = | 幼儿园评估5000元/所； 示范校评估5000元/所； 高完中晋级升等15000元/所； 质量监测协议费150000元/年； | 元 | 定量指标 | 10分，按照完成情况评分 | 完成晋级升等、义务教育优质均衡工作任务、履行教育工作职责、专项督导等预算经费35万元；国家义务教育质量监测费15万元 |  | 昆明市教育体育局2022年下达的创建任务和督导任务 |  |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  |  | 规范学校办学行为，扩大学校知名度，吸引更多学生就学，为学校带来一定经济效益 | = | 规范学校办学行为，扩大学校知名度，吸引更多学生就学，为学校带 | 条 | 定性指标 | 10分，按照完成情况评分 | 规范学校办学行为，扩大学校知名度，吸引更多学生就学，为学校带来一定经济效益 |  | 昆明市教育体育局2022年下达的创建任务和督导任务 |  |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  |  | 规范学校办学行为，增加社会认可度，吸引优质生源入学 | = | 规范学校办学行为，扩大学校知名度，吸引更多学生就学，为学校带 | 条 | 定性指标 | 10分，按照完成情况评分 | 规范学校办学行为，增加社会认可度，吸引优质生源入学 |  | 昆明市教育体育局2022年下达的创建任务和督导任务 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  |  | 学校处于一个良性的生态发展环境，各项工作开展顺利 | = | 规范学校办学行为，扩大学校知名度，吸引更多学生就学，为学校带 | 条 | 定性指标 | 10分，按照完成情况评分 | 学校处于一个良性的生态发展环境，各项工作开展顺利 |  | 昆明市教育体育局2022年下达的创建任务和督导任务 |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  | 空 |  |
|  |  | 增进学校活力，树立学校办学品牌，社会认可度提升 | = | 增进学校活力，树立学校办学品牌，社会认可度提升 | % | 定性指标 | 10分，按照完成情况评分 | 增进学校活力，树立学校办学品牌，社会认可度提升 |  | 昆明市教育体育局2022年下达的创建任务和督导任务 |  |