昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

2022年合作办学学校设施设备采购经费

项目

- 项目名称

合作办学学校设施设备采购经费

二、立项依据

1．昆明市呈贡区与云南大学附属中学合作办学协议书（与大附中呈贡校区）

2．合作办学设施设备采购测算明细

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

组织机构代码：12530121MB1E26926B

地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦B座6楼

联系电话：0871-67492884

法人代表：李柯

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为区教育体育局所属事业单位，是独立核算的全额拨款事业单位，属二级预算单位。区教育体育发展综合服务中心按照区教育体育局的职责分工，负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理；开展职称评审、岗位聘用、统计工作；负责教师资格证认定及定期注册工作；负责呈贡区与省外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责与合作办学学校进行工作联系和协调、服务，做好学校招生、公费学位管理、教师聘用与管理、教育教学等方面的服务工作；负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对学校财政资金的使用情况进行审核监督。负责“三名工程”各项工作。

- 项目基本概况

为不断增强呈贡新区的服务配套功能，增加呈贡新区优质教育资源总量，充分发挥名校的资源优势和品牌效应，本着“加强合作，优势互补，互惠互利”的原则，按照合作办学协议，由昆明市呈贡区承担协议学校设施设备采购经费。

五、项目实施内容

呈贡区需解决昆明呈贡新区中学（云大附中呈贡校区）的设施设备采购，确保学校师生教学需求。

六、资金安排情况

2022年为满足新增班级和新增学生的教育教学需求，学校需对中心机房、听力考场系统进行建设，需对图书馆、新建大报告厅进行设备添置，经核算，中心机房建设49.80万元、听力考场系统建设33.00万元、图书馆设备添置16.50万元、新建大报告厅设备添置99.85万元，合计需设施设备采购资金199.15万元。2022年合作办学学校设施设备采购专项资金199.15万元。

- 项目实施计划

待财政资金到位后，由区教育体育局通知学校按照预算项目组织实施设施设备采购。严格监督学校按照相关程序完成项目实施。设施设备的采购，学校需要对项目设备供应商进行现场勘探，出具项目方案，确定方案后再由学校分管领导审核，拟定合同，由学校相关部门审核合同条款无误后签署合同，签订合同后进入备货、供货及设备安装阶段。按照有关规定和签署合同的规定，落实完成各类项目的采购任务，组织验收小组对项目进行验收。工程项目要严格按照招投标程序执行，2022年7月下旬至10月初，完成各个项目的合同签订、项目实施、项目验收及资金支付工作。

- 项目实施成效

设施设备采购添置，将进一步改善和提升各校区的办学条件，保证教育教学顺利开展，保证学生的身体健康发展、提供舒适的学习环境与活动环境，提高教师的职业满意度及教育教学能力，增强学校办学管理水平，满足适龄儿童对优质教育的需求，达到义务教育优质均衡发展对于学校硬、软件设施的要求。学校管好用好设施设备，以便更好的服务于师生，服务于教学，做到让师生满意，让社会满意。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 按学校教学设备采购的实际需求，申报政府采购审批，按政府采购程序，达到公开招标或竞争性谈判的项目，委托招标代理公司进行招标代理，并在昆明市公共资源交易中心完成开标程序，供货商进场安装。按政府采购相关要求，采购第三方中介机构服务费用等，由于昆明呈贡新区中学（云大附中呈贡校区）为合作办学学校，按照政府采购流程进行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 确保学校师生教学需求，完成所有教学设备的采购，设备能够全部正常使用，合理计划采购预算资金，年内全部列支，不会造成资金的结余或浪费，保证学校的正常教育秩序，努力办好人民满意的教育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 按学校实际需求，完成2022年1所合作办学学校教学设备采购 | = | 1 | 所 | 定量指标 | 总分15分，按照计划核定标准与实际核定标准完成情况评定。 | 昆明呈贡新区中学（云大附中呈贡校区）合作办学所需政府采购资金。 | 合作办学协议 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 总分15分，按照学校设施设备采购验收合格率评定。 | 显著提高 | 合作办学协议 |
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 总分15分，按照计划核拨与实际核拨完成情况定。 | 当年3月完成春季学期政府采购的申报工作；4-8月按审批方式进行采购，9月完成秋季学期的政府采购申报工作，10-12月按审批方式进行采购 | 合作办学协议 |
|  | 成本指标 | 昆明呈贡新区中学（云大附中呈贡校区）需设施设备采购资金1991500元。 | = | 1991500 | 元 | 定量指标 | 总分15分，按照预算测算与实际测算完成情况评定。 | 2022年合作办学学校设施设备采购专项资金1991500元。 | 合作办学协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大学校教学设施设备投入，保障教育教学工作顺利进行。 | = | 100 | % | 定性指标 | 总分15分，按照合作办学经费对教育质量、办学条件，培养人才提升作用评定。 | 教育质量、办学条件，培养人才逐年提升 | 合作办学协议 |
|  | 可持续影响指标 | 教育设施设备作为固定资产长期使用，使得受益面 | = | 100 | % | 定性指标 | 总分15分，按照教育设施设备对学校教育教学持续使用 情况评定。 | 受益面广，采购设备作为固定资产长期使用，教育设施设备可能持续使用 | 合作办学协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师及学生满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 总分10分，按照学校教育教学水平提升对学生、教师、家长、社会等群众满意度评定。 | 学校、教师及学生满意度 | 合作办学协议 |