昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年

档案室建设和人事档案数字化专项资金项目

- 项目名称

档案室建设和人事档案数字化专项资金

- 立项依据

《关于做好事业单位工作人员、机关工勤人员人事档案专项审核的通知》（呈人社联〔2020〕3号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

组织机构代码：12530121MB1E26926B

地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦B座6楼

联系电话：0871-67492884

法人代表：李柯

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为区教育体育局所属事业单位，是独立核算的全额拨款事业单位，属二级预算单位。区教育体育发展综合服务中心按照区教育体育局的职责分工，负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理；开展职称评审、岗位聘用、统计工作；负责教师资格证认定及定期注册工作；负责呈贡区与省外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责与合作办学学校进行工作联系和协调、服务，做好学校招生、公费学位管理、教师聘用与管理、教育教学等方面的服务工作；负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对学校财政资金的使用情况进行审核监督。负责“三名工程”各项工作。

- 项目基本概况

为切实落实并深入开展干部人事档案专项审核工作，按照市委组织部《关于深入开展干部人事档案专项审核工作的通知》（昆组通〔2021〕5号）安排和要求，以政府购买服务的形式，通过询价比选，委托昆明许力科技有限公司对我区在职在编教师、613专招教师以及已移交我局管理的度假区大渔片区在职在编教师约计1400份人事档案进行后续的资料整理归档及数字化工作。

- 项目实施内容

以政府购买服务的形式，通过询价比选，委托昆明许力科技有限公司对呈贡区教育系统在职在编教师约计1400份档案进行档案整理、查缺补漏、条目录入、原文扫描校对、案卷装订、干部人事档案盒、入库上架、数据备份等工作。

- 资金安排情况

根据《关于做好事业单位工作人员、机关工勤人员人事档案专项审核的通知》（呈人社联〔2020〕3号），测算专项明细如下：1.档案：1347盒*237元/盒=31.92万元；2.人事档案建设合同金额0.69万元，增加散装夹0.14万元，以上共计32.75万元，2021年已付10万元，2022年预算22.75万元。

- 项目实施计划

对2020年“613专项招聘教师”300余份档案进行整理、查缺和审查工作，并配合第三方公司完成对我区教育系统档案数字化工作。

- 项目实施成效

对档案材料不齐全、不规范的进行补充完善；对干部重要信息记载不一致的结合档案记载情况综合研判确认；对档案造假的予以纠正；并对纸质档案进行信息化、数字化，有效提高人事档案全面性、准确性，检索利用的便捷性，更有利于人员信息统计和分析。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  |  | 对呈贡区教育系统全体单位和部门开展事业单位和机关工勤人员人事档案专项审核工作，坚持真实原始原则，进行档案整理和审核，为查阅教师档案提供好服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  |  | 对呈贡区教育系统全体单位和部门开展事业单位和机关工勤人员人事档案专项审核工作，为保证工作顺利进行，结合工作实际，进行档案室建设、档案数字化管理和档案整理工作。测算档案：1347盒*237元/盒=319239元；2.人事档案建设合同金额6870元，增加散装甲1400元，以上共计327509元，21年已付100000元，2022年预算档案室建设和人事档案数字化专项资金227509元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 | 教育体育系统近1600件干部人事档案、先对完成专审的166卷人事档案进行规范化整理、审核 、数字化录入系统。 |  | >= | 166 | 份 | 定量指标 | 总分15分，166在职在编人员档案整理情况评定。 | 区教育系统在职在编人员 | 根据《呈人社联〔2020〕3号关于做好事业单位工作人员、机关工勤人员人事档案专项审核的通知》（呈人社联〔2020〕3号），对呈贡区教育系统全体单位和部门开展事业单位和机关工勤人员人事档案专项审核工作，为保证工作顺利进行，结合工作实际，进行档案室建设、档案数字化管理和档案整理工作。2022年预算档案专审工作专项经费227509元 |
|  |  | 质量指标 | 坚持真实原始原则，进行档案整理和审核，为查阅教师档案提供好服务 |  | = | 100 | % | 定性指标 | 总分15分，按照对教师档案 整理的规范情况评定。 | 规范整理教师档案 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照文件要求推进工作开展 |  | = | 1 | 年 | 定量指标 | 总分15分，按照计划支付与实际支付完成情况定。 | 按照文件要求推进工作开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 教育体育系统近1600件人事档案整理、审核，结合工作实际，先对档案室进行标准化建设、对166卷档案进行档案整理工作和数字化录入工作。 |  | <= | 33.867 | 万元 | 定量指标 | 总分10分，按照预算测算与实际测算完成情况评定 | 结合工作实际，进行档案室建设、档案整理工作、档案数字化录入。 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 为查阅教师档案提供好服务 |  | = | 100 | % | 定性指标 | 总分15分，按照档案规范情况对教师整体素质提升 促进作用评定。 | 教师整体素质提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为查阅教师档案提供好服务 |  | = | 100 | % | 定性指标 | 总分15分，按照档案资料真实、完整对教师职业生涯规范性来评定。 | 档案资料真实、完整，有助于干部任用、教师管理 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 全区在职在编教师 |  | = | 100 | % | 定性指标 | 总分15分，按照学校教育教学水平提升对学生、教师、家长、社会等群众满意度评定。 | 区教育系统在职在编教师满意 |  |