2021年防震减灾专项经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 防震减灾专项工作经费和呈贡区三台山测震台专项经费两个项目合并成一个项目评价。防震减灾专项工作经费，用于确保防震减灾工作顺利开展，防震减灾专项工作包括地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、防震减灾科普宣传，涉及范围包括“三网一员”建设、防震减灾“十四五”规划编制、建设工程抗震设防要求落实监管、地震应急救援志愿者队伍的建设、地震应急避难场所维护管理、地震应急综合演练、地震应急物资储备、防震减灾宣传教育培训等。

- 呈贡区三台山测震台专项经费。2020年以来，呈贡区共发生1级左右地震共23次，其中2020年11月12日至11月19日，连续发生有感地震5次，震级1.0至1.9级，呈贡区部分群众有感。因为各种原因，呈贡区未具备科学的地震监测条件，缺少地震分析预报工作环境，不能有效的监测呈贡区盆地及其周边地区的地震异常，一旦地震发生，没有相适应的灾害分析及应急处置系统。为更好的做好呈贡区防震减灾监测预报工作，省、市局专家现场勘察、测试，在呈贡区龙城街道三台路5号，选址建设呈贡区建设三台山测震台站。台站类别为测震县级地方台，采用测震观测手段，其中测震观测系统类型为短周期（2秒～20Hz）数字化地震监测系统，项目预算批复28.5万元。

- （二）项目绩效目标

- 1、项目绩效总目标

- （1）着力提升地震监测预报预警能力。牢固树立“震情第一”的观念，制定震情跟踪方案，强化震情跟踪工作；加强对地震宏观联络员的管理，每年进行至少1次培训；协调配合做好云南省地震烈度速报和预警工程项目；加强地震监测台站运行管理和维护，加强信息节点建设，保障信息节点正常运行；发挥群测群防工作队伍的前沿优势。

- （2）切实加强地震灾害风险预防；开展呈贡区建设工程地震安全监管检查；开展第五代区划图落实情况检查；提升震害防御公共服务能力。

- （3）全面提升地震应急救援保障能力。修订完善地震应急预案；强化地震应急准备工作；加强地震应急救援志愿者队伍的管理；推进地震应急避难场所管理。

- （4）扎实开展防震减灾宣传教育和舆情引导。以防震减灾“七进”活动为平台，全面提升全民防震减灾知识普及率。利用各种形势和手段，深入开展防震减灾法律法规学习宣传活动。

- 2、项目绩效阶段性目标

- 着力提升地震监测预报预警能力。加强对地震宏观联络员的管理；推进和完善“三网一员”建设；编制《呈贡区防震减灾“十四五”规划》；加强地震应急避难场所日常管理；组织地震应急救援志愿者队伍开展防震减灾知识培训和地震应急疏散演练及技能培训，实现地震应急救援志愿者队伍街道社区全覆盖；开展防震减灾科普知识宣传，全面提升全民防震减灾知识普及率。完成呈贡区三台山测震台项目合同签订后的经费支付。

- 二、项目单位绩效报告情况

- 结合项目实际进展，当年支出42.40万元，其中防震减灾专项工作经费15.46万元（地震宏观联络员经费9.18万元、地震应急避难场所应急供水直饮点维修费3.13万元、电路专线费1.2万元、委托业务费0.72万元、办公费8.06万元和车旅费0.42万元）和呈贡区三台山测震台专项经费26.94万元（设备购置费24.48万元、委托业务费2.46万元）。项目如实申报绩效。

- 防震减灾专项工作涉及范围包括“三网一员”建设、地震安全示范社区建设、地震应急救援志愿者队伍建设、地震应急避难场所维护管理、地震应急物资储备、防震减灾宣传教育培训等。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

- 严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

- （三）绩效评价工作过程

- 1、前期准备：我们于2022年3月3日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2022年3月16日成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

- 3、分析评价： 3月16日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月30日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月6日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

- 四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。项目总投资42.40万元，其中防震减灾专项工作经费15.46万元，呈贡区三台山测震台专项经费26.94万元。目前，累计完成投资42.40万元。项目资金到位、使用按以下程序进行：

- 1、项目资金到位情况分析

- 按照上一年度区财政专项资金使用情况、管理情况等，安排本年度项目资金42.40万元。根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（呈财行〔2021〕号）和《昆明市呈贡区人民政府关于给予解决呈贡区三台山测震台站项目建设经费的批复》（呈政复〔2021〕76号）开展防震减灾工作和呈贡区三台山测震台站项目建设。结合项目实际进展，项目资金共42.40万元，已分别按工作进度拨付，项目如实申报绩效。

- 2、项目资金使用管理分析

- 为加强资金使用管理，我局严格按照《昆明市人民政府关于贯彻国务院进一步加强防震减灾工作意见的实施意见》（昆政发〔2011〕27号）和相关项目资金管理等文件规定，项目建设资金实行专人、专账管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。

- （三）项目绩效情况分析

- 1、项目经济性分析

- 项目的尽快实施能最大限度地预防和减轻地震灾害的损失和影响，切实保障广大人民群众的生命和财产安全，促进全区经济社会的可持续发展，是贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和防震减灾工作重要指示批示精神的具体体现，具有十分重要的政治、经济和社会意义。

- 2、项目的效率性分析

- 通过阶段、半年和年终考核合格率100%，优秀率达60%，装备完好率98%。通过平时对训练、登统记的检查和年终考核2021年度绩效目标设定指标已完成。

- 3、项目的效益性分析

- 认真贯彻落实省地震局、市防震减灾局和区委区政府各项决策部署，以高度的政治责任感和使命感抓好落实。全力做好地震应急准备各项工作。夯实基础，监测预报工作成效显著，扎实做好地震灾害风险防范工作，努力提高防震减灾公共服务水平，做细做实服务保障工作，提高群众应对地震的自救互救能力和自我保护能力，最大限度减少人民生命、财产损失。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 2021年，我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用和管理资金，整体支出情况较好。一是配合国家、省、市完成国家地震烈度速报与预警工程云南子项目预警信息发布终端相关工作，2021年申请安装地震预警信息发布终端18台；强化震情跟踪和地震应急准备工作，及时上报地震震情报告。二是开展《昆明市呈贡区防震减灾“十四五”规划》编制工作；完成《呈贡区三台山测震台站》项目建设工作；积极推进呈贡区地震灾害风险普查工作，按照政府采购流程确定服务采购单位，目前公示已完成，拟定合同；完成呈贡区地震灾害风险普查场地地震工程地质条件钻孔资料收集工作；完成第一次全国自然灾害综合风险普查地震应急避难场调查成果数据第一阶段核查工作；完成协同推进呈贡区地震易发区房屋设施抗震加固工作，制定《昆明市呈贡区地震易发区房屋设施抗震加固改造方案》和工作清单；完成首次全国房屋设施抗震设防信息采集和管理平台采集工作；做好辖区建设工程地震安全监管工作。三是做好地震应急救援志愿者队伍建设管理工作，有序推进已建地震应急避难场所管理工作；完成核实《全国应急避难场所综合信息管理服务平台》录入数据工作；联合地震应急避难场所应急供水维护单位对辖区5个地震应急避难场所应急供水点进行现场检查维护。四是在2021年第四届昆明市、云南省防震减灾科普讲解大赛中，辖区人员获得市级一等奖、省级二等奖；在2021年“第三届昆明市中学生防震减灾知识竞赛”中，呈贡区育才学校获得二等奖；昆明呈贡新区第四小学（可乐小学）、云南师范大学附属七彩云南小学2所学校被认定命名为2020年“云南省防震减灾科普示范学校”；指导完成2家市级防震减灾科普示范学校开展“2021年度省级防震减灾科普示范学校”认定工作；

- 昆明市防震减灾局《关于2021年度全市防震减灾工作综合考核评比结果的通报》（昆防震〔2021〕25号），呈贡区防震减灾局98.6分，三等奖。

- 项目自评得分98分。

- 六、绩效评价结果应用建议

- 无

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，以“两个坚持、三个转变”为根据遵循，坚持人民至上、生命至上，全力做好呈贡区防震减灾各项工作。

- 其他需说明的问题

- 无