2021年建设工程消防验收专项

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

明市呈贡区建设工程质量安全监督站建设工程消防验收专项经费主要内容为：外聘消防技术人员经费、第三方消防验收和备案抽查现场评定技术服务经费。主要职责严格按照《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）、《昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）》等法律法规和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限范围内建设工程开展消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查工作。

1、机构情况

按照《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于组建昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站的通知》（呈编办通〔2019〕47号）、《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于调整昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站机构编制事项的通知》（呈编通〔2019〕9号）文件，重组昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站，隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，加挂昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子，事业编制23名（含昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心编制）。设站长1名（副科级），列入公益一类事业单位。内设6个机构：办公室、总工办、质量监督科、安全监督科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

2、人员情况

2021年末在职在编19人，其中转隶17人，新招2人，无退休人员。

3、重点工作概述

（1）全面推进消防设计审查工作。截止12月14日，已完成62个项目的消防设计审查，并已出具《特殊建设工程消防设计审查意见书》。

（2）做好建设工程消防验收工作。目前共接到22个消防工程验收申请，接件项目中有二次装修项目、多层公共建筑项目、高层公共建筑项目、多层住宅建筑、高层住宅建筑，总建筑面积1943664.89平方米。22 个项目均已办结并核发《特殊建设工程消防验收意见书》。为保证消防验收顺利进行，开展消防验收前置服务22次。

（3）依托工建系统全面展开消防验收备案工作。依据昆明市住建局发布《关于印发<昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）>的通知》（昆建通〔2020〕261号）文件要求，共办理了14个其他建设工程消防验收备案。其中8个项目未被系统抽中检查，已出具《建设工程消防验收备案凭证》。6个项目被系统抽中检查，其中3个项目抽查不合格，已出具《建设工程消防验收备案抽查通知书》（结论为不合格），另外3个抽查合格项目已出具《建设工程消防验收备案抽查通知书》（结论为合格）。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

聘请消防工程专业人员充实消防验收工作队伍，加强建设工程设计图纸进行审核的技术力量；采用政府购买服务的方式购买消防验收和备案抽查现场评定技术服务，进一步提高建设工程消防验收及消防验收备案抽查的服务质量和管理水平。

2、项目绩效阶段性目标

稳步提升专业工作人员掌握政策法规、标准规范、审批程序的能力，符合现实工作需要。落实放管服和优化营商环境要求，提高服务意识和服务质量，主动靠前服务，加强对工程建设单位的技术指导。按照昆明市住建局发布《关于印发<昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）>的通知》（昆建通〔2020〕261号）文件要求，全面推进做好消防设计审查、消防验收、消防验收备案工作。

- 项目单位绩效报告情况

2021年我单位共收到财政拨款收入为124万元，支出决算数52.63万元，收入支出存在一定差距。主要原因为严格按照政府采购流程，完成消防设计审查、验收技术服务政府采购，最终确定云南金晟建设工程检测科技有限公司、云南华铄科技有限公司分别为1标包、2标包的中标人并签订合同的时间已是2021年7月29日。届时，消防验收和备案抽查现场评定工作已开展7月有余，实际支出决算费用构成仅为2021年7月30日至12月底的消防验收和备案抽查现场评定服务费用、三名消防技术服务人员工资、办公经费。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，反映单位年度绩效目标设定、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月2日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月7日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价： 3月7日至3月15日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月25日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于3月30日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析：2021年我单位共收到财政拨款收入为124万元。

- 项目资金使用情况分析：2021年项目支出决算数52.63万元。

- 项目资金管理情况分析：按照昆明市住建局发布《关于印发<昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）>的通知》（昆建通〔2020〕261号）文件要求，全面推进做好消防设计审查、消防验收、消防验收备案工作。

- （二）项目实施情况分析。

- 1、项目组织情况分析

- 前期准备根据区财政局关于开展2021年度区本级预算支出绩效自评工作要求，我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

- 2、项目管理情况分析

按照政府采购流程，完成消防设计审查、验收技术服务政府采购，最终确定云南金晟建设工程检测科技有限公司、云南华铄科技有限公司分别为1标包、2标包的中标人并签订合同的时间已是2021年7月29日。届时，消防验收和备案抽查现场评定工作已开展7月有余，实际支出决算费用构成仅为2021年7月30日至12月底的消防验收和备案抽查现场评定服务费用、三名消防技术服务人员工资、办公经费。

（三）、项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

2021各项工资及费用支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2、项目的效率性分析

2021年度我单位整体支出绩效结合我单位年度主要工作目标任务及实际工作的开展情况，按质按量及时完成各项工作。

3、项目的效益性分析

通过聘请消防工程专业人员充实消防验收工作队伍，加强了建设工程设计图纸进行审核的技术力量，通过采用政府购买服务的方式购买消防验收和备案抽查现场评定技术服务，进一步提高了建设工程消防验收及消防验收备案抽查的服务质量和管理水平。

- 综合评价情况及评价结论

- 该项目综合得分为99分，评定等级为优。

- 绩效评价结果应用建议

- 无

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 无

- 其他需说明的问题。

- 无