项目支出绩效评价报告（区文联工作经费）

一、基本情况

- （一）项目概况。

区文联工作经费项目支出36.2万元，是区委宣传部重点工作之一。主要工作任务是落实上级文联的相关政策和工作安排，按照区委和区委宣传部的工作要求，做好区内文化活动的策划、组织和开展，管理文联及其下属协会，完成区委宣传部年度核定文联目标考核任务。

- 项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。

2.项目绩效阶段性目标。

加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。完成“见证建党百年辉煌 全民共读红色经典”大型图书全民阅读活动；《共产党宣言》书法作品巡展；“唱支山歌给党听”——昆明市呈贡区庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛；“听党话 感党恩 跟党走”——呈贡区庆祝中国共产党成立100周年书画作品展；呈贡区“最美女人花”——女画家画梨花油画展；推出《文化呈贡》系列丛书一套；印发文艺作品《呈贡诗词》2400册，《呈贡书画集》1000册。

- 项目单位绩效报告情况。

2021年区文联工作经费资金使用是两个方面，一方面是活动类经费支付，“见证建党百年辉煌 全民共读红色经典”大型图书全民阅读活动；《共产党宣言》书法作品巡展；“唱支山歌给党听”——昆明市呈贡区庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛；“听党话 感党恩 跟党走”——呈贡区庆祝中国共产党成立100周年书画作品展；呈贡区“最美女人花”——女画家画梨花油画展。第二方面是了文艺出刊和作品推介录制方面，推出《文化呈贡》系列丛书一套；印发文艺作品《呈贡诗词》2400册，《呈贡书画集》1000册。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，推进和推动文联工作的开展，确保资金最大效率的使用和发挥作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.成本效益分析法

指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，已评价绩效目标实现程度。

2.比较法

指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法

指通过综合分析影响绩效目标实现、试试效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法

指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

（三）绩效评价工作过程

有工作计划，明确实施项目，并按照计划认真组织实施，并按照项目进行合理评价。

1.前期准备。

各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

2.组织实施。

各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

3.分析评价。

宣传部成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由李亚楠常务副部长为组长，张跃林、字秉翔、黄婷旭炎副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为马玲丽，工作人员陈凌云、张甜。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 项目总经费36.2元全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 项目资金全年使用合计36.2元。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 对于项目资金的使用采取谁使用，谁申请、谁实施、谁评价的原则，并结合财务管理制度、预算收支制度等拔付资金，执行过程顺畅。

在资金使用方面严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》及省、市下达专项资金的文件执行，做到专款专用，项目全部完成。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。

2021年区文联工作经费资金使用是两个方面，一方面是活动类经费支付，“见证建党百年辉煌 全民共读红色经典”大型图书全民阅读活动；《共产党宣言》书法作品巡展；“唱支山歌给党听”——昆明市呈贡区庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛；“听党话 感党恩 跟党走”——呈贡区庆祝中国共产党成立100周年书画作品展；呈贡区“最美女人花”——女画家画梨花油画展。第二方面是了文艺出刊和作品推介录制方面，推出《文化呈贡》系列丛书一套；印发文艺作品《呈贡诗词》2400册，《呈贡书画集》1000册。

2.项目管理情况分析。

- 项目在资金使用方面严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》及省、市下达专项资金的文件执行，做到专款专用。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。

严格按照预算控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

项目严格按照计划执行，并通过合理的提升，结余资金178000.00元。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。

- 项目100%执行完毕。

- （2）项目完成质量。

- 项目按质按量完全完成。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 项目100%完成。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

整体提升文艺队伍素质。

- 综合评价情况及评价结论。

整个项目100%完成，项目完成良好，有力的提升文艺队伍整体素质，丰富了广大群众的文化生活。

| 项目支出绩效自评指标评分表（区文联工作经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价结果应用建议。

2022年在市文联的指导下，按照区委的工作安排，继续做好文联相关工作，力争取得更大进步。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

无。

- 其他需说明的问题。

无。

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

2022年3月29日