附件4-4:

项目支出绩效评价报告（区融媒体中心其他项目）

一、基本情况

- （一）项目概况

1.新闻宣传经费：积极开展新区新闻宣传工作，努力提升呈贡新区形象。购买影视剧500集以上及电影200部以上播放一年版权。

2.招聘记者经费：5名招聘记者工资、社保、劳务派遣管理费等。

3.信息化设备采购经费：摄像机、直播设备购买经费。

4.《新区》（含副刊）出刊经费：每年出双月刊6期，副刊1-2期，特刊1期。

5.《媒体看呈贡》经费：对每年各级各类媒体发表的宣传呈贡的稿件进行收集整理，编辑成书，供学习交流借鉴，也可做资料留存。

6.网络信息经费：对我区抖音平台进行管理、维护、内容更新；区融媒体中心搬迁后网络IP专线服务费用。

7.办公场所租用及物管费：为融媒体中心工作人员和各级各类媒体记者、大学生通讯员提供办公地点和办公服务。

8.记者服务站及大学生通联站经费：用于通联站记者、实习大学生到区融媒体中心实习实践的办公费等支出。

9.融媒体中心软件运维经费：用于保障区融媒体平台各类软件正常运转，整合和拓展呈贡新区宣传渠道，更好的宣传新区。

10.融媒体中心从业人员培训经费：用于提升融媒体中心从业人员各类专业技术水平，以适应更高的平台要求，更好的服务新区宣传工作。

11.省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金：用于县级融媒体中心硬件设备购置。

12.县级融媒体中心建设专项资金：用于县级融媒体中心硬件设备购置。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2021年，区融媒体中心紧扣呈贡区年主要工作目标任务，按照省、市宣传部长会议和呈贡区组宣统工作会议的安排部署，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。在新闻宣传工作中持续增加锐度，把握尺度，将党史学习教育、庆祝中国共产党成立100周年、联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、呈贡撤县设区十周年、乡村振兴等重点工作作为重大宣传任务抓紧抓牢，不折不扣落实中央、省、市、区的决策部署，确保新闻宣传和对外宣传有亮点、有成效。一是紧跟时政热点，党史学习教育宣传“守正创新”；二是运用先进技术，建党百年宣传“领异标新”；三是突出“水明山秀”建设成果，COP15宣传“出彩出新”；四是发挥媒体融合效能，撤县设区10周年宣传“新益求新”；五是紧扣目标定位，“花都”、“新城”发展宣传“因势而新”。

2.项目绩效阶段性目标

项目资金支出合计346.14万元，年内调整预算项目4个，调整金额年内预算项目支出22.5万元，其中，办公场所租用及物管费调减12万元到招聘记者经费，调减6万元用于新闻宣传经费；记者服务站及大学生通联站经费调整4.5万元至呈贡新城展示中心运营管理经费。对下转移支付项目2个，支出金额99.56万元。在资金使用方面严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》执行，做到专款专用。

二、项目单位绩效报告情况

宣传部所属二级单位均撰写并提交所负责的各项目的绩效报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

改进预算支出管理、优化财政资源配置，提高公共产品和服务的质量；为进一步贯彻落实公共财政科学发展观，优化财政支出结构，强化财政监督管理职能，提高财政资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；为加强我部门的财务管理，规范各科室（部门）的财务行为，杜绝支出漏洞，节约开支，降低行政成本，提高资金使用效益，确保宣传部的各项工作正常开展，保护国家和本单位财产的安全完整。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

分析预编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其益管理情况以及社会效益、经济效益等。

1.成本效益分析法

指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，已评价绩效目标实现程度。

2.比较法

指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法

指通过综合分析影响绩效目标实现、试试效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法

指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

（三）绩效评价工作过程

确定绩效评价对象、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈、建立绩效评价档案。

1.前期准备。

各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

2.组织实施。

各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

3.分析评价。

宣传部成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由李亚楠常务副部长为组长，张跃林、李勇洪、字秉翔副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为黄婷旭焱，工作人员陈凌云、穆朝红。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

- 绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

项目资金严格按照预算安排全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

项目资金主要为一般公共预算资金，总支出959.15万元，按项目用途合理安排落实到位并合规使用资金。因呈贡区融媒体中心为呈贡区委宣传部下属二级预算单位，项目资金管理严格执行《中共昆明市呈贡区委宣传部财务管理制度》、《区委宣传部合同管理制度》、《区委宣传部政府采购管理制度》以及区财政局和区委宣传部项目实施绩效管理等相关规定。

- 3.项目资金管理情况分析

对于项目资金的使用采取谁使用，谁申请、谁实施、谁评价的原则，并结合财务管理制度、预算收支制度等拔付资金，执行过程顺畅。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

项目按年初预算分配到各科室，各科室根据项目预算、项目内容、时间要求做好前期准备，及时开展项目。开展过程中涉及采购内容的严格执行区财政局政府采购相关规定，按照2021年度政府采购目录，结合单位内部采购制度，2021年区融媒体中心项目采购采用询价采购的方式，由区委宣传部采购领导小组现场开标，以低价中标的方式确定中标公司，项目执行完毕由两人以人员对项目执行结果验收考核，验收结果均为合格。执行过程中，各科室配合办公室人员，严格执行财务管理制度，定期进行项目汇总总结，并在中心办公会上给予通报，内部各科室互评检查监督。

- 2.项目管理情况分析

对项目资金严格进行管理。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

严格按照预算控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

项目执行过程中，各科室配合办公室人员，严格执行财务管理制度，定期进行项目汇总总结，并在区融媒体中心办公会、区委宣传部部务会上给予通报，内部各科室互评检查监督。绩效目标完成良好，实施开展项目达成率100%，经费达成率：100%。

- 项目完成质量

项目均按时完成，达到质量。

3.项目的效益性分析

中心在新闻宣传工作中持续增加锐度，把握尺度，将党史学习教育、庆祝中国共产党成立100周年、联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、呈贡撤县设区十周年、乡村振兴等重点工作作为重大宣传任务抓紧抓牢，不折不扣落实中央、省、市、区的决策部署，确保新闻宣传和对外宣传有亮点、有成效。2021年，呈贡区广播电视台播出新闻122期，639条新闻。《新区》双月期刊及副刊改版全彩后编印5期（含毕业季副刊1期），共22500余册。微信“呈贡发布”共更新信息163期，1280条，订阅量34478人。微博“呈贡发布”共发布信息15138条，关注人数3.7万。手机客户端“呈贡融媒”共更新2505条信息，活跃用户3.62万。抖音“呈贡发布”共推出视频1386条，累计获得播放量2亿，点赞数625.7万，粉丝数23万。今日头条账号“呈贡发布”于7月初上线运营，共发布视频1175条，获赞161万，粉丝数2.8万，播放量1.1亿。快手账号“呈贡发布”也于今年7月初上线运营，共发布视频756条，获赞数168.3万，粉丝数2.6万，浏览量高达7000余万次，媒体融合方兴未艾，发展势头强劲。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

无

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

稳抓绩效目标重点，根据项目变动及时做出相应调整，贴合单位主体目标，推进项目有序进行。加强资金进度追踪，及时调整与反馈，让项目发挥最大效益。

- 其他需说明的问题

无

昆明市呈贡区融媒体中心

2022年3月30日