附件4-4:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 2021年预算9个项目，年末实际执行15个项目，执行率：166%。与预期存在一定偏离，其中预算组织预算9个，2020年市级资金结转1个，2021年市级转移支付4个，省级转移支付1个，中央转移支付1个，最终项目执行15个，2021年调增项目1个，区人大制度建设及宣传教育工作经费。2021年市人大转移支付4个，分别是：2021年市代表小组活动、代表属职、代表持证视察经费、市人大常委会设立立法基层联系点经费、2020年目标管理绩效考核兑现经费、2021年度市人大常委会领导联系基层经费。2021年中央省转移支付县乡两级人大换届选举省级补助经费。

- 就整体进度而言，前3个季度执行有点缓慢，4季度执行数额较大，主要原因还是在于县乡两级人大换届选举省级补助经费项目开展必须到11月底才能执行，而此项目金额占据全年项目的一半，五年一次的换届，特殊情况，只能以实际为导向开展工作。

- 项目绩效目标。

- 项目绩效总目标。实现工作目标任务和各项考核指标、筹备并组织召开区人大二次会议、筹备并组织召开每二个月一次常委会、依法履行使人事任免权、监督权、开展好代表工作、办理人大代表议案、建议、意见、抓好区人大常委会和机关自身建设。

- 2.项目绩效阶段性目标。及时把控项目开展进度，保障项目的正常开展。

二、项目单位绩效报告情况。

2021年项目绩效全部采用自评方式开展，各科室针对自己负责的项目进行年度梳理，找出项目实施中存在的问题，进行讨论，总结为明年预算做铺垫。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2. 组织实施：采用核查法核查2020年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

3. 分析评价：对外拔街道项目情况进行实地现场核查，对项目开展经费情况进行收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位根据年初预算申请全部到位，资金根据合同，实施进度使用完成。

- （二）项目实施情况分析。

- 2021年预算项目实施良好，按科室及资金性质实施管理，单据全面进行支付处理，针对调增的1个项目反映预算与工作安排还不够合理，有必要提高预算的能力与水平。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- 对于区级预算项目成本控制良好，除人大会疫情防控必要增加外，其它项目成本都略有节余。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度不是非常理想，由于换届选举在11月底才能开展，前3个季度执行进度缓慢，没有达到财政要求进度指标，项目特殊性的情况下除外。

- 3.项目的效益性分析。

- 年末截止基本按项目预期目标完成95%左右，对经济与社会没有直接的影响。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

- 以后年度一定紧扣年初预算安排，主动参与项目管理安排，能提升安排的事情提前做，提前预防不可控因素导致出现问题，找出应对办法。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

一是要加强监督，提升管理水平，建立完善以“目标”为牵引的信息化、精细化绩效管理体系。二是要强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，从项目绩效评价制度入手，制定科学的绩效考评制度，确保预算编制更精、更准。三是要强化绩效意识，建立建全项目档案资料，做到一项一档，不断提高绩效管理运用水平。

五、下一步改进绩效评价工作的建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及法律和文件的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

八、其他需说明的问题。

无