附件4-2:

昆明市呈贡区自然资源局项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）《呈贡区国土空间规划（分区规划）》是细化和落实上级国土空间规划要求，并对本行政区域开发保护作出具体安排的法定性规划，是详细规划的依据、相关专项规划的基础。

项目性质为专项技术服务类，主要用途包括形成基期用地底数底图、国土空间开发保护现状分析与风险评估、开展三区三线划定等重大问题研究、编制国土空间总体规划（分区规划）成果、开展国土空间基础信息库建设等。成果内容构成包括现状1张底图、8个专题研究、1套总报告（文本、图纸、说明书）和1套数据库。

（二）根据前期工作安排和国家省市关于国土空间规划编制的进度部署，目前《呈贡区国土空间规划（分区规划）》已完成1张底图和8个专题研究工作，正在组织1套总报告和1套数据库的编制工作。

二、项目资金使用及管理情况

根据《昆明市呈贡区人民政府关于拨付呈贡区图空间总体规划（分区规划）（2020-2035年）编制经费的批复》，安排呈贡区国土空间规划（分区规划）编制经费800万元。2021年6月完成招投标，确定中标金额为730万元，根据合同约定，合同签订后10个工作日内支付合同额的40%，成果通过专家评审后支付30%，成果由通过市/区相关会议审议后支付30%。目前按合同约定已支付合同额的40%，即292万元，后续按相关合同要求和相关程序支付编制费用。

为加强资金管理，在签订项目合同时即进行充分研究，参考省市区国土空间规划编制进程和相关要求，明确各阶段审查要求和资金设置，具体的资金使用安排按照项目合同进行，确保项目资金有效管理。

三、项目组织实施情况

项目于2021年4月由呈贡区自然资源局按程序进行申请，4月13日经区政府第174次常务会议研究，同意启动规划编制工作，同意从2021年预算稳定调节基金中安排规划编制经费，6月通过公开招投标确定规划编制单位，7-8月开展资料收集工作，实质性推进规划成果编制，8月成立规划编制领导小组系统领导规划编制工作，12月召开专题成果咨询会，形成初步讨论内容。

目前正结合呈贡区实际和省市关于国土空间规划编制的进度安排，稳步开展规划编制工作，确保项目有序推进。

（四）、其他需要说明的问题

（一）根据《呈贡区国土空间规划工作方案》，目前呈贡区国土空间规划的编制范围为呈贡区实际管辖范围（不含托管的大渔街道、马金铺街道、洛羊街道、七甸街道），按照《中共云南省委 云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》要求，州（市）政府所在地的市（区）国土空间总体规划按程序报省政府审批，需按照全域覆盖的原则，对所有国土空间用途进行统一管制。呈贡区作为昆明市政府所在地，呈贡区国土空间规划需按照全域范围（含托管区）上报省政府审批，后续需将整合各托管区域形成最终成果，经初步了解，目前托管4个片区尚不明确是否开展国土空间规划编制工作，导致规划成果无法紧密衔接，难以形成统一成果上报。

（二）后续结合省市关于国土空间规划编制的进度安排，稳步开展规划编制工作，确保项目有序推进。协调并整合4个托管街道规划成果上报。