项目支出绩效评价报告

（环湖路临湖一侧蔬菜花卉退出工作经费）

一、基本情况

- （一）项目概况。

严格对照省委省政府滇池保护治理整改工作会议“七个一律”中“环湖路临湖一侧种植的蔬菜、花卉一律退出”的要求，根据《呈贡区滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整实施方案》要求，于2021年11月30日完成环湖路临湖一侧现有的蔬菜花卉水果等种植物退出工作。乌龙社区七星山环湖路临湖一侧蔬菜花卉种植此次退出面积共计270亩，其中已收储土地60亩（已完成征地补偿），本次种植作物退出工作实际补偿面积为210亩，涉及种植户55户，乌龙社区居委会按照上级政策及补助标准，按照现状55户种植农户进行青苗补偿、农业设施及其他地上附着物的补偿，并组织力量于2021年11月30日前对现状大棚、看守房、灌溉设施等进行拆除，并对拆除面积进行清表工作。

在区委、区政府的坚强领导下截止2021年11月20日已全部完成退出耕作，涉及55户承包种植户已签订退出协议，相应补助款全部落实到位，农业大棚已全部拆除并完成清表工作，现正按照要求进行土地流转。乌龙街道办事处滇池环湖路临湖一侧种植作物退出实施方案经区政府常务会、区委常委会研究通过。

乌龙社区210亩未收储（征）土地共计补偿3360000元;退耕完成后流转的土地面积为：337.33亩，土地流转费3373300元;种植作物退出后，需要对田间农业废弃物进行垃圾清运、平整沟坎路并沿退耕范围制作围挡进行物理隔离，工作经费869000元。以上资金共计7602300元(大写：柒佰陆拾万零贰仟叁佰元整）。该补偿费拨付到乌龙街道办事处后，乌龙街道办事处再拨付至乌龙社区居民委员会。乌龙街道办事处负责土地收储的具体工作、做好社区村组工作，确保社会稳定，并指导、监督相关社区集体按规定及时足额分配兑付土地补偿费。

- 项目绩效目标。

- 1.项目绩效总目标。做好乌龙村征地资金事宜，指导、监督乌龙社区集体按规定及时足额分配兑付土地补偿费。

2.项目绩效阶段性目标。保障乌龙村征地资金，土地补偿费拨付到乌龙街道办事处后，乌龙街道办事处再拨付至乌龙社区居民委员会。

- 项目单位绩效报告情况。

根据呈贡区财政局《呈贡区财政局关于对2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，乌龙街道领导高度重视，积极组织相关部门实施绩效评价工作，及时形成绩效评价报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。进一步强化预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。客观、实事求是。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。根据呈贡区财政局《呈贡区财政局关于对2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，乌龙街道办事处认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2021年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实；

2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。2.项目资金使用情况分析。3.项目资金管理情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析。乌龙村环湖路临湖一侧农业产业结构调整资金已全部到位，此项资金已拨付至乌龙社区居委会。

- 3.项目资金管理情况分析。街道对各社区经费使用进行指导、监督，街道经费使用完全按照审批流程。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。项目资金由区农业农村局牵头，乌龙街道配合，由街道涉农事务综合服务中心主抓。

- 2.项目管理情况分析。推进滇池流域种植业结构调整，抓好滇池流域农业面源污染防治工作。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。严格项目成本控制和成本节约。

- （2）项目成本（预算）节约情况。实际资金运用情况与预算使用资金出入不大。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。资金已全部到位，已拨付至乌龙社区。

- （2）项目完成质量。已按照规定期限内完成工作任务。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。较好完成乌龙村土地补偿事宜。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。减少农业面源污染对滇池的影响，促进农业产业结构调整转型升级。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

该项目完成情况较好，绩效评分为99分。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

- 资金使用接受上级部门的监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

按照相关标准，及时足额拨付社区补偿资金。

八、其他需说明的问题。

无。