项目支出绩效评价报告

（庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费）

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 该项目经费合计210万元，包括：1.下达昆明市庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费10万元；2.庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演等三项活动经费200万元。

- 为热烈庆祝中国共产党建党100周年，充分展示我区经济建设的重大成就，社会事业的巨大成果，党的建设的显著成效等，以优异答卷迎接党的百年华诞。围绕“春城花都展示区 现代科教创新城”品牌，通过区域内公共单位联动共建等方式，举办呈贡区庆祝“中国共产党成立 100 周年”系列文艺活动和氛围营造。

- 项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

为热烈庆祝中国共产党建党100周年，充分展示我区经济建设的重大成就，社会事业的巨大成果，党的建设的显著成效等，以优异答卷迎接党的百年华诞。

2.项目绩效阶段性目标。

举办呈贡区庆祝“中国共产党成立 100 周年”系列文艺活动，其中宣传部负责组织开展的“盛世辉煌 筑梦华诞”——呈贡区庆祝中国共产党成立 100 周年文艺汇演、千人共诵入党誓词——“我宣誓”快闪秀、 VR新时代文明实践暨党史学习教育混合现实拍摄体验活动等三项活动。

二、项目单位绩效报告情况。

举办呈贡区庆祝“中国共产党成立 100 周年”系列文艺活动，其中宣传部负责组织开展的“盛世辉煌 筑梦华诞”——呈贡区庆祝中国共产党成立 100 周年文艺汇演、千人共诵入党誓词——“我宣誓”快闪秀活动支出130万元；开展 VR新时代文明实践暨党史学习教育混合现实拍摄体验活动支出53.8万元；开展呈贡区庆祝建党“100周年”学习党史红色经典地方剧目展演。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，推进和推动文联工作的开展，确保资金最大效率的使用和发挥作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.成本效益分析法

指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，已评价绩效目标实现程度。

2.比较法

指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法

指通过综合分析影响绩效目标实现、试试效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法

指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

（三）绩效评价工作过程

有工作计划，明确实施项目，并按照计划认真组织实施，并按照项目进行合理评价。

1.前期准备。

各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

2.组织实施。

各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

3.分析评价。

宣传部成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由李亚楠常务副部长为组长，张跃林、字秉翔、黄婷旭炎副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为马玲丽，工作人员陈凌云、张甜。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 项目总经费210万元全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析。

- 项目资金全年使用合计210万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 对于项目资金的使用采取谁使用，谁申请、谁实施、谁评价的原则，并结合财务管理制度、预算收支制度等拔付资金，执行过程顺畅。

在资金使用方面严格按照《关于请求批准庆祝中国共产党成立 100周年文艺汇演、千人共诵入党誓词——“我宣誓”快闪秀、VR新时代文明实践暨党史学习教育混合现实拍摄体验活动等三项活动资金的批复》（呈政复[2021]85号）及省、市、区下达专项资金的文件执行，做到专款专用，项目全部完成。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。

7月1日前，举办呈贡区庆祝“中国共产党成立 100 周年”系列文艺活动，其中宣传部负责组织开展的“盛世辉煌 筑梦华诞”——呈贡区庆祝中国共产党成立 100 周年文艺汇演、千人共诵入党誓词——“我宣誓”快闪秀活动；VR新时代文明实践暨党史学习教育混合现实拍摄体验活动；开展呈贡区庆祝建党“100周年”学习党史红色经典地方剧目展演。

2.项目管理情况分析。

- 项目在资金使用方面严格按照《关于请求批准庆祝中国共产党成立 100周年文艺汇演、千人共诵入党誓词——“我宣誓”快闪秀、VR新时代文明实践暨党史学习教育混合现实拍摄体验活动等三项活动资金的批复》（呈政复[2021]85号）及省、市下达专项资金的文件执行，做到专款专用。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

严格按照预算控制项目成本。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。

- 项目100%执行完毕。

- （2）项目完成质量。

- 项目按质按量完全完成。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 项目100%完成。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 综合评价情况及评价结论。

整个项目100%完成，项目完成良好，营造了节日氛围，充分展示我区经济建设的重大成就，社会事业的巨大成果，党的建设的显著成效等，以优异答卷迎接党的百年华诞。。

| 项目支出绩效自评指标评分表 （庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演等三项活动经费+下达昆明市庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效 (60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价结果应用建议。

2022年在市委宣传部，区委、区政府的指导下，按照区委的工作安排，继续做好相关工作，力争取得更大进步。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

无。

八、其他需说明的问题。

无。

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

2022年3月29日