附件4-4:

呈贡区涉农居民创业就业培训中心项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

呈贡区涉农居民创业就业培训中心为认真贯彻国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》精神，进一步做好我区涉农居民创业就业工作，切实帮助呈贡新区被征地人员创业和就业，让新区被征地人员成为新区建设的主动参与者、积极支持者和最大受益者，为把新区建设成昆明现代化城市示范区、科学发展示范区、品质春城示范区提供一个稳定和谐的社会环境。根据《云南省就业补助资金管理暂行办法》云财规〔2018〕2号、《昆明市财政局 昆明市促进农民就业工作领导小组办公室关于对2018年度促进农民就业工作配套资金分配及使用管理的通知》（昆财社基〔2018〕27号）、中共昆明市呈贡区委文件《昆明市呈贡区人民政府关于扶持涉农居民创业就业的意见》呈发〔2017〕8号等相关文件立项，项目立项合理，目标明确。

- 项目绩效目标。

- 1.项目绩效总目标:完成创业培训70人，初（中）级技能培训300人，培训合格率100%，国家职业资格目录外技能培训200人，其他培训8000人。

- 2.项目绩效阶段性目标：按照时间过半、任务过半的要求，在2018年6月底完成150人初（中）级技能培训，其他培训完成3000人。2018年10月底完成全部任务。

二、项目单位绩效报告情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。驾校评价原则：（1）科学规范原则（2）公正公开原则（3）分级分类原则（4）绩效相关原则；评价指标体系为共性指标，包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等；评价方法为因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备：确定工作要项和确定及绩效标准；2.组织实施：绩效辅导（计划跟进与调整，过程辅导与激进）、数据收集（提供绩效评估的实施依据和发现优秀绩效和不良绩效产生的原因）、3.分析评价：建立绩效评价档案和综合分析并形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。我中心2018年3月成立，未做2018年项目资金预算，2018年项目资金全部由呈贡区劳动就业服务局提供，2018年资金总投入94.92万元，其中：市级财政精准扶贫培训资金19万元，区级财政预算创业就业培训资金为69.92万元，转移农村劳动力转移就业培训工作经费6万元.

- 2.项目资金使用情况分析。财政拨付支出情况为75.2635万元，分别为其中禄劝扶贫国家目录外技能培训使用市级资金：培训费12万元，考试鉴定费2万，引导性培训5万，合计19万，使用区级资金3.161万元（培训费1200元，考试鉴定费200元，生活补贴3.021万元）。使用区级资金合计53.1025万元，分别为技能培训费33.13万元，考试鉴定费3.19万元，生活补贴6.927万元，创业培训培训费6.39万元，生活补贴7455元，错年支付2017年培训费2.72万元。使用资金占比到位资金79.3% .

3.项目资金管理情况分析。项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。呈贡区涉农居民创业就业培训中心各项目，均在项目绩效领导小组的指导下，按照科室针对性的明确各项目的绩效目标，并在现有的内控制度及财务制度下进行审批、开支。并定期跟进项目具体情况，制定项目的开展方向。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。2018年完成农村劳动力转移就业培训任务人数337人,完成率112.33%,完成农村劳动力转移就业国家目录外培训202人（其中包括153名建档立卡户），完成率101%，完成创业培训71人，完成率101.43%。

- 2.项目管理情况分析。严格要求对中标单位的授课教师资质、培训资金等方面进行审核，在培训过程中对培训课程、学员到课率和讲课内容进行监管和审核，培训时段安全稳定有序开展，为营造和谐稳定培训工作起到了重要作用。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。严格按照云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布《云南省职业培训补贴标准目录（2018年)》的通知，确保职业培训有序安全开展。

- （2）项目成本（预算）节约情况。2018年3月中心成立，没有做预算，无法与去年进行对比。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。2018年内完成项目目标任务。

- （2）项目完成质量。农村劳动力初（中）级技能培训合格人数319人，培训合格率100%。创业培训合格人数71人，培训合格率100%，农村劳动力转移就业国家目录外培训合格人数202人，合格率100%。

- 3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。2018年完成农村劳动力转移就业培训任务人数337人,完成率112.33%,完成农村劳动力转移就业国家目录外培训202人（其中包括153名建档立卡户），完成率101%，完成创业培训71人，完成率101.43%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。实现就业是涉农居民创业就业技能培训的出发点和落脚点，为切实解决以往技能培训和就业的脱轨，防止技能培训成效搁置。呈贡区涉农居民创业就业培训中心于2018年首次在洛龙社区探索开展了“培训+就业”的新模式。为进一步强化技能培训对创业就业的促进作用，创培中心将继续探索培训+就业的新模式，让招聘会入驻技能培训的现场。一是由区就业局针对培训的技能对接用工企业，将企业需求和技能培训紧扣在一起，组织有相关技能用工需求的企业将招聘会开进培训班现场。二是强化技能培训的实用性。加强对技能培训的全程监管，做好日常的考勤、授课内容、技能考试的监督管理，确保参训人员技能培训合格，以保证培训出来的群众企业能用、想用，进而保障培训促进的就业率。一是将对企业的用工需求和群众的技能需求进行分析整合，让企业用工方向、技能目录设置方向和群众的技能需求真正匹配在一起，对企业分布、涉农居民技能需求分布结合在一起，为就业达成做好基础保障。二是探索推进“学徒制”培训体系，对通过初级培训达成就业的群众，同企业建立学徒制培训的合作关系，在技能岗位上工作满一定年限后，通过引进师资力量，同技工学校、职业技能学校通力合作的形式促进该类人员的技能提升，让技能提升满足企业发展的需求，形成企业能用、群众长在的就业新局面。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

呈贡区涉农居民创业就业培训中心将在现有的制度下，继续针对性的对各个项目逐步制定资金管理办法。以确保开支各项目资金有依有据。

（二）资金分配方面的问题。

呈贡区涉农居民创业就业培训中心各项目资金分配合理，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。

呈贡区涉农居民创业就业培训中心根据政策和经办业务要求，及时向财政申请拨付经费，在收到经费后拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。

呈贡区涉农居民创业就业培训中心资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生一定的社会效益等。

- 实现就业是涉农居民创业就业技能培训的出发点和落脚点，为切实解决以往技能培训和就业的脱轨，防止技能培训成效搁置。呈贡区涉农居民创业就业培训中心于2018年首次在洛龙社区探索开展了“培训+就业”的新模式。为进一步强化技能培训对创业就业的促进作用，创培中心将继续探索培训+就业的新模式，让招聘会入驻技能培训的现场。一是由区就业局针对培训的技能对接用工企业，将企业需求和技能培训紧扣在一起，组织有相关技能用工需求的企业将招聘会开进培训班现场。二是强化技能培训的实用性。加强对技能培训的全程监管，做好日常的考勤、授课内容、技能考试的监督管理，确保参训人员技能培训合格，以保证培训出来的群众企业能用、想用，进而保障培训促进的就业率。

- 一是将对企业的用工需求和群众的技能需求进行分析整合，让企业用工方向、技能目录设置方向和群众的技能需求真正匹配在一起，对企业分布、涉农居民技能需求分布结合在一起，为就业达成做好基础保障。二是探索推进“学徒制”培训体系，对通过初级培训达成就业的群众，同企业建立学徒制培训的合作关系，在技能岗位上工作满一定年限后，通过引进师资力量，同技工学校、职业技能学校通力合作的形式促进该类人员的技能提升，让技能提升满足企业发展的需求，形成企业能用、群众长在的就业新局面。

- 对照呈贡区涉农居民创业就业培训中心的工作职责，为实现各部门的力量整合，确保培训技能不重复，让参训群众都能取得职业资格证书，从而提升群众创业就业的软实力。建议相关部门进一步完善对创业就业培训的审批机制，由创培中心统一对各领域、各部门的培训设置进行审批，一方面是整合全区各部门的力量，对技能的设置、群众和企业的需求进行综合匹配，确保技能培训作用发挥的最大化，防止培训后不能取得职业资格证书，培训后技能闲置、培训对就业创业的促进作用不明显等情况的出现。二是有序设置相关的技能培训，防止部分群众每年需要多次参加各项技能培训，但对创业就业的促进作用不大情况的出现，通过力量整合，对各领域、不同需求的群体进行培训技能分布，根除群众对技能培训意义不大、取得技能作用不大等思想，进一步节约全区的技能培训资源，实现群众需求、培训节能设置、创业就业软实力提升的“供给侧改革”。

八、其他需说明的问题。无