区委组织部财政项目支出绩效评价报告

（基层党员带领群众创业致富贷款项目）

一、项目基本情况

# （一）项目概况

推进基层服务型党组织建设，支持农村基层党组织加大引导农民增收脱贫致富的力度，切实解决农村党员群众创业致富无门路，发展产业无资金，申请贷款无抵押的问题。

- （二）项目绩效目标

- 根据各社区实际和发展规划，帮助党员群众选准发展产业，提供项目和技术支持，积极争取上级部门的项目、政策、资金扶持，协调农业、科技、扶贫等部门开展帮扶，整合多方资源，降低市场风险，提高创业成功率，基层党员带领群众创业致富。

- 二、项目单位绩效报告情况

基层党员带领群众创业致富项目由社区党组织、街道党工委、区委组织部、区信用联社对贷款人资格逐级进行审查、核实，由区信用联社直接与符合条件的贷款对象签订信贷合同并发放贷款。区委组织部预算资金主要为基层党员带领群众创业致富贷款保证金和贷款贴息。责任科室根据资金管理使用情况认真进行自检自查，形成绩效报告，报办公室审核汇总。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

- 进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2016年度财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.原则

- 遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标指标

- 全年发放基层党员带领群众创业致富贷款不少于40户；发放基层党员带领群众创业致富贷款不少于250万元；贷款基层群众就业不少于50人。

- 3.绩效评价工作过程

- 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以呈贡区委组织部副部长杨艾坤为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

- 组织实施：采用入户调查、跟踪创业项目等措施，对本单位项目进行实地绩效考评。

- 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

# （一）项目资金情况分析

# 基层党员带领群众创业致富贷款项目2015年结余477,095.07元,2016年使用结余资金支付项目利息105,006.47，交回财政结余资金372,088.60元。

# 2016年，财政拨基层党员带领群众创业致富贷款项目经费530,000.00元，结余532,229.86元。530,000.00元为存放于银行的2016年基层党员带领群众创业致富贷款保证金，2,229.86元为银行存款利息。

- 项目实施情况分析

- 2016年，呈贡区发放基层党员带领群众创业致富贷款3,000,000元，贴息 105,006.47 元，惠及党员群众45户，带动89名党员群众创业就业。

- 项目绩效情况分析

# 1.项目经济性分析

# （1）项目成本（预算）控制情况。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，严格审核使用。

# （2）项目成本（预算）节约情况。严格按照预定方案进行贷款贴息。

# 2.项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度。按照市委组织部下达的目标任务要求，按照规定的时间节点完成相关贷款任务。

# （2）项目完成质量。区委组织部、区信用联社、各街道党工委、社区党组织的共同努力，基层党员带领群众创业致富贷款项目按时按质完成。

# 3.项目的效益性分析

# （1）项目预期目标完成程度

# 按项目预期完成了目标任务。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

帮助一批懂科级、有能力、善经营的基层党员走上了致富道路，走出了一条“党组织”牵线，财政“贴息”，银行“搭台”、党员“唱戏”的村改居社区金融创新帮扶新路。贷款扶持项目涵盖种植、养殖、农产品加工等多个行业，直接带动党员群众创业就业，为呈贡区经济发展起到了积极作用。

- 综合评价情况及评价结论

基层党员带领群众创业致富贷款经济效益、社会效益明显，一定程度上带动了呈贡区的发展，经绩效评价工作小组综合分析，评价结果为优。（自评分表附后）

- 绩效评价结果应用建议

- 通过对历年来基层党员带领群众创业致富贷款项目开展绩效评价，发现存在以下问题：

- 一是贷款利息支付存在延时。区委组织部当年向区财政申请的贷款贴息，将在次年党员群众归还贷款本金后与银行结算。二是贷款保证金逐年增加。基层党员带领群众创业致富贷款项目贷款周期为一年。区委组织部每年根据贷款计划向财政申请当年贷款保证金，上年度存放于银行的贷款保证金在群众归还贷款后，失去原有效力，造成贷款保证金逐年增加。

- 区委组织部积极向财政相关业务科室反应发现的问题，并及时整改。一是调整项目预算周期。针对当年申报项目、次年使用资金、财政资金使用效率低下的问题，及时调整项目预算周期，于2017年取消了基层党员带领群众创业致富贷款项目预算，使用2016年度项目结余资金532,229.86元支付2016年贷款保证金及贴息。2018年项目预算时再申请资金支付2017年贴息。二是及时交回结余结转资金。第一时间将贷款党员群众已归还本金的贷款保证金交回国库，提高财政资金使用效率。

- 中共昆明市呈贡区委组织部

- 2017年4月19日