区委组织部财政项目支出绩效评价报告

（非公党建工作项目）

一、项目基本情况

紧扣党员教育、阵地建设、组织活动、制度管理、服务保障等重点工作，立足“两类”组织发展的实际，立足党员和员工的需求，按照“无组织抓组建，有组织抓规范，软弱涣散抓整改”的工作思路，全面提升“两类”组织党建工作水平，全区非公经济和社会组织健康发展提供了坚强的组织保证。

- 项目单位绩效报告情况

2016年，非公党建项目具体实施单位为各街道及各行业主管部门。各项目实施单位根据资金管理使用情况认真进行自检自查，形成绩效报告，报区委组织部审核汇总。

三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

- 通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对1,277,000.00元非公党建工作项目经费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 数量指标：全部新建非公经济党组织和社会组织党组织不少于100个；非公经济党组织和社会组织党组织覆盖率不低于80%；对“两类”组织党组织书记轮训不低于40人；“两类”组织入党积极分子暨发展对象培训不低于50人。

- 质量指标：以基层党组织规范化建设为基层，巩固提升“两类”组织党建工作示范点建设成效，以点带面、整体提升，服务全区非公有制经济组织和社会组织健康发展。

- （三）绩效评价工作过程

- 1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以呈贡区非公经济组织和社会组织党工委书记为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

- 2. 组织实施：采用核查法核查2016年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3. 分析评价：对街道、社区等项目实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

# （一）项目资金情况分析

2016年，呈贡区委组织部投入资金1,277,000.00元用于开展非公党建工作。根据中共昆明市委办公厅《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）的通知》（昆办发〔2016〕17号）文件精神，按照党委10000元，总支8000元，支部5000元的标准，对183个新成立“两新”组织进行工作经费补助，工作经费由街道或行业主管部门统一管理，用于新成立“两新”组织开展日常党建工作及党员教育培训。

- 项目实施情况分析

- 非公党工委结合实际制定“两类”组织覆盖提升工作方案，印制调查表册、入户公开信、调查摸底流程、基本信息采集表等范围名册，成立76个工作组，组深入各街道各部门及非公企业中进行调查。采用单独组建、联合组建等方式，深入开展“两类”组织覆盖提升行动。

- 项目绩效情况分析

- 通过严格执行预算，合理使用资金，2016年，呈贡区非公党建工作强化主业意识，增强政治引领功能；创新工作载体，增强服务发展功能；着力培育典型，增强示范带动功能。全年组建非公有制经济组织党组织128个，覆盖864家，覆盖率达到92.6%；组建社会组织党组织55个，覆盖128家，覆盖率为98.46%，全面完成市级下达的目标任务。

- 综合评价情况及评价结论

区委组织部非公党建工作项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量，资金投入及时、预算执行到位、资金使用经济高效，经济效益、社会效益、可持续影响效果明显，绩效管理制度、项目管理制度、财务制度健全且执行情况良好，评价结果为优。（自评分表附后）

- 绩效评价结果应用建议

下步工作中，区委组织部将进一步建立健全项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和内部控制制度，制定实用可行的绩效跟踪管理措施，通过强化绩效评价结果应用，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

- 中共昆明市呈贡区委组织部

2017年4月19日