附件4-2:

区委组织部干部工作经费项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

按照绩效评价相关工作要求，区委组织部将10万-100万的干部工作项目进行合并，项目明细如下：

干部教育工作	905,000.00

干部人事档案维护	181,000.00

两节慰问离职村（社区）干部	128,400.00

预算资金主要用于保障全区干部工作经费，为实现呈贡新区突破崛起跨越发展提供坚强的组织保障。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 是否 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 举办科级领导干部异地培训班2期（200人次）； 举办科级干部学习贯彻党的十八届六中全会1期（400人次）； 举办呈贡区新提拔科级干部履职能力提升专题培训班一期（80人次）； 举办呈贡区组工干部综合素质提升培训班（50人次）； 举办呈贡区领导干部科学人文素养提升专题培训班2期（200人次）； | 1 | 是 |
|  |  | 两节慰问离职村（社区）干部149人； | 1 | 是 |
|  |  | 完成600人事档案数字化； | 1 | 是 |
|  | 质量 指标 | 培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍，服务呈贡新区建设发展； | 1 | 是 |
|  |  | 区管科级领导干部、党群口公务员、事业人员、工勤档案实现数字化； | 1 | 是 |
|  | 时效 指标 | 2017年11月30日前完成领导干部异地培训； | 1 | 是 |
|  |  | 春节、中秋节前完成离职社区干部慰问 | 1 | 是 |
|  |  | 2017年9月30日前完成人事档案数字化项目 | 1 | 是 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 全区干部教育培训经费得以保障； | 1 | 是 |
|  | 社会效益指标 | 加强中国特色社会主义理论体系学习，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，使全区各级领导干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力显著提升； | 1 | 是 |
|  |  | 离职村社区干部感受到党和政府的关怀； | 1 | 是 |
|  |  | 干部人事档案管理安全、规范、高效率； | 1 | 是 |
|  | 可持续影响 指标 | 加强中国特色社会主义理论体系学习，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，使全区各级领导干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力显著提升； | 1 | 是 |
|  |  | 干部人事档案实现数字化保管，数字化查阅。 | 1 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍； | 1 | 是 |
|  |  | 人事档案查阅方便、快捷，人事档案安全； | 1 | 是 |

二、项目资金使用及管理情况

2017年，区委组织部投入干部工作经费共121.4万元。资金使用部门严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。

三、项目组织实施情况

区委组织部相关文件精神使用资金，严格财务管理制度管理资金。年末，对照《昆明市2017年基层党建目标责任制考核细则》，完成了市对区干部工作各项工作任务。对照《中共昆明市呈贡区委目标管理督查办公室 昆明市呈贡区人民政府目标管理督查办公室关于下达<中共昆明市呈贡区委组织部2017年主要工作目标>的通知》要求，完成了2017年各项目标任务。

四、项目绩效情况

# 1.项目经济性分析。

# 干部工作经费严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

# 2.项目的效率性分析。

区委组织部按计划严格按照相关文件使用资金，严格按照制度管理资金。年末，对照《昆明市2017年基层党建目标责任制考核细则》，完成了市对区干部工作各项工作任务。对照《中共昆明市呈贡区委目标管理督查办公室 昆明市呈贡区人民政府目标管理督查办公室关于下达<中共昆明市呈贡区委组织部2017年主要工作目标>的通知》要求，完成了2017年各项目标任务。做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。

# 3.项目的有效性分析。

# 通过执行项目预算，2017年，全区干部精气神进一步提振，适应新区建设发展的能力进一步增强。

# 4.项目的可持续分析

# 下步工作中，区委组织部将继续贯彻落实干部工作经费保障政策，并在提升资金使用效率，加强资金监管上下功夫，出实招。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。区委组织部严格按照干部工作相关规定，预算资金、管理资金、使用资金。立项依据充分，资金管理规范。

（二）资金分配方面的问题。区委组织部严格按照相关文件规定分配资金、使用资金。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。及时在春节、中秋节前将慰问工作经费划拨到位；领导干部培训班结束后及时支付培训费用；人事档案数字化项目及时按照合同进度支付进度款。

（四）资金使用方面的问题。慰问资金发放手续规范，培训合同签订规范，采购程序规范。

六、其他需要说明的问题

无。

中共昆明市呈贡区委组织部

2018年4月20日