昆明市呈贡区城市更新改造局

云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目35KV汤贡线迁改相关资金

- 项目名称

云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目35KV汤贡线迁改相关资金

- 立项依据

依据2021年9月30日区政府对《昆明市呈贡区教育体育局关于开展云南民族大学附属学校（呈贡校区）及滇池明珠广场小学建设项目涉及线路迁改工作的请示》（呈教请〔2021〕23号）的批示，由我局牵头做好云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设中的线路迁改工作，区教育体育局做好配合；由区教育体育局积极与昆明新都公司对接，做好资金保障工作。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区城市更新改造局

组织机构代码：11530121356109648G

地址：昆明市呈贡区春融西路732号新区管委会317室

联系电话：67478719

法人代表：毕波

经费来源：财政预算拨款

单位概况：

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于调整呈贡区委区政府机构设置的批复》(昆编复〔2020〕4号)，《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关丁明确明市呈城市更改造局有关机构制》（呈编通〔2020〕2号）精神，经报请区委研究同意，2020年3月重新组建昆明市呈贡区城市更新改造局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制16人，其中：行政编制 10人，事业编制6人。在职实有15人，退休人员 1人。

主要职能是为服务我区经济建设，组织编制全区城市更新改造中长期发展规划，负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，负责推进全区旧城区、旧厂区、旧住宅区改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，促进城市经济和社会协调发展。

四、项目基本概况

云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目位于昆明市呈贡区洛龙街道，建设用地位于驼峰街与景明北路交叉路口，东临景明北路，北临驼峰街，西至规划路，南至规划路，总用地面积为66181.03平方米，总建筑面积为110646.13平方米。项目用地范围北侧驼峰街道路边有35KV汤项线178#、179#塔基及导线在规划红线内，不能满足规划要求，影响项目建设，需要对此段线路进行迁改。2023年预算支出600万元。

五、项目实施内容

由云南昆供电力投资有限公司提供迁改项目代建管理服务；按照项目规划建设要求，同时考虑周边地块开发的实际需要，迁改范围从35KV汤贡线176#塔起止于184#塔，改造线路全长1.28KM，由昆明供电局负责组织实施迁改工作。

- 资金安排情况

根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（呈财行〔2023〕94号），安排一般公共预算资金600万元用于云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目35KV汤贡线迁改。功能分类科目名称：2050901农村中小学校舍建设。

七、项目实施计划

为保障云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设按期完工，对涉及35KV汤贡线进行迁改。其中：

1.拨付云南电网有限责任公司昆明供电局35KV汤贡线#177-#183迁改工程电力设施迁改补偿资金5620353.00元。

2.拨付云南昆供电力投资集团有限公司35KV电力线路迁改工程代建管理服务费112407.06元；

3拨给洛龙街道王家营社区35KV汤贡线电力线路迁改临时用地补偿费69829.00元；

4.拨给洛龙街道吴家营社区35KV汤贡线电力线路迁改临时用地补偿费69543.00元。

5.线路迁改预备资金：127867.94元。

- 项目实施成效

呈贡区始终把教育摆在优先发展的战略地位，加快项目建设进度，打造校地合作典范，助力新区教育事业高质量发展。

云南民大附属学校呈贡校区办学规模为48个班（其中：初中15班，高中33班），学生总数 2400 人，教职工 120 人。总用地面积 66181.03 ㎡，总建筑面积 109600.63 ㎡（其中：地上面积 87127.98 ㎡，地下面积 22472.65 ㎡)，项目总投资 67203.4 万元。主要内容包括教学楼、食堂、教师及学生宿舍、综合体育馆、地下室及室外 道路、绿化等附属及配套工程。项目用地红线内35KV汤贡线178号和179号35KV两座铁塔严重影响教职工公寓、女生宿舍、初中部教学楼建设。完成线路迁改，保障了项目建设的顺利推进，为学校按期建成交付使用提供了用地保障。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2023年-2025年) |  | 保障云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设按期完工，对涉及35KV汤贡线进行迁改。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2023年)目标 |  | 完成云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设涉及35KV汤贡线迁改工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 迁改项目 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 足额发放 | 完成影响项目建设的线路迁改 | 迁改方案 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 是否按要求完成迁改 | 按迁改方案完成迁改 | 迁改方案 |
| 产出指标 | 时效指标 | 开工目标完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 是否按要求在时限内完成迁改 | 按迁改方案规定时限完成迁改 | 迁改方案 |
| 产出指标 | 成本指标 | 迁改成本 | = | 600万 | 元 | 定量指标 | 是否按迁改方案实施 | 按迁改方案实施 | 迁改方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常推进 | >= | 100 | % | 定性指标 | 是否影响项目正常推进 | 保障项目正常推进 | 迁改方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 项目建设单位满意度是否满意 | 项目建设单位满意程度 | 项目建设单位满意度调查 |