附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）

（2022年城市社区建设项目第一批次经费补助资金）

- 项目基本情况

# 为适应新形势下呈贡区城市管理和社会事务管理工作任务的需要，进一步优化社区便民服务和公共资源配置，按照呈贡区社区设置实际，我区2022年拟成立8个城市社区。

二、项目资金使用及管理情况

根据《昆明市呈贡区人民政府关于核拨2022年筹建城市社区第一批次经费补助的批复》（呈政复[2022] 35号），下达资金500万元。为确保呈贡区2022年城市社区筹建工作顺利开展，依据昆明市呈贡区人民政府《关于印发呈贡区城市社区经费管理实施办法（试行）的通知》（呈政发〔2017〕55号）有关规定，以及各街道上报的筹备组人员经费测算以及社区“两房”租房经费测算相关材料，经区政府常务会议批准调减到各街道（456.24646万元），区级筹建城市社区工作经费，共计43.75354万元，合计：500万元。

- 呈贡区2022年筹建城市社区建设项目可行性研究报告经费7万元。按照政府购买服务计划的程序要求，通过云南省投资审批中介超市进行公示、备案、签订合同等程序拨付昆明理工大学设计研究院有限公司中标方7万元。

- 2.第二批新建城市社区挂牌印章项目经费1.675万元。按照政府购买服务计划的程序要求，进行通知、公示、备案、签订合同等程序拨付昆明鑫艺印章有限公司中标方1.675万元。

3.呈贡区2022年城市社区建设项目造价咨询服务费16.5万元。我局严格按照招投标相关规定，进行招投标，与国正聚源工程咨询集团有限公司中标方签订造价合同，经我局党组会研究决定，并报区预审会同意下拨。已完成拨付。

4.呈贡区2022年城市社区建设项目监理服务费16万元。我局严格按照招投标相关规定，进行招投标，与四川元丰建设项目管理有限公司签订项目监理合同，经我局党组会研究决定，并报区预审会同意下拨。已完成拨付。

5.呈贡区社区规划项目资金4.52万元。为适应新形势下呈贡区城市管理和社会事务管理工作任务的需要，呈贡区民政局通过政府购买服务，与云南通和地理信息研究有限公司中标方签订编绘《呈贡区社区规划方案》技术服务项目合同书，结合呈贡区实际开展呈贡区社区规划设置工作。已完成拨付。

6.2022年城市社区建设项目召开工作推进会会议材料费用0.021万元。为加快推进城市社区建设工作，经区政府领导研究，召开呈贡区城市社区建设工作推进会，印制会议所需要图册文件。已支付完成。

此项经费共计：43.716万元，剩余资金0.0375万元2022年底由财政收回。

三、项目组织实施情况

2022年初区政府印发了《昆明市呈贡区2022年筹建城市社区工作方案》，按照区政府要求，城市社区建设工作由区民政局牵头完成。社区“两房”建设工作，7月完成EPC、项目监理、造价评估公示和中标公示完成。同EPC、项目监理，造价中标方签订合同。并支付相应的项目款项。

四、项目绩效情况

1.预算支出控制较好，在持有预算资金范围内，量入为出，保证项目重点工作的开展，基本经费没有突破预算；

2.其它业务活动中，控制开支；

3.对专项资金的申报、拨付和使用，严格按照各专项资金的文件依据要求或管理办法执行；

4.所有费用严格按照政府采购的相关文件规定执行，做到多方询价，综合对比，把城市社区建设经费用在“刀刃”上。

5.坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象发生，对存在问题的社区进行问责。

适应新形势下呈贡区城市管理和社会事务管理工作任务，按照呈贡区社区设置实际，保障下一阶段新建城市社区工作顺利开展。

五、存在的问题

资金预算编制不足，导致工作达不到预期效果。

六、其他需要说明的问题

自评分100分