附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）（民生小实事）

- 项目基本情况

按照《关于全面实施“民生小实事”项目提高群众幸福感满意度的实施意见》（昆社建通〔2022〕1号）要求，进一步夯实基层基础，充分激发社区（村）自治活力，提升基层治理效能，持续改善提升民生服务质量、有效增进民生福祉，不断加强基层治理体系和治理能力现代化建设，结合呈贡实际，制定印发《呈贡区推进民生小实事实施方案（试行）》的通知（呈社建通【2022】2号），经区政府研究决定后，形成《昆明市呈贡区人民政府关于核拨呈贡区2022年民生小实事项目经费补助的批复》呈政复【2022】66号，拨付300万元作为呈贡区2022年民生小实事工作经费。

二、项目资金使用及管理情况

按照“居民凑钱出力出招，政府补助，社会支持”的原则，区民政局组织各街道、社区开展了两次申报工作，共收集到6个街道37件民生小实事。经呈贡区民政局通过每月上报工作推进情况，电话了解、实地调研等方式了解民生小实事的推进情况。从37个项目中选出了18个项目，涉及补助金额175.1万元。按项目类型：实物类15个、服务类3个；按街道：斗南街道1个、龙城街道4个、乌龙街道5个、洛龙街道1个、吴家营街道6个、雨花街道1个。合计补助金额175.1万元，按照财政要求，调减到各街道。剩余资金由财政收回。

三、项目组织实施情况

按照“居民凑钱出力出招，政府补助，社会支持”的原则，区民政局组织各街道、社区开展了两次申报工作，共收集到6个街道37件民生小实事。呈贡区民政局通过每月上报工作推进情况，电话了解、实地调研等方式了解民生小实事的推进情况。从37个项目中选出了18个项目，涉及补助金额175.1万元。经呈贡区民生小实事领导小组研究决定印发呈贡区推进民生小实事领导小组关于印发《呈贡区2022年民生小实事项目资金补助方案》的通知（呈民领〔2022〕 1 号 ）。

四、项目绩效情况

1.预算支出控制较好，在持有预算资金范围内，量入为出，保证项目重点工作的开展，基本经费没有突破预算；

2.其它业务活动中，控制开支；

3.对专项资金的申报、拨付和使用，严格按照各专项资金的文件依据要求或管理办法执行；

4.所有费用严格按照政府采购的相关文件规定执行，做到多方询价，综合对比，把城市社区建设经费用在“刀刃”上。

5.坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象发生，对存在问题的社区进行问责。

- 围绕群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的惠民实事，用好党史学习教育“我为群众办实事”实践活动形成的良好机制，整合内部资源、统筹社会力量，在区级层面的统筹推动和街道、社区党组织的引导下，以社区居民群众为主体组织实施“民生小实事”，快速解决居民群众身边的“小事、急事、难事”，通过实施“民生小实事”项目，推动社会治理过程群众参与、治理成效群众评判、治理成果人民共享，不断提升居民生活质量和居民自治意识。

五、存在的问题

资金预算编制不足，导致工作达不到预期效果。

六、其他需要说明的问题

- 各街道、社区要做好民生小实事项目补助资金的监督、管理，确保专款专用，保障资金使用效益。项目资金使用情况和实施效果在社区和物业等范围内进行公示，接受群众监督。

- 街道、社区要确定民生小实事项目后续管理养护主体，充分发挥项目效益的可持续性。

- 加大宣传力度，引导居民群众树立参与意识，广泛征集群众需求、意见建议，积极谋划2023年民生小实事项目。

- 各街道按照财政拨款程序，在云南财政预算管理一体化服务平台进行操作，调增项目资金指标，确保资金及时下拨到各社区。

- 自评分100分