商贸工作经费、外贸进出口管理工作经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

# （一）项目概况

为确保2018年我区商贸工作、外贸进出口管理工作、市级下达的各项指标工作正常开展，2018年预算安排了商贸工作经费及外贸进出口管理工作经费。主要用于社会消费品零售总额、批发业、零售业销售额相关工作：责任书制作、年终考核奖兑现、调研、培训工作；市场肉菜流通追溯体系建设：肉菜追溯主平台建设、维持软件升级、培训工作；商贸固定资产投资相关工作；九项服务业工作；成品油市场监督管理工作以及外贸进出口工作等支出。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

完成市级下达的各项商贸指标任务及外贸进出口指标工作。

2.项目绩效阶段性目标

2018年市级下达我区社会消费品零售总额增长12%、外贸进出口总额增长8%且达到13912万美元、批发业销售额增速18%、零售业商品销售额增速16%、餐饮业营业额增速19%、新增总部企业1户、部分其他营利性服务业增速22%、完成商贸固定资产投资12亿元、推进加油站建设1座、完成昆明市肉菜追溯体系项目追溯节点传送数据目标任务。

二、项目单位绩效报告情况

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我局及时按要求对该项目进行自评并形成书面报告，同时对项目执行情况进行了打分，自评分为98分。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步强化预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备

我局根据2018年与市级签订的《目标责任书》制定工作计划，有序开展商贸工作及外贸进出口工作。

2.组织实施

我局根据指标任务统一思想认识，明确目标责任。积极宣传落实政策，全力做好内贸和外贸工作。继续转变工作作风，深入企业走访调研。加强协调配合，强化措施推进。

3.分析评价

我局努力完成相关指标任务，积极配合有关部门和单位共同找方法促进呈贡区经济发展。

（1）年初接到市政府下达的各项目标任务后，将积极配合，完成区政府与各街道办事处及相关责任单位签订年度商贸目标责任书工作，将目标任务层层落实细化，明确各街道及有关部门目标责任，强力推进内贸工作。

（2）认真贯彻落实好省、市、区关于稳增长政策，积极向企业宣传省、市、区产业转型升级相关政策，做好《昆明市呈贡区人民政府关于进一步促进全区经济平稳健康发展28条措施的意见》（呈政发〔2017〕40号）等政策贯彻落实，对内贸企业进行奖励扶持，全力做好内培工作，促进内贸企业发展壮大。

（3）继续转变工作作风，坚持深入一线，深入基层，坚持定期深入全区重点商贸企业、商户进行走访调研，认真听取有关情况介绍，了解企业当前的生产经营状况，获取企业第一手信息资料。对企业在生产经营中遇到的产销、融资、用工等困难问题，认真分析研究，全力帮助企业解决困难和问题，做好协调服务工作。

（4）进一步建立和规范与各街道和发改、统计、财政、税务等部门联动、沟通机制，共同研究商贸工作中出现的新情况、新问题，指导企业做到应统尽统，着力促进各项指标的增长。共同做好企业调研和指导以及服务企业工作，全力推动各项政策措施落实到位，不断促进辖区企业良性发展。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年财政安排商贸工作经费15万元、外贸进出口管理工作经费3万元，合计18万元，主要针对涉及外贸进出口管理工作目标开展外贸进出口企业资质评审及初验、对外贸企业争取各项投资补助，搭建融资平台、对企业开展调研等相关业务工作，做好与市商务局及相关企业的沟通协调对接工作；开展社消工作、市场肉菜追溯体系建设、商贸固定资产投资、九项服务业工作、成品油市场监督管理等商贸相关业务工作。

2.项目资金使用情况分析

# 截止2018年12月31日，已使用商贸工作经费9.29万元、外贸进出口管理工作经费2.98万元，合计12.27万元。

3.项目资金管理情况分析

# 我局制定了财务管理制度、公务接待管理制度、重大事项集体决策制度，项目资金支出时严格按照法律法规有关规定，严格按照程序进行决策。规范专项资金的使用和管理，严格财政专项资金的审批拨付程序，实行专款专用，无挤占、挪用、截留等违法违规使用财政专项资金的现象。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

区经投局按照区财政局布置的部门预算文件精神，根据工作开展需要，上报预算项目。按照2018年指标任务制定工作计划，有序开展商贸工作及外贸进出口管理工作。

2.项目管理情况分析

根据指标任务派遣专人完成区政府与各街道办事处及相关责任单位签订年度商贸目标责任书工作，将目标任务层层落实细化，明确各街道及有关部门目标责任，强力推进内贸工作。认真贯彻落实好省、市、区关于稳增长政策，积极向企业宣传省、市、区产业转型升级相关政策，对内贸企业进行奖励扶持，全力做好内培工作，促进内贸企业发展壮大。定期深入全区重点商贸企业、商户进行走访调研，认真听取有关情况介绍，了解企业当前的生产经营状况，获取企业第一手信息资料。对企业在生产经营中遇到的产销、融资、用工等困难问题，认真分析研究，全力帮助企业解决困难和问题，做好协调服务工作。建立和规范与各街道和发改、统计、财政、税务等部门联动、沟通机制，共同研究商贸工作中出现的新情况、新问题，指导企业做到应统尽统，着力促进各项指标的增长。共同做好企业调研和指导以及服务企业工作，全力推动各项政策措施落实到位，不断促进辖区企业良性发展。按照财务管理制度，加强资金拨付流程审核，严格专款专用，通过资金使用并能产生一定的经济、社会效益。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据《关于下达2017年部门预算批复的通知》（呈财行﹝2017﹞16号）等相关文件规定，对项目支出的经费使用情况按照下达的预算执行，严格按照《呈贡区经济贸易和投资促进局财务管理制度》遵照执行。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，严格“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，项目专项经费严格专款专用，保证项目资金使用的合规、有效。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2018年年初根据指标任务制定工作计划，加强对企业前期的摸底、核查、派遣专人到企业实地走访，积极向企业宣传省、市、区产业转型升级相关政策，对内贸企业进行奖励扶持，全力做好内培工作，认真做好商贸重点项目的跟踪、协调、服务工作，把有规模、有特色、业态先进、带动力强的重点项目作为扩大内需、拉动消费的重要抓手切实加快推进，促进内贸企业发展壮大，指导企业做到应统尽统，着力促进各项指标的增长，完成市级下达目标任务

（2）项目完成质量

于2018年12月底按政府规定时限和质量要求按时按质按量给予完成目标任务。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

商贸工作的开展，带动呈贡片区商业健康发展，调动企业发展的积极性，促进商贸流通服务业企业的发展，促进全区经济平稳发展。2018年市级下达我区社会消费品零售总额增长12%，我区1-12月份完成社会消费品零售总额118759万元，同比增长30.0%，排名全市第一；2018年市级下达我区外贸进出口总额增长8%且达到13912万美元，我区1-12月份完成外贸进出口总额13963万美元，完成目标任务进度为8.4%；2018年市级下达我区批发业商品销售额增速18%、零售业商品销售额增速16%，餐饮业营业额增速19%的目标任务，我区1-12月完成批发业总额为2005263.1万元，同比增速15.6%；零售业完成28868.5万元，同比增速19.1%；餐饮业营业额14976.3万元，同比增速-7.4%。2018年市级下达我区推进加油站建设1座的目标任务，KM—272已建成。已全部完成目标任务；2018年市级下达给我区完成昆明市肉菜追溯体系项目追溯节点传送数据月度目标任务，2018年呈贡区按照市商务局的要求完成工作任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响

促进了我区产业转型升级和经济结构优化，促进全区经济平稳发展，丰富了周边居民生活需求，促进外贸企业发展，受到企业普遍好评，不断提升呈贡消费者满意度。

五、综合评价情况及评价结论

对商贸工作经费及外贸进出口管理工作经费项目支出绩效评价自评为98分。

六、绩效评价结果应用建议

根据相关政策要求，做好第二年的预算。

呈贡区经济贸易和投资促进局

2019年3月21日