附件4-2:

昆明市2021年名校长基地、名师工作室和“春城计划”教学名师工作室市级补助资金项目

支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

昆明市2021年名校长基地、名师工作室和“春城计划”教学名师工作室市级补助资金20万元，主要用于李红名校长基地开展研修活动。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

昆明市李红名校长基地项目按照相关实施文件要求，项目资金主要用于基地建设和成员研修培训活动，积极发挥基地教育辐射作用，培养更多名校长。但由于2021年疫情影响，原计划开展的聚集性研修活动被迫取消，更多活动线上完成，项目指标完成情况受到一定影响。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金：昆明市李红名校长工作基地2021年4月拨入市级资金20万元，用于昆明市李红名校长工作基地开展研修活动，2021年4月基地成员培训机票费支出0.18万元，7月基地活动材料印刷费0.2万元，11月支付李红名校长基地特殊生活补助1.2万元。2021年度共支出1.58元。项目资金管理严格按照相关规定专款专用，无违规管理和支出的情况。

三、项目绩效情况

昆明市李红名校长基地项目在实施过程中，本着节约、高效的原则，认真计划使用每一笔资金，提升项目的经济性和有效性，并且对基地成员的辐射作业是有效的、可持续的。由于受疫情影响，2021年昆明市李红名校长基地的计划开展的聚集性的活动安排部分搁置，外出学习计划也被迫取消，活动基本线上完成，项目资金未能及时按照计划使用。

五、存在的问题

（一）专项管理方面：昆明市李红名校长工作基地专项资金管理账户为专项账户，严格按照专款专用的原则，项目资金根据相关文件规定用于基地建设和研修活动。我基地规范管理资金使用，不存在专项管理方面的问题。

（二）资金分配方面：昆明的李红名校长工作基地项目资金分配合理，突出重点，公平公正；没有散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。不存在资金分配的问题。

（三）资金拨付方面：昆明的李红名校长工作基地项目资金拨付及时，没有滞留、闲置等现象。不存在资金拨付方面的问题。

（四）资金使用方面：昆明的李红名校长工作基地项目资金使用合规，没有无截留、挪用等现象。由于受疫情影响，资金使用存在不及时现象，但每一笔支出的资金都对基地学员的成长产生效益。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2022年，我基地认真制定学习计划，积极计划开展好学员的活动，用好此项目经费，让其发挥更大效益。

（二）改进措施

今后继续加强项目资金管理，掌握相关规定，把提升项目经济性、可持续性和辐射作用。有计划的安排使用资金，提升资金使用效益，更好的为教育事业服务。