呈贡花都路及72号路、72号新建项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 按照区政府工作安排，呈贡花都路及72号路、72号路新建项目由呈贡区住建局负责实施。两条道路位于龙斗壹号项目地块内，呈贡72号路市政道路起于呈贡71号路，止于现状兴呈路，长582.766米，宽30米，道路等级为城市次干路，设计车速40km/h；呈贡花都路（规划71号路-呈祥街）起于规划71号路，止于规划呈祥街，长777.281米，宽40米，道路等级为城市次干路，设计车速40km/h，两条道路总投资约14601.33万元。72号路新建项目起于71号路，至于古滇路，为城市次干路，全长210.7米，红线宽30米，双向4车道，采用沥青混凝土路面，总投资约2969.56万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：道路的建成对改善周边交通环境和呈贡老城“核心片区”的建设和发展起到良好的推进作用。项目建设将完善市政路网，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

2.项目绩效阶段性目标：花都路和72路项目前期工作基本完成，并通过公开招标完成勘察、设计、监理和施工招标，该项目于2017年8月开工建设，由于土地直至2018年8月底才交付，花都路10KV电力线路红线内高压线迁改于2018年10月底进行迁改，项目于2019年9月底竣工，已完成审计并投入使用。

72号路新建项目已取得可研批复、用地规划许可证，初步设计批复、已完成施工图审查、已签订施工合同，已进场施工。于2020年8月开工建设，于2021年4月完工并已完成审计。（涉及军事用地未实施（约100m²）除外）。

二、项目单位绩效报告情况

根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（呈财行〔2022〕80号）文件，年初安排预算资金80万元，2022年实际支出80万元，道路的建成对改善周边交通环境和呈贡老城“核心片区”的建设和发展起到良好的推进作用。项目建设将完善市政路网，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

- 绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月14日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月20日成立由党组书记、局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月14日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月5日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月10日前上报2022年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1、资金到位情况分析：道路资金为财政支出，截止2020年底拨入资金1154.284008万元，2021年拨入资金383.080149万元，2022年拨入资金80万,累计拨入资金1617.364157万元，到目前为止支出约1617.364157万元，年末无结转资金。

- 2、项目资金使用情况分析：2022年支出约80万元，主要为工程施工尾款及完善土地手续等费用。

- 3、项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

- （二）项目实施情况分析

- 1、项目组织情况分析

花都路和72路项目前期工作基本完成，并通过公开招标完成勘察、设计、监理和施工招标，该项目于2017年8月开工建设，由于土地直至2018年8月底才交付，花都路10KV电力线路红线内高压线迁改于2018年10月底进行迁改，项目于2019年9月底完工，已完成审计并交付使用。

- 72号路新建项目已通过公开招标方式选择了监理、造价单位，取得了可研批复、规划选址意见书、用地规划许可证，完成初步设计、施工图设计，完成施工招标并签订了施工合同，于2020年8月开工建设，于2021年4月完工并已完成审计。（涉及军事用地未实施（约100m²）除外）。

- 2、项目管理情况分析

- 成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调呈贡72号路及花都路建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目施工进度，及时协调解决工作中出现的问题。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1、项目经济性分析

- 通过项目招投标选择了设计和监理单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

- 2、项目的效率性分析

- 两条道路目前处于正常施工阶段，各项工作按计划进行。

- 3、项目的效益性分析

- 项目预期目标完成情况良好，项目建成将为龙斗壹号及呈贡老城区提供更加便捷的通行条件，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性，项目建设将促进呈贡新区固定资产投资，促进经济发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议

以后年度预算资金安排的依据、评价结果应在中共 •呈贡网站上公开，促进项目管理、单位管理。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议 无

八、其他需说明的问题  无