2022年建设工程消防验收专项

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

明市呈贡区建设工程质量安全监督站建设工程消防验收专项经费主要内容为：外聘消防技术人员经费、第三方消防验收和备案抽查现场评定技术服务经费。主要职责严格按照《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）、《昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）》等法律法规和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限范围内建设工程开展消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查工作。

1、机构情况：

按照《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于组建昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站的通知》（呈编办通〔2019〕47号）、《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于调整昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站机构编制事项的通知》（呈编通〔2019〕9号）文件，重组昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站，隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，加挂昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子，事业编制23名（含昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心编制）。设站长1名（副科级），列入公益一类事业单位。内设6个机构：办公室、总工办、质量监督科、安全监督科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

2、人员情况：

2022年末在职在编19人，新招2人，退休2人。

3、重点工作概述

（1）建设工程消防设计审查。2022年，继续做好辖区内建设工程消防设计审查工作，全年共完成14个项目的消防设计文件审查，并按要求出具了《特殊建设工程消防设计审查意见书》。

（2）建设工程消防验收。2022年共接到26个项目建设工程消防验收申请（含二次装修项目、多层公共建筑项目、高层公共建筑项目、多层住宅建筑、高层住宅建筑等），总建筑面积139.11万平方米，26个项目均及时办结并核发了《特殊建设工程消防验收意见书》。

（3）建设工程消防验收备案。依托云南省工程建设审批系统开展消防验收备案，2022年共办理建设工程消防验收备案11件，均按要求及时出具了《建设工程消防验收备案凭证》，其中3个项目被系统抽中检查。

（4）其他。为继续优化营商环境，不断提高我区建设工程审批服务质量，2022年，组织开展了50余次建设工程消防技术咨询、项目验收前及时到项目开展前置服务等工作。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总目标。

聘请消防工程专业人员充实消防验收工作队伍，加强建设工程设计图纸进行审核的技术力量；采用政府购买服务的方式购买消防验收和备案抽查现场评定技术服务，进一步提高建设工程消防验收及消防验收备案抽查的服务质量和管理水平。

2、项目绩效阶段性目标。

稳步提升专业工作人员掌握政策法规、标准规范、审批程序的能力，符合现实工作需要。落实放管服和优化营商环境要求，提高服务意识和服务质量，主动靠前服务，加强对工程建设单位的技术指导。按照昆明市住建局发布《关于印发<昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）>的通知》（昆建通〔2020〕261号）文件要求，全面推进做好消防设计审查、消防验收、消防验收备案工作。

- 项目单位绩效报告情况。

2022年单位预算经费为83万元，其中劳务费预算23万元，委托业务费60万元，共收到财政拨款收入为36.81万元，其中劳务费13.28万元，委托业务费23.53万元，本年度支出决算数47.79万元，本级预算支出36.81万元，其他支出10.98万元，预算与实际支出存在一定差距。主要原因是地方财政紧张，年初安排的预算资金不能按单位需要拨付，项目资金预算减少。具体支出为：向云南金晟建设工程检测科技有限公司支付了23.53万元（财政预算拨款支出），2名消防技术服务人员工资13.28万元（财政预算拨款支出），云南华铄科技有限公司10.98万元（其他支出）。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，反映单位年度绩效目标设定、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

- 绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月14日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月20日成立由党组书记、局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月14日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月5日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月10日前上报2022年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况

1、经济性分析

2022各项工资及费用支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2、效率性分析

2022年度我单位整体支出绩效结合我单位年度主要工作目标任务及实际工作的开展情况，按质按量及时完成各项工作。

3、效益性分析

通过聘请消防工程专业人员充实消防验收工作队伍，加强了建设工程设计图纸进行审核的技术力量，通过采用政府购买服务的方式购买消防验收和备案抽查现场评定技术服务，进一步提高了建设工程消防验收及消防验收备案抽查的服务质量和管理水平。

- 综合评价情况及评价结论

- 该项目综合得分为95分，评定等级为优。

- 绩效评价结果应用建议

- 无

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 无

- 其他需说明的问题。

- 无