呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2022年国家基本公共卫生服务项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

为进一步推进呈贡区国家基本公共卫生服务项目的深入开展，不断规范项目行为，切实加强项目的组织实施，提高国家基本公共卫生服务项目的均等化水平，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《云南省卫生厅 云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知》（云卫发〔2013〕26号）、《昆明市卫健委 昆明市财政局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（昆卫〔2020〕44号）等文件要求，严格执行国家基本公共卫生服务项目，即居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管共12项基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作。

2022年度国家基本公共卫生服务项目中的健康教育、预防接种、慢性病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管、儿童健康管理共8项工作已按照卫健系统年度目标责任书指标全部完成 ，未完成的指标如下：1、65岁以上老年人总人数：4723人，健康体检人数1554人，健康管理率59.09%；2、重性精神疾病患者管理：在管重精患者105例,常住人口数39890，在册率为2.6‰；3、2022年全年推荐病情不稳定患者住院治疗例5人，服药治疗人数50人，服药率51.55%。重精体检人数63人，体检率60%。4、辖区管理孕产妇773人，其中高危孕产妇494人，管理率100%，无孕产妇死亡情况。产妇493人，早检人数447人，早孕建册率90.7%，系管率89.75%，其他指标已完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实及投入情况

2022年度共投入国家基本公共卫生服务项目补助资金2186058.64元，其中中央补助资金2066945.74元，区级补助资金119112.90元。

（二）项目资金使用情况分析

对项目资金严格专款专用，区卫健局按照先预拨、后考核、再结算的方式进行基卫项目资金的拨付。截止2022年12月31日支付进度达到100%，共计支出基本公共卫生服务项目资金2186058.64元，项目资金全部用于免费向辖区居民提供12项基本公共卫生服务工作和新冠肺炎疫情防控。不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象；不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。

（三）提高资金使用率

根据省、市有关文件精神，结合单位工作实际，2022年利用基卫项目结余资金紧扣基本公共卫生服务项目进行拓展并制定实施方案。主要内容：高血压、糖尿病患者增加体检辅助检查项目，残疾人、计生特殊家庭人员和历史脱贫人员纳入健康体检；严重精神障碍患者线索患者增加体检辅助检查项目和线索调查；健康体检人群增加尿酸、骨密度测定;高危孕产妇管理，建册孕产妇心电图检查；高危儿童管理、儿童保健血常规检测、符合转诊要求高危儿童健康检查服务等；通过拓展项目不断扩大项目受益人群。

（四）项目资金的管理情况

根据《云南省财政厅 云南省卫生计生委关于印发〈云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法>的通知》（云财社【2018】26号）及《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》（云财社【2020】316号）等相关文件规定，加强项目资金管理，做到专款专用。同时，资金的使用接受上级主管门、审计部门的监督、审计和财务检查。

三、项目组织实施情况

（一）加强制度建设

1.管理体制建设

单位成立了2022年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，中心制定了财务管理制度和专项资金管理制度，严格规范了基本公共卫生服务专项资金只能用于开展公共卫生服务项目所发生的费用，包括开展基本公共卫生服务的“商品与服务支出”、所需耗材成本费用支出以及相关人员支出等。按照专项资金管理的相关规定，设立基本公共卫生服务项目资金台账，实行专账核算管理，专款专用。

2.管理制度建设

为保障绩效考核工作规范、有序推进，根据《云南省卫生厅 云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知》（云卫发〔2013〕26号）及《昆明市基本公共卫生服务项目管理方案（试行）》（昆卫发〔2013〕21号）、省、市《关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件精神，结合实际，制定《昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2022年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》明确了我单位基本公共卫生服务项目工作组织实施、考核流程、资金的管理、使用、拨付及监管制度。为我单位基本公共卫生项目工作的顺利推进打下了坚实的基础。

3.工作机制建设

对各项基卫项目的管理有专人负责，并且责任明确。根据上级项目管理相关要求，结合单位实际制定本单位项目管理制度、考核制度、项目资金管理制度。辖区项目网格健全，并正常运行，覆盖率达100%。

（二）规范管理和考核

1.开展项目培训

积极组织人员参加省、市级组织的基本公共卫生项目培训，同时，对辖区基层医疗卫生人员（含乡村医生）进行了各块项目工作的业务培训，有效提高了基层卫生人员开展项目工作的业务水平。

2.定期督导考核

根据呈贡区对基本公共卫生服务督导考核工作的通知要求，我中心每月对下辖卫生室、社区卫生服务站开展基层公共卫生服务项目工作情况不少于3次的督导考核。考核结束对国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作绩效考核结果在本中心进行公示。通过有效的督查考核，及时发现和整改工作中存在的问题，使项目工作整体、有序、有效推进。

3.建立激励机制

为建立起有效的激励机制，呈贡区项目考核实施方案明确规定，对考核不合格的基层医疗卫生机构将不拨付项目资金，同时，对主要领导及具体人员进行问责。我中心也根据实际情况建立起内部激励机制，实行多劳多得的绩效分配，有效调动了辖区基层人员实施项目工作的积极性。

4.加强日常管理

中心公共卫生科负责辖区公共卫生服务项目工作的日常管理，定期组织召开院务小组会议，研究和解决项目工作中存在的困难和问题。专人负责项目日常管理工作。

5.加强项目宣传

为使国家基本公共卫生服务项目政策家喻户晓，我中心在辖区范围内展开了多层次、多形式项目宣传活动。区项目办统一制作基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传制品，发放到各社区卫生服务中心（站）、卫生室宣传，我中心采取出板报、宣传栏，发放宣传资料，制作宣传展板、开展集中宣传等方式对项目政策进行了广泛的宣传。

（三）加强信息管理

按照全市统一部署，继续推进全市基本公共卫生服务系统运行使用和完善，完成基本公共卫生服务系统（创业慧康科技股份有限公司云南分公司即杭创系统）与家签系统接口对接工作，运行正常；辖区各卫生室、社区卫生服务站规范使用“云南省基层卫生信息平台”的“基层医疗机构档案管理系统”“乡村医生执业注册信息管理系统”等，辖区所有信息均规范的录入到系统中；云南省基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目信息管理直报系统等基本公共卫生服务信息统计报送工作按时按质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年度国家基本公共卫生服务项目中的健康教育、预防接种、慢性病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管、儿童健康管理共8项工作已按照卫健系统年度目标责任书指标全部完成 ，未完成的指标如下：1、65岁以上老年人总人数：4723人，健康体检人数1554人，健康管理率59.09%；2、重性精神疾病患者管理：在管重精患者105例,常住人口数39890，在册率为2.6‰；3、2022年全年推荐病情不稳定患者住院治疗例5人，服药治疗人数50人，服药率51.55%。重精体检人数63人，体检率60%。4、辖区管理孕产妇773人，其中高危孕产妇494人，管理率100%，无孕产妇死亡情况。产妇493人，早检人数447人，早孕建册率90.7%，系管率89.75%，其他指标已完成。

（二）项目效益

通过基层公共卫生服务项目工作的推进，进一步明确我中心公共卫生服务职能为主的职能定位。中心积极转变观念，从以前的等病人，到主动走出院门，走进社区，为社区群众提供免费公共卫生服务。通过项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。

五、存在的问题

（一）专项管理方面。专项立项依据充分，严格执行资金管理办法。

（二）资金分配方面。资金分配比较合理，突出重点、公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面。拨付有时存在候滞后情况，但无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了一定效益，实现了基本公共卫生服务均等化，群众受益的覆盖面有所增加、服务质量进一步提高。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续认真贯彻执行《国家基本公共卫生服务规范》，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，规范基本公共卫生服务管理，完善考核评价体系和方法，保障基本公共卫生服务任务落实和群众受益。强化项目组织管理，严格考核措施，全力保障基本公共卫生服务各项指标任务达标。加强项目资金管理，确保基本公共卫生服务预拨资金及时、足额拨付到位，并保障辖区内基本公共卫生服务项目资金40%向村卫生室倾斜。充分发挥资金使用效益，在全面实施国家十二项免费项目的基础上，进一步拓展服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，让基本公共卫生服务项目工作真正惠及广大群众。

1. 工作建议

1.政府主导，多元投入。确定政府在提供公共卫生、基本医疗服务中的主导地位。建立科学合理的政府投入保障机制，确保政府卫生投入增幅高于经常性财政支出的增幅，逐步提高政府卫生投入在经常性财政支出中的比重和在卫生总费用构成中的比重。

2.完善机制，进一步提升基层医疗卫生服务能力。加强基层医疗卫生服务机构能力建设。充实卫生技术人员、扩大诊疗范围、增加服务项目，加强人才培养，实行分类管理。建立二级以上公立医院与社区卫生机构基本医疗服务深化协作机制，落实各项对口支援措施，引导城市医务人员等优质医疗资源到基层服务。（2）推进家庭医生签约服务工作。以重点人群为主，切实做到签约服务做实、健康服务到位、环节管理规范，提升实际服务效果，突出重点人群签约服务。

3.均等高效，全面提升公共卫生服务水平。规范实施公共卫生服务项目。加强基本公共卫生服务资金督导管理，落实逐级督导和绩效考核等管理制度，确保各项基本公共卫生服务项目全面高质量服务到位。实施好重大公共卫生服务项目，强化对城乡居民健康问题的干预，提高居民对公共卫生服务的可及性。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

2023年4月3日