龙城街道2022年指挥部街道工作经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022年街道指挥部工作经费预算500万元，实际支出277.38万元，街道工作经费主要用于以下方面：

1、基层党建办公室经费。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作；负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作；负责统战、民族宗教等相关工作；指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、区域化党建等工作。

2、党政综合办公室经费。2022年街道行政办公室主要负责政府采购办公设备、办公家具等，政府购买网络系统维护费、监控设备维护费等服务项目；做好后勤保障工作，购买办公用品、电脑复印机打印机耗材、纸张费用办公耗材；开展法律顾问聘请、执法人员培训、保密档案业务能力培训等，提升工作人员业务能力。

3、经济发展办公室经费。努力抓好辖区内重点企业、重点项目、规模固定资产项目、外贸进出口、招商引资、内培企业等经济指标加强跟踪服务工作；负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动。

4、社会治安维稳综合治理办公室经费。负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗、防爆炸的安全教育，并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理、禁吸帮戒、防范和处理邪教；加强社会治安防范、维护辖区内社会的稳定等工作；负责辖区信访接待处理工作和矛盾纠纷排查调处工作。

5、社会建设办公室经费。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施；负责辖区内社区建设、基层治理，推进居民自治，指导、监督社区业主委员会开展工作；动员社会力量参与社会治理，服务社区发展；负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍；承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作；负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议。

6、社会保障综合服务中心经费。贯彻执行计划生育方面的法律、法规和政策；开展卫生与健康等相关工作；做好老龄服务、双拥优抚、救灾救济、社会福利、城市低保、殡葬改革等民政和残疾人服务工作；为下岗职工、失地人员提供就业创业培训；配合征缴社会保险费，为辖区养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作。

7、城市管理综合服务中心经费。负责辖区内市容市貌管理、拆临拆违、数字化城市管理、数字案件处理；监督环境卫生；农房管理和园林绿化等工作支出，加强城市违法建设管控工作，杜绝农房违法加层和无序建房行为；严格按照规定程序处理案件，抓好城市规划建设和基础设施建设等工作。负责辖区内环境卫生、环境维护工作；负责辖区内环境设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

8、综合执法队经费。做好安全生产、消防安全、道路交通安全、食品安全等工作；做好辖区范围内的农村公路管护工作，农村公路安全隐患综合整治工作；购买应急物资，进行应急演练等，提供突发事件应急处置保障。

9、文化综合服务中心经费。充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社区文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务工作；对辖区内学校教师节及儿童节慰问支出。

10、涉农事务综合服务中心经费。认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农业生产，落实各项扶农政策，加强绿证培训工作，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农害农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；加强小坝塘的监管，负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作；贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林，加强林政管理严格林木砍伐前置审批，加强森林病虫害预测预报及防治等工作。

11、为民服务中心经费。承办面向群众的管理、审批、服务等工作；负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理；负责指导社区为民服务站开展工作。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

负责完成党工委、办事处交办的各项工作任务。落实党建工作目标，做好辖区各类经济组织服务工作，做好安全生产、经济发展、城市管理、社会事务、信访维稳、环境卫生、科学教育、森林防火、防汛、三资管理等工作。

2.项目绩效阶段性目标

（1）加强项目跟踪服务，不断夯实经济发展基础：抓好辖区重点企业、重点项目、规模固定资产项目、外贸进出口等经济指标跟踪服务工作；

（2）加强基层组织建设，助推基层党建再上新台阶：用“党建红线”串联各领域基层组织，树牢支部书记履行抓基层组织建设第一责任人职责，聚焦“呈贡先锋一核六片多维”全域化党建品牌工程创建目标，全力打造城市基层党建示范街道、示范社区和示范品牌，着力构建龙城精品党建；

（3）加强统筹规划，全力推进老旧小区连片改造形成老旧小区改造特色亮点;

（4）全力做好征地拆迁工作。

二、项目单位绩效报告情况。

数量指标：统筹街道上下的人财物，不讲条件、不打折扣、不计成本，采取专班与值班相结合，战时与常态相兼顾，街道与社区相统筹的方式，抓实抓牢人员转运、社区管控、核酸采样、重点排查等工作。在辖区8个片区，86个网格中设置集中采集点28个（居民21个、学校2个、部队5个），累计核酸检测689807人次，重点人员排查、转运7140人，排查上级推送重点人员12747人，电话流调累计15410人。龙街社区1-2组村庄搬迁补偿安置工作截至2022年11月8日，已签协议395户，914人，完成签率89.97%。未签订协议户44户，149人。共整改了辖区环境卫生清扫保洁、垃圾清运、公厕管理问题6554条，在龙城辖区内增添了2000个水泥桩型毒饵站；完成了百合园违法加盖、张官山顺展加工厂、呈贡老街18间商铺、兴呈路两侧、老旧小区内等多年想拆而没有拆除的违法违章建构筑物，年内共计拆除临时违章建筑9000余平方米；聚焦群众反映强烈、普遍关注的烂尾楼、社区“三资”管理、“一卡通”补贴发放等领域，督促问题整改39个；按照“当好排头兵”大讨论大竞赛活动安排，聚焦龙城街道“呈贡历史文化展示区 文旅融合发展新高地”的片区功能定位，开展专题讨论3次；持续抓好社会主义精神文明建设。开展系列实践活动173场次，开展我们的节日活动5场，持续做好创建全国文明城市常态长效工作；走访街道辖区文化企业3次，结合辖区17处文物，筹备2022年三台山旅游文化节，做好文创资金申报工作；组织开展2022年春节文艺线上比赛活动等5项活动，开展未成年人活动及健身活动8次；在省、市媒体发布外宣稿件130余条次，通过街道微信公众平台“呈贡龙城街道”推送微信691条，街道官方微博发布524条。街道级河长及社区级河长共巡查河道291次，清理河道垃圾、杂物163.66吨。开展“关爱滇池，春城志愿者在行动”活动7次，参加的志愿者达100余人次。开展自建房安全隐患排查整治工作，排查自建房3138栋，并按照存在的安全隐患等级确定为红、黄、蓝牌挂牌警示类别。燃气安全隐患专项整治行动共排查燃气使用企业162家。

经济指标完成情况：经济发展跃上新台阶。1—12月，规模以上固定资产投资总额完成57.55亿元，完成全年目标任务的104.6%，完成率在全区六个街道中排名第二。卓越晴翠花园、中交锦澜府、龙斗壹号海岸城、五馆三中心等重点项目快速建设。工业经济平稳运行，社会消费品零售总额增长迅速，市场主体倍增计划有序进行，一般公共预算收入持续稳定。主要经济指标保持位数增长，经济实力持续增强。

质量指标：大力实施老旧小区改造二期项目，完成了33个老旧小区的雨污分流、屋顶防水、水电气一户一表、消防通道、停车泊位、智慧安防、强弱电线梳理等实施内容。完成了古银路、双龙路、光明路、环城南路、环城东路、兴呈路等部分市政道路雨污管网建设。持续实施老旧小区改造三期项目，老县城核心区城市风貌旧貌换新颜，城市风貌得到了极大提升。积极开展90次“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作，重点解决了百合园小区住户占用绿化带散养家禽、拆除张官山存在疑似违法占地搭建棚子等群众反映强烈的城市“顽疾”问题，城市管理问题的处置效率达90%以上；深入推进平安社区、“十无社区”“零发案小区”“平安小区”“平安家庭”“平安单位”等系列创建和挂牌活动，打造全域覆盖的“平安细胞工程”，积小安为大安，成功创建平安社区4个、平安小区86个、平安单位56个、平安家庭3403个；全街道积极完成1个最美街巷，2个最美庭院，4个最美楼道，8个最美阳台创建。

时效指标：兴呈路（石龙路至呈祥街段）项目完成了风评、文调、地调、房调等工作，呈贡立交项目完成了规划设计方案的报审及项目用地红线范围内的走界。张官山生态修复项目完成了项目涉及的土地流转、坟墓搬迁等工作。

社会效益指标：持续推进辖区4座公厕升级改造，切实提升公厕管理和服务水平让居民如厕更加“方便”，重拳整治非机动车乱停乱放，着力化解辖区非机动车乱停乱放“顽疾”；聚焦特殊敏感节点，在党的二十大、全国、省、市两会、疫情防控期间，按照网格化划分布局，积极发动“红袖标”治安志愿者队伍1900余人，专业力量100余人参与安保维稳和基层社会治理工作，坚持夜间巡逻防控。组建8支“社区干部+网格员十民警”的夜间治安巡逻队，常态化开展夜间巡逻，强力净化社会治安环境；始终保持对“黄赌毒”“盗抢骗”“涉枪涉爆”和养老诈骗等突出违法犯罪的严打高压态势，努力实现社会治安由乱到治、由治到安。深入社区一线，与物业公司、社区、居民代表协商解决众和康园小区停车位、众和东苑汛期淹积水、龙翔社区海逸名苑小区电梯维修及物业公司职工讨薪问题等，切实把矛盾纠纷化解在基层；

生态效益指标：辖区内未发生森林火情、火灾，加强对街道和社区分管领导及防汛队员防汛业务培训及实战演练，年内辖区出现4次暴雨天气，均未造成人员伤亡；

服务对象满意度指标：完成奖励扶助金、一次性抚慰金、教育奖学金、独生子女保健费、低保奖励金等各项资金的发放；春节、中秋节走访慰问特扶家庭70人；积极做好无偿献血、健康教育、慢性病综合防控、防治艾滋病、红十字会工作；扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，开展节日走访慰问活动；做好居家养老服务和老龄工作。疫情防控期间，严格做好封闭管理和常态化防控工作，龙岭社区新时代老年幸福食堂于2022年8月挂牌运营；完成80岁及以上高龄老年人高龄补助发放工作；开展“流浪乞讨人员寒冬送温暖”专项救助行动，发放60年代精简退职人员生活补助、城乡低保金、低保临时救助，为符合条件困难群众办理低保。对辖区内24所学校开展了校园安全、食品安全、卫生、和传染病防治专项检查工作6次；对辖区内公共场所220台全民健身器材开展配建管理工作；组织开展国民体质监测工作，共完成240人。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2022年度指挥部街道工作经费的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

- 评价方法

采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以主要领导为组长的绩效评价工作小组，组织五办七中心对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

- 组织实施

采用自评以对街道财政项目进行绩效考评。

- 分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

- 项目资金根据财政要求进行了预算指标削减，年初预算500万元，实际到位277.38万元，严格按区财政相关项目资金支出进度要求，结合年初制定的工作计划和各部门签定的目标责任书，合理、合法、合规地使用项目资金。

- 项目资金使用情况分析

- 项目资金在使用、管理过程中，严格按照财政支付管理的规定审批，做到事前报计划、事中下零余额用款额度，事后对项目资金使用效益进行绩效分析。

- 3.项目资金管理情况分析

项目组织、项目管理严格按照街道财务管理制度，5000元以上资金支出事前上行政办公会，10万元以上资金支出事前上党工委会，由项目支出的部门汇报使用资金的事由、金额、用途及产生的效果等，由街道会议集体审议通过后，报区级预审会审核，预审会通过后方可予以支付。

（二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

- 结合年初制定的工作计划，由各部门按职能职责完成项目组织实施。

- 2.项目管理情况分析

- 遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障职责履行，圆满完成年初制定的各项工作任务。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。严格按照《呈贡区区级机关会议费管理办法》、《呈贡区区级机关差旅费管理办法》、《呈贡区区级机关培训费管理办法》及我街道制定的《龙城街道“三重一大”事项集体决策制度》、《龙城街道党工委会议议事规则》、《龙城街道行政办公会议事规则》、《龙城街道办事处财务管理制度》等内部管理制度，控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 2022年指挥部街道工作经费预算500万元，实际支出277.38万元，节约222.62万元；

- 2.项目的效率性分析

- 项目的实施进度

- 按照区财政下达的2022年预算批复及削减预算指标的要求，结合年初制定的工作计划和目标责任书，合理、有序地实施项目。

- （2）项目完成质量

- 龙城街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，开拓创新，凝心聚力，只争朝夕、狠抓落实，全力推动街道经济和各项社会事业稳步发展。

- 项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 年中根据财政要求进行了预算指标削减，根据区委区政府统筹安排，部分必须开展的工作款项支付未通过区级预审会，导致合同违约。

- 项目实施对经济和社会的影响

全面夯实了基层党建工作；加快征地拆迁，深入推进老旧小区连片改造工作；常态化文明管理，城市管理水平不断提升；坚持民生优先，群众幸福指数逐步提高；创新社会治理，安定和谐局面更加巩固；坚持为民务实，为民服务意识显著提高；切实抓好疫情防控。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合评分90分。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。

八、其他需说明的问题

无

龙城街道办事处

# 2023年4月6日