附件4-4:

2022年公共卫生科综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

- 1、重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是党和政府的惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。重大公共卫生服务项目包括扩大国家免疫规划、艾滋病及母婴艾滋病传播防治、结核病防治、传染性疾病防控、卫生应急、食品安全保障、健康教育等。

- 2、深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，动员全区群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障群众生命安全和身体健康。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效目标：开展全区性爱国卫生运动。城乡环境面貌焕然一新，营造干净整洁美丽宜居生活环境，巩固国家卫生城市荣誉。重大公共卫生工作。圆满完成老年人健康管理、高血压、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病可疑症状者管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告管理。通过开展基本公共卫生及传染病防控，无发生重大传染病疫情，有力保障了人民群众身体健康。

2.项目绩效阶段性目标：免疫规划：全区预防接种人员培训全覆盖，培训合格率达100%；无预防接种事故发生；按季度开展基本公共卫生服务免疫规划工作绩效考核4次、覆盖44所预防接种单位；免疫规划疫苗运转19次；4.25儿童预防接种日宣传覆盖3000人；7.28世界肝炎日宣传覆盖2000人。结核病：2019年患者初诊数为1075人次。登记并管理肺结核患者108人，管理患者按时复查，均已达标。精神卫生：2019年市级下达严重精神障碍患者任务数330人，呈贡辖区累计在管严重精神障碍患者337例，已达标。开展严重精神障碍患者家属护理教育296人次, 1-12月无肇事肇祸事件发生。慢性病防治：创建健康学校10所、健康单位8家、健康社区20余家、健康小屋、健康步道、健康主题公园等创建工作。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2023年4月4日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2022年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2022年财政资金安排公共卫生科综合项目经费共242.15万元，其中：中央1.58万元、省级资金38.22万元、市级资金202万元、区级资金0.35万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。2022年区级爱国卫生综合项目经费共支出238.35万元，预算执行率98.43%。其中：省对下专项结算资金麻风病防治工作经费0.9万元：拨付疾病预防控制中心0.91万元，用于开展麻风病防治工作；中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金1.58万元：马金铺街道社区卫生服务中心1.58万元，用于精神科医师转岗培训相关费用支出；艾滋病防治专项市级补助资金2万元：拨付区疾病预防控制中心、妇幼健康服务中心各1万元，用于开展艾滋病防治工作；卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金（重大公共卫生类）37.305万元：区疾病预防控制中心30.13万元，其中：6.93万元用于政府购买社会组织服务；3.06万元用于寄生虫防治工作；2.29万元用于地方病防治与监测；12.16万元用于城市饮用水监测；5.69万元用于麻风病防治；3.08万元用于拍摄艾滋病防治宣传视频，4.095万元用于6.26禁毒防艾宣传和12.1世界艾滋病宣传；2021年国家卫生城市复审工作市级以奖代补资金196.20万元：6个街道工作经费177万元，用于国家卫生城市、国家卫生城市复审、爱国卫生“7+1专项行动”工作。其中龙城街道30万元；斗南街道30万元；吴家营街道30万元；乌龙街道30万元；雨花街道27万元；洛龙街道30万元。5个牵头责任部门经费23万元，用于国家卫生城市、国家卫生城市复审、爱国卫生“7+1专项行动”工作。其中：区住房和城乡建设局5万元；区市场监管局5万元；区城市管理局5万元；区委宣传部（融媒体中心）3万元；区卫健局5万元。

- 3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

1.免疫规划：做好免疫规划工作，加强疫苗冷链运转，规范预防接种门诊建设，组织预防接种人员培训。开展了疫苗的普种和免疫效果监测工作，强化入学入托儿童接种证查验。适龄儿童免疫规划疫苗接种率以街道为单位达到95%。2019年呈贡区无麻疹疫情发生。保持无脊髓灰质炎状态，开展AFP监测工作。

2.结核病防治：做好“三位一体”诊疗服务，尽早发现肺结核患者，加强肺结核可疑者的筛查力度，2019年登记并管理肺结核患者108人，其中病原学阳性患者62人，病原学阳性率57.4%。耐多药肺结核高危人群19人，进行耐多药筛查19人，耐药筛查率100%。呈贡区成功治疗率达96.8%。

3.精神卫生：提高病人依从性，减少病人药费，降低经济负担，加大重精线索筛查力度，及时发现病人及时治疗，呈贡辖区在管严重精神障碍患者年管理率97.27%,精神分裂症服药率为72.49%；市级下达严重精神障碍患者稳定率≥50%，呈贡区在管患者病情稳定率为60%。开展二期宣传活动，举办二期培训。

4.慢性病防治：对城市癌症筛查工作人员进行了培训，开展省级下达我区的城市癌症筛查项目工作，为国家提供数据支持省级慢性病防控示范区复审、创建国家慢性病综合防控示范。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 2022年度工作通过上级卫生健康行政部门和区委、区政府考核，给予了一定肯定，按照上级卫健部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务。

- 项目实施对经济和社会的影响。

项目服务规范性及质量进一步提升，居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使群众逐步树立了自我健康管理的理念；在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用，通过检查发现了一些早期疾病，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；提高了突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到了促进作用。树立了政府良好形象，群众受益程度日趋增加，全区群众幸福感不断提高。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为91分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 对下拨资金使用情况、项目实施及考核情况缺乏有效监管，业务科室应加强下沉监管。

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）存在问题

1.使用经费的灵活性不够：每块经费都明确规定了名目，想结合辖区实际开展工作的灵活度不够，导致有些资金使用不出去，有些资金不够。

2.宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够透彻。

- （二）下一步计划

1.努力抓好绩效目标管理工作，掌握工作的时间进度，进而做好经费使用进度。

2.加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让群众了解公共卫生服务政策的内涵；加强政府在宣传中的主导作用，消除居民的抵触情绪。

- 八、其他需说明的问题。

- 无。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2023年4月7日

| 2022年公共卫生科综合项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 3 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 4 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 6 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |